## 衔接资金+行业部门资金明细
隆德县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库项目完成情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标 | 项目完成情况
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年蜜蜂产业项目 | 新建 | 在全县新建养殖蜜蜂示范场5个（50000元/个），当年新增饲养蜜蜂8500箱（400元/箱，最多补助20箱）。 | 全县13个乡镇 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 900 | 900 | 300 | 600 | [8 empty] | 全县13个乡镇，受益农户690户。 |  | 是 | 完成
2、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年肉兔产业项目 | 新建 | 巩固提升宁夏千峰兔业养殖、奠安新街肉兔养殖场，饲养种兔达到3万只、商品兔100万只（合作社补贴3元/只，农户补贴15元）。 | 城关镇 山河乡 奠安乡 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 201 | 201 | 201 | [9 empty] | 城关镇、山河乡、奠安乡等受益户500户。 | 以订单销售、入企务工的带动模式，带动受益户500户。 | 是 | 完成
3、 | 种植业基地 | 隆德县2022年饲草调制项目 | 新建 | 全县13个乡镇补贴饲草调制52.5万吨，建档户2567户。 | 隆德县 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 全县13个乡镇 |  | 是 | 完成
4、 | 种植业基地 | 隆德县2022年冷凉蔬菜种植项目 | 新建 | 种植冷凉蔬菜91.2亩,补贴500元/亩。 | 隆德县 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 34.51 | 34.51 | 4.51 | 30 | [8 empty] | 800户 | 以订单销售、入企务工的带动模式，带动受益800户。 | 是 | 完成
5、 | 种植业基地 | 隆德县2022年蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 建设全钢架大拱棚3700亩，8000元/亩，受益农户1000户。 | 隆德县 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 2805.8 | 1305.8 | 1305.8 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 500户 | 以订单销售、入企务工的带动模式，带动受益1000户。 | 是 | 完成
6、 | 种植业基地 | 隆德县2022年蔬菜穴盘育苗中心 | 新建 | 在全县培育适合当地栽植的蔬菜种苗6千万株（穴），2分/株（穴）,受益农户2万户。 | 隆德县 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 107.69 | 107.69 | 107.69 | [9 empty] | 189户 |  | 是 | 完成
7、 | 种植业基地 | 隆德县2022年蔬菜园区种植项目 | 新建 | 渝河、甘渭河流域蔬菜经营新型主体种植设施蔬菜100亩以上、集中连片种植露地蔬菜500亩以上，示范带动全县种植蔬菜5.5万亩，每个园区带农农户30人以上，每亩补贴500元。 | 隆德县 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 500 | 500 |  | 500 | [8 empty] | 30人以上 | 种植蔬菜5.5万亩，每个园区带农农户30人以上，每亩补贴500元。 | 是 | 完成
8、 | 种植业基地 | 隆德县2022年大豆带状种植项目 | 新建 | 在全县籽粒玉米种植区推广玉米大豆带状符合种植2万亩，带动农户1200户。 | 隆德县 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 80 | 80 |  | 80 | [8 empty] | 1200户 |  | 是 | 完成
9、 | 种植业基地 | 隆德县2022年马铃薯产业项目 | 新建 | 采购原原种1200万粒，采购马铃薯原种1200吨，建设马铃薯一级种繁育基地1万亩；推广马铃薯一级种薯种植8.3万亩。 | 观庄 好水 城关 陈靳 山河 奠安等乡镇 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 1380 | 1380 |  | 1380 | [8 empty] | 观庄、好水、城关、陈靳、山河、奠安等乡镇，受益户6066户。 | 以流转土地、订单销售、入企务工的带动模式，带动受益户930户，2790人。 | 是 | 完成
10、 | 种植业基地 | 隆德县2022年特色产业种植项目 | 新建 | 发展特色产业种植覆膜13万亩， | 隆德县 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 1250 | 1250 |  | 1250 | [8 empty] | 5206户15618人 |  | 是 | 完成
11、 | 种植业基地 | 隆德县2022年特色产业种植项目农业残膜回收利用项目 | 新建 | 残膜回收面积27.8万亩，回收残膜2800吨，加工颗粒930吨。 | 全县13个乡镇 | 2022年3月-12月 | 农业农村局 | 273 | 273 |  | 273 | [8 empty] | 带动农户35户，105人。 |  | 是 | 完成
12、 | 种植业基地 | 隆德县2022年食用菌产业项目 | 新建 | 生产食用菌菇（平菇、香菇、茶树菇等）150万棒，生产灵芝、双孢菇、羊肚菌等2万平方米；林下种植大球盖菇1000亩。 | 城关镇 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 206 | 206 | 206 | [9 empty] | 城关镇，受益农户120户。 | 以流转土地、订单销售、入企务工的带动模式，带动受益户120户，360人。 | 是 | 完成
13、 | 种植业基地 | 隆德县2022年中药材产业项目 | 新建 | 中药材规范化种植5000亩，移栽9000亩，育苗4000亩 | 全县13个乡镇 | 2022年3月-11月 | 科技局 | 1000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 全县13个乡镇，受益农户1160户。 | 以流转土地、订单销售、入企务工的带动模式，带动受益户1160户，3480人。 | 是 | 完成
14、 | 种植业基地 | 隆德县2022年青贮玉米种子项目 | 新建 | 发放青贮玉米种子300吨，带动农户21201户。 | 隆德县 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 750 | 750 | 750 | [9 empty] | 隆德县 |  | 是 | 完成
15、 | 种植业基地 | 杨家店村壮大村集体经济项目 | 新建 | 以村集体经济为主，发展林下中锋养殖500箱，种植林下中药材1500亩，林下草1500亩，林下菌菇40亩，带动脱贫人口增收。 | 杨店村 | 2022年3月-12月 | 城关镇人民政府 | 140 | 140 |  | 140 | [8 empty] | 杨店村 |  | 是 | 完成
16、 | 种植业基地 | 隆德县2022年发展壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 神林乡神林村、辛平村设施农业建设蔬菜大棚建设项目 | 神林乡 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 350 | [6 empty] | 350 |  |  |  |  | 带动农户20户。 |  | 是 | 完成
17、 | 种植业基地 | 景林村壮大村集体经济项目 | 新建 | 种植紫花苜蓿5000亩，购置1504牵引车1台，打捆机1台，拢草机1台，收割机1台，犁1台。 | 奠安乡景林村 | 2022年6月-10月 | 奠安乡人民政府 | 35 | [7 empty] | 35 |  |  |  | 50户 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动50人就业其中脱贫人口10人。 | 是 | 完成
18、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年肉牛产业信息化建设项目 | 新建 | 隆德县杨河牧业信息化建设基础设施项目及配套设施设备 | 杨河乡 | 2022年3月-12月 | 农业农村局 | 300 | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 带动农户10户 | 以出户入园带动农户。 | 信息化建设基础设施项目及配套设施设备 | 完成
19、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年城关镇红崖社区发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建牛舍3162.5平方米标准化牛舍及附属设施建设。 | 城关镇南河村 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 392 | 392 | 392 | [9 empty] | 带动红崖社区农户10户 | 以出户入园带动农户10户。 | 是 | 完成
20、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年沙塘镇清泉村壮大村集体经济 | 新建 | 新建千头标准化肉牛养殖园区1个。配套道路、圈舍、青贮池、进购种牛及饲草加工设备等。 | 沙塘镇清泉村 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 458 | 458 | 458 | [9 empty] | 清泉村 |  | 是 | 完成
21、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年见犊补母项目 | 新建 | 补贴见犊补母1.2万头，补贴标准1000元/头。 | 隆德县 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 1489.6 | 1489.6 | 1349.6 | 140 | [8 empty] | 隆德县 |  | 是 | 完成
22、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年出户入园肉牛养殖项目 | 新建 | 新建出户入园肉牛养殖项目10个，300头以上补贴标准。 | 隆德县 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 3325.4 | 1825.4 | 1825.4 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 隆德县 |  | 是 | 完成
23、 | 养殖业基地 | 隆德县2022年农业产业项目 | 新建 | 2022在城关镇、沙塘镇、神林向、联财镇、温堡乡和张程乡新建100-500头规模肉牛养殖场5个，500头以上规模养殖场7个。县内十三个乡镇建设全钢架1500亩，在渝河、甘渭河流域新建日光育苗温室10座。 | 城关镇 沙塘镇 神林向 联财镇 温堡乡 张程乡 | 2022年1月-12月 | 农业农村局 | 3000 | [6 empty] | 3000 |  |  |  |  | 城关镇 沙塘镇 神林向 联财镇 温堡乡 张程乡 |  | 是 | 完成
24、 | 养殖业基地 | 杨袁村壮大村集体经济项目 | 新建 | 1.购置基础母牛25头。 2.购置饲草料50吨。 | 张程乡杨袁村 | 2022年6月-10月 | 张程乡人民政府 | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 35 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动35人就业其中脱贫人口10人。 | 是 | 完成
25、 | 养殖业基地 | 杨河牧业联农带农项目 | 新建 | 立足“联农带农”机制，组建肉牛联合体，建立技术服务团队，对农户从肉牛养殖、防疫等各个环节进行技术服务和现场培训，带动3000户农户从事标准化养殖。加强品种引进改良推广，带动肉牛养殖户加大肉牛品种改良；对全县肉牛养殖户进行饲草配送，直接带动50户农户发展肉牛养殖，帮助农户销售肉牛5000头以上。 | 杨河乡 | 2022年6月-10月 | 杨河乡人民政府 | 200 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | 建立完善“联农带农富农”机制，支持杨河牧业从肉牛养殖、屠宰、分割、销售等环节进行提质增效，延长肉牛产业发展链条，带动200名群众增收致富，促进100户养殖户扩量增收。 | 是 | 完成
26、 | 养殖业基地 | 联财村壮大村集体经济项目 | 新建 | 立足“联农带农富农”机制建立，培育种植有机黄芪150亩，覆膜育苗100亩，新品种引进推广100亩；购置中药材加工设备；与高校合作研究开发药膳保健产品，打造六盘山道地中药材系列产品。 | 联财镇联财村 | 2022年6月-10月 | 联财镇人民政府 | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 120户 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动120人就业其中脱贫人口30人。 | 是 | 完成
27、 | 养殖业基地 | 隆德县杨河乡见犊补母项目 | 新建 | 补栏基础母牛犊1200头，1000元/头。 | 红旗村 串河村 玉皇岔村 穆沟村 杨河村 | 2022年3月-6月 | 民宗局 | 120 | 120 | 120 | [9 empty] | 红旗村 串河村 玉皇岔村穆沟村杨河村 | 补栏基础母牛犊1200头，1000元/头。 | 是 | 完成
（二） | 加工流通 项目 | [6 empty] | 0 | 0
28、 | 产地初加工和精深加工 | 隆德县2022年香醋公用品牌建设项目 | 新建 | 打造隆德食用醋公用品牌，设计制作商标标识，开展品牌宣传推介，提升隆德地方特色产业知名度。 | 全县13个乡镇 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 全县13个乡镇，受益农户587户。 | 该联合体按照基地联运、产业推动、品牌带动、创新驱动的发展理念，带动全县受益农户587户。 | 是 | 完成
29、 | 产地初加工和精加工 | 向兴牧业联农带农项目 | 新建 | 立足“联农带农”机制，2022年带动销售农户肉牛2000头，2022年完成肉牛精深加工2000头，实行点对点销售，带动50户农户参与增收，在区内开设肉牛营销店1处，园区务工人员稳定达到30人。 | 城关镇 | 2022年6月-10月 | 农业农村局 | 240 | [7 empty] | 240 |  |  |  | 50户 | 建立完善“联农带农富农”机制，支持向兴牧业从肉牛养殖、屠宰、分割、销售等环节进行提质增效，延长肉牛产业发展链条，带动200名群众增收致富，促进100户养殖户扩量增收。 | 是 | 完成
（三） | 配套基础设施项目
30、 | 产业（园）区 | 隆德县凤岭乡李士村传统油坊暨冯碑村精品加工、冷链配送建设项目初步设计的批复 | 改扩建 | 在传统油坊厂房内改造车间10间，安装实木压榨油担设备及配套设备，购置检测设备 | 李士村、冯碑村 | 2022年1月-12月 | 凤岭乡人民政府 | 152.43 | 152.43 |  | 152.43 | [9 empty] | 发展产业 | 是 | 完成
31、 | 产业园（区） | 隆德县张程乡杨袁村发展壮大村集体肉牛养殖园区建设项目 | 新建 | 少数民族资金：16m*50m双面牛棚一个，积粪棚4m*6m一个 | 杨袁村 | 2022年3月-5月 | 民宗局 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 杨袁村村组 | 带动周边区域400余户脱贫户及133户“十三五”移民入股分红和种养殖业发展。 | 是 | 完成
32、 | 产业园（区） | 隆德县凤岭乡李士村发展壮大村集体肉牛养殖园区建设项目 | 新建 | 少数民族资金：16m*50m双面牛棚3个。 | 李士村 | 2022年3月-6月 | 民宗局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 李士村村组 | 通过合作社发展示范，培育一批新型农民致富带头人，吸收本村剩余劳动力就近就业，增加脱贫户及三类人群务工收入。 | 是 | 完成
33、 | 产业（园）区 | 隆德县凤岭乡齐岔村中蜂产业项目 | 改扩建 | 将上梁中学旧教室改造成蜂蜜加工车间、蜂蜜销售展厅，购置其他加工设备。 | 齐岔村 | 2022年1月-12月 | 凤岭乡人民政府 | 308.99 | 308.99 |  | 308.99 | [9 empty] | 发展产业 | 是 | 完成
34、 | 其它 | 神林村壮大村集体经济项目 | 新建 | 改建日光温室22座，新建蔬菜大棚200亩。 | 神林乡神林村 | 2022年6月-10月 | 神林乡人民政府 | 150 | [7 empty] | 150 |  |  |  | 165 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动165人就业其中脱贫人口50人。 | 是 | 完成
35、 | 其它 | 辛坪村壮大村集体经济项目 | 新建 | 扩大拱棚种植面积，新建拱棚150亩 | 神林乡辛坪村 | 2022年6月-10月 | 神林乡人民政府 | 80 | [7 empty] | 80 |  |  |  | 60 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动60人就业其中脱贫人口25人。 | 是 | 完成
36、 | 其它 | 杨野河村壮大村集体经济项目 | 新建 | 购置青贮收割机1台，用于饲料加工。 | 神林乡杨野河村 | 2022年6月-10月 | 神林乡人民政府 | 30 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 50 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动50人就业其中脱贫人口15人。 | 是 | 完成
37、 | 其它 | 温堡乡新庄村乡村旅游示范村巩固提升项目 | 改扩建 | 旧学校改造民宿1处，壮大村集体，带动群众增收。 | 温堡乡新庄村 | 2022年6月-10月 | 温堡乡人民政府 | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 70 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动70人就业其中脱贫人口25人。 | 是 | 完成
38、 | 其它 | 温堡乡杨堡村休闲采摘园项目 | 改扩建 | 建设日光温室5座，用作育苗基地培育32个新品种番茄。配套水肥一体化设施及灌溉系统。新建机械高温库1座。配套1000吨冷库的附属设施，用于带动冷凉蔬菜储存。 | 温堡乡杨堡村 | 2022年6月-10月 | 温堡乡人民政府 | 200 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 100 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动100人就业其中脱贫人口30人。 | 是 | 完成
39、 | 其它 | 和平村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建拱棚83栋。由村集体和浙商合作种植西瓜增收。 | 沙塘镇和平村 | 2022年6月-10月 | 沙塘镇人民政府 | 80 | [7 empty] | 80 |  |  |  | 40 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动40人就业其中脱贫人口26人。 | 是 | 完成
40、 | 其它 | 十八里村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建中型拱棚135栋。 | 沙塘镇十八里村 | 2022年6月-10月 | 沙塘镇人民政府 | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 70 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动70人就业其中脱贫人口25人。 | 是 | 完成
41、 | 其它 | 街道村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建标准化日光温室3栋；配套水肥一体化设施及灌溉系统；改造提升原有8栋日光温室（主要改造配套通风、保温、水肥一体化设施及智能温控设备等）；新建休闲采摘园大门1座、院落围墙300米、铺设草坪砖3000平方米等； | 沙塘镇街道村 | 2022年6月-10月 | 沙塘镇人民政府 | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 50 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动50人就业其中脱贫人口15人。 | 是 | 完成
42、 | 其它 | 薛岔村壮大村集体经济项目 | 新建 | 采购桃核产品硫化、抛光、上色等设备。 | 凤岭乡薛岔村 | 2022年6月-10月 | 凤岭乡人民政府 | 40 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 30 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动30人就业其中脱贫人口10人。 | 是 | 完成
43、 | 其它 | 联合村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建大型镀锌全钢架拱棚100亩，推广水肥一体化，建成集种植示范、育苗、新品种培育等为一体的设施农业示范基地。 | 联财镇联合村 | 2022年6月-10月 | 联财镇人民政府 | 120 | [7 empty] | 120 |  |  |  | 80 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动80人就业其中脱贫人口25人。 | 是 | 完成
44、 | 其它 | 庙湾村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建400头规模肉牛养殖园，购置日粮机设备，补栏肉牛30头。 | 好水乡庙湾村 | 2022年6月-10月 | 好水乡人民政府 | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动50人就业其中脱贫人口15人。 | 是 | 完成
45、 | 其它 | 张银村壮大村集体经济项目 | 新建 | 建设千头肉羊养殖园，羊舍510㎡，办公室75㎡，消毒间20㎡，药物储存间20㎡，草料储存间100㎡，青贮池300m³，购置草料搅拌机1台，粉碎机1台，铲车1台，三轮运输车1辆，场地硬化600㎡。 | 张银村 | 2022年6月-10月 | 好水乡人民政府 | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动50人就业其中脱贫人口15人。 | 是 | 完成
46、 | 其它 | 三星村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建日光温室6座，多渠道增加村集体经济受益。 | 好水乡三星村 | 2022年6月-10月 | 好水乡人民政府 | 170 | [7 empty] | 170 |  |  |  | 100 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动100人就业其中脱贫人口25人。 | 是 | 完成
47、 | 其它 | 玉皇岔村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建肉牛饲养棚1栋和青贮池1座；购置饲料及药品。 | 杨河乡玉皇岔村 | 2022年6月-10月 | 杨河乡人民政府 | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 20 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动20人就业其中脱贫人口10人。 | 是 | 完成
48、 | 其它 | 王庄村壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建4座暖棚用于村集体草莓观光采摘。 | 山河乡王庄村 | 2022年6月-10月 | 山河乡人民政府 | 110 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 60 | 进一步完善村集体经济发展体制机制，强化资金扶持力度，推动村集体经济持续健康快速发展，通过入股分红、土地流转等形式带动60人就业其中脱贫人口20人。 | 是 | 完成
49、 | 其他 | 隆德县无集中供热区域煤改电取暖试点示范项目 | 新建 | 在隆德县21个供暖单位实施双热源清洁取暖供热面积100965平方米空气能热源泵加光伏太阳能热源 | 隆德县 | 2022年9月-11月 | 农业农村局 | 300 | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 受益农户349户 | 县城关镇、沙塘镇、观庄乡、温堡乡、神林乡、联财镇、凤岭乡、张程乡、陈靳乡、奠安乡等21个供暖单位和349户农户。 | 是 | 完成
50、 | 产业园（区） | 闽宁扶贫产业园企业发展项目 | 新建 | 1.六盘山工业园区基础设施建设，计划投资510万元。 2.计划投资850万元鼓励企业增产扩能，其中：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司50万元、隆德县葆易圣药业有限公司10万元、上药（宁夏）中药资源有限公司50万元、宁夏桐君堂道地药材有限公40万元司 、宁夏金誉生物科技有限公司50万元、宁夏隆德人造花工艺有限公司70万元 、隆德县德世花灯工艺有限公司15万元、宁夏新坐标鞋服实业有限公司30万元、宁夏爱丽纳地毯有限公司20万元、宁夏理华毛纺织有限公司10万元、宁夏隆德浩德纸业包装有限公司70万元、宁夏兴旺特种纺织品有限公司10万元、宁夏闽强塑业有限公司40万元、隆德县弘兴玻璃有限公司15万元、隆德县鑫泰再生能源有限公司10万元、宁夏中民恒丰农牧业有限公司15万元、宁夏雄丰农副产品有限公司10万元、宁夏隆德县达高食品有限公司25万元、宁夏黄土地农业食品有限公司70万元、隆德县良田食品有限公司20万元、宁夏兴宇绿色粗粮加工有限公司20万元、宁夏盘隆果业有限公司15万元、宁夏杞茗食品科技有限公司35万元、宁夏千峰兔业科技有限公司15万元、宁夏兴达沥青混凝土制品有限公司20万元、宁夏闽宁重工有限公司30万元、宁夏康业投资有限公司70万元、宁夏绿地草业科技有限公司15万元。 | 城关镇 | 2022年6月-10月 | 管委会园区 | 1360 | [7 empty] | 1360 |  |  |  |  | 六盘山工业园区基础设施建设,计划投资850万元鼓励企业增产扩能，通过务工带动800人就业增收，其中脱贫户460人。 | 是 | 完成
51、 | 产业（园）区 | 隆德县2022年六盘山药用植物园建设项目 | 新建 | 建设引水灌溉管道3500米，新建园区道路2200米，砌筑护坡400立方米，新建廊架3个 | 隆德县 | 2022年4月-10月 | 科技局 | 50 | 50 |  | 50 | [10 empty] | 是 | 完成
（四） | 金融保险配套项目
52、 | 小额信贷贴息 | 隆德县2022年妇女创业担保贷款项目 | 新建 | 发放妇女创业担 保贷款6000万元。 | 隆德县 | 2022年3月-12月 | 隆德县妇女联合会 | 2100 | [10 empty] | 2100 | 全县13个乡镇 | 鼓励妇女创业，发展生产，种养殖业 | 是 | 完成
53、 | 小额信贷贴息 | 隆德县2022年小额信贷贴息项目 | 新建 | 贷款贴息6073户、1100万元。 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 乡村振兴局 | 1100 | 1100 | 1100 | [9 empty] | 6073户 | 金融贷款贴息6073户1100万元，为脱贫户户发展产业。 | 是 | 完成
54、 | 其他 | 发展产业促进就业奖补项目 | 新建 | 依据《隆德县脱贫人口（监测对象）发展产业促进就业奖补方案（试行）的通知》，对全县脱贫人口（监测对象）通过转移就业、发展产业增收致富的家庭进行奖补。脱贫户、监测对象在1个防返贫收入监测年度内通过转移就业和生产经营获得收入，每户累计达到规定限额即可申请奖补，奖补资金按月发放，年度每户最高奖补累计不超过2000元。 | 13个乡镇 | 2022年1月-13月 | 各乡镇 | 300 | 300 |  | 300 | [8 empty] | 13个乡镇 | 对全县脱贫人口（监测对象）通过转移就业、发展产业增收致富的家庭进行奖补。脱贫户、监测对象在1个防返贫收入监测年度内通过转移就业和生产经营获得收入。 | 是 | 完成
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
55 、 | 劳动奖补 | 隆德县2022年脱贫劳动力转移就业奖励项目（闽宁） | 新建 | 计划完成2000名脱贫劳动力的外出务工奖励，500元/每人。 |  | 2022年6月-10月 | 就业局 | 350 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 2000人 |  | 是 | 完成
56 、 | 劳动奖补 | 隆德县2022年就业补助项目 | 新建 | 计划完成5000名脱贫劳动力的外出务工就业补助。 |  | 2022年7月-10月 | 就业局 | 200 | [10 empty] | 200 | 5000人 |  | 是 | 完成
（二） | 就业培训
57、 |  | 隆德县2022年脱贫劳动力技能培训补助项目 | 新建 | 计划完成2000名脱贫劳动力的职业技能培训补贴。 |  | 2022年7月-10月 | 就业局 | 200 | [10 empty] | 200 | 2000人 |  | 是 | 完成
58、 | 技能培训 | 职业技术学校人才培训 | 新建 | 对隆德县职业技术学校学生（专业技术人才）进行集中培训，对接资源帮助应届毕业生稳定就业。 | 隆德县职业中学 | 2022年6月-10月 | 教体局 | 30 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30人 | 对职业技术学院30名学生（专业技术人才）进行技术培训，积极与福建联系对接，支持毕业生赴闽稳定就业。 | 是 | 完成
59、 | 技能培训 | 致富带头人培训项目 | 新建 | 采取“理论学习+基地观摩”相结合的模式，培训培育农村致富带头人或种养大户200人，不断增强农村致富带头人带动脱贫户增收致富的能力和水平。 | 相关乡镇 | 2022年6月-10月 | 乡村振兴局 | 60 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 600人 | 采取“理论学习+基地观摩”相结合的模式，培训培育农村致富带头人或种养大户200人，不断增强农村致富带头人发展能力和水平，带动600名群众稳定就业增收。 | 是 | 完成
60、 | 技能培训 | 帮扶干部能力培训 | 新建 | 对县乡村帮扶干部、第一书记和工作队员开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训工作。 | 各乡镇 | 2022年6月-10月 | 组织部 | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 1500 | 聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、农民增收、乡村建设、乡村治理、农村社会事业发展等对县乡村振兴干部、第一书记、工作队员和帮扶责任人进行培训，进一步提高全县乡村振兴系统干部做好“三农”工作的能力和水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴提供坚持的基础保障。 | 是 | 完成
（三） | 公益性岗位
61、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年联财镇生态护林员 | 新建 | 投资46万元，46户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 联财镇 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 46 | [9 empty] | 46 |  | 46户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
62、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年神林乡生态护林员 | 新建 | 投资44万元，44户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 神林乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 44 | [9 empty] | 44 |  | 44户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
63、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年沙塘镇生态护林员 | 新建 | 投资66万元，66户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 沙塘镇 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 66 | [9 empty] | 66 |  | 66户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
64、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年陈靳乡生态护林员 | 新建 | 投资60万元，60户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 陈靳乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 60 | [9 empty] | 60 |  | 60户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
65、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年奠安乡生态护林员 | 新建 | 投资84万元，84户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 奠安乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 84 | [9 empty] | 84 |  | 84户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
66、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年凤岭乡生态护林员 | 新建 | 投资75万元，75户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 凤岭乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 75 | [9 empty] | 75 |  | 75户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
67、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年观庄乡生态护林员 | 新建 | 投资90万元，90户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 观庄乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 90 | [9 empty] | 90 |  | 90户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
68、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年好水乡生态护林员 | 新建 | 投资61万元，61户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 好水乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 61 | [9 empty] | 61 |  | 61户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
69、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年山河乡生态护林员 | 新建 | 投资39万元，39户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 山河乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 39 | [9 empty] | 39 |  | 39户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
70、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年温堡乡生态护林员 | 新建 | 投资83万元，83户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 温堡乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 83 | [9 empty] | 83 |  | 83户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
71、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年杨河乡生态护林员 | 新建 | 投资31万元，31户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 杨河乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 31 | [9 empty] | 31 |  | 31户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
72、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年张程乡生态护林员 | 新建 | 投资48万元，48户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 张程乡 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 48 | [9 empty] | 48 |  | 48户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
73、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年城关镇生态护林员 | 新建 | 投资83万元，83户脱贫户参与森林资源管护，年增收1万元。 | 城关镇 | 2022年1-12月 | 隆德县自然资源局 | 83 | [9 empty] | 83 |  | 83户 | 带动就业，年人均收入增加一万元 | 是 | 完成
74、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年政府购买公益性岗位保洁员项目 | 新建 | 投资650万元，对537人安置公益性岗位 | 隆德县 | 2022年4-2023年3月 | 就业局 | 650 | [10 empty] | 650 | 537人 | 带动对537人安置公益性岗位就业 | 是 | 完成
75、 | 公益性岗位 | 隆德县2022年保洁员项目 | 新建 | 投资138.7752万元，106名脱贫人口参与村内公共卫生、防返贫监测等工作，人均年增收1.3万元。 | 全县13个乡镇 | 2022年1-12月 | 乡村振兴局 | 138.7752 | 60 | 60 | [8 empty] | 78.7752 | 106人 | 带动就业，年人均收入增加1.3万元 | 是 | 完成
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
76、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2021年奠安乡、神林乡、陈靳乡基础设施建设项目 | 新建 | 奠安乡：马坪村浆砌石护坡50m³、道路硬化36m。景林村道路硬化6m、涵管8m。梁堡村田间道路铺砂200m。新街村道路硬化200m。张田村浆砌石护坡200m³。神林乡：双村建设道路硬化160m。陈靳乡：何槐村排洪渠200m、过户板5个、田间道路铺砂1500m。高阳村建设浆砌石挡墙1500m³、排洪渠150m、钢筋混凝土梁 100m、道路硬化100m。新和村建设浆砌石挡墙 1300m³、排洪渠2300m、道路硬化2340m、护栏400m、土方回填10000m³。清凉村建设浆砌石挡墙 1550m³。新兴村建设道路硬化25m。 | 奠安乡 神林乡 陈靳乡 | 2021年10月-5月 | 乡村振兴局 | 367.41 | 367.41 | 283.41 | 84 | [8 empty] | 244户 |  | 是 | 完成
77、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2021年张程乡、山河乡、联财镇“为民办实事”基础设施配套项目 | 新建 | 张程乡：崔家湾村排水渠445m、道路硬化46m、田间道路铺砂3020m。李哈拉村挑流槽1处、排水渠60m。马儿岔村道路硬化10m、排水渠450m、排洪渠50m、挑流槽1处。五龙村田间道路铺砂3000m。杨袁村浆砌石护坡360m³、排水渠700m、田间道路铺砂1500m、道路硬化410m、场地硬化650㎡。张程村挑流槽1处、排水渠200m、浆砌石挡墙630m³、道路硬化125m、场地硬化100㎡、田间道路铺砂7000m、涵管28m、涵洞100m。赵北孝村田间道路铺砂1000m、道路硬化60m。山河乡：王庄村道路硬化10m、涵管4m、浆砌石挡墙1330m³、围墙维修90m。联财镇：联财村挡水墙600m、水篦子8m、过水桥3 座。恒光村浆砌石挡墙210m³。赵楼村田间道路铺砂1150m。联合村田间道路铺砂1000m。 | 张程乡 山河乡 联财镇 | 2021年10月-5月 | 乡村振兴局 | 388.83 | 388.83 | 249.83 | 139 | [8 empty] | 305户 |  | 是 | 完成
78、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2021年沙塘镇、风岭乡基础设施建设项目 | 新建 | 沙塘镇：十八里村场地硬化1200m2、道路硬化250m。新民村田间道路铺砂2000m、场地硬化1300 m2、排水渠6000m、过户板50个。马河村浆砌石护坡220m3、硬化道路200m。和平村场地硬化950m2、道路硬化600m。锦屏村浆砌石挡土墙420.0m3、排水渠235m、工艺围栏150m、涵管20m、过户板7个、场地硬化200m2。凤岭乡：巩龙村消力池1座、排洪渠15m、浆砌石护坡 40m3。齐兴村混凝土钢筋梁30m、道路硬化30m、浆砌石护坡300m3、小红砖3810块、竖井1座、排洪渠两365m、消力池2座、60 涵管4m、道路硬化90m、土方回填300m3。于河村道路硬化120m。涵管23m、道路硬化16m、浆砌石护坡90m3、场地硬化150m2。 | 隆德县 | 2021年10月-5月 | 乡村振兴局 | 343.49 | 215.44 | 215.44 | [6 empty] | 128.05 |  |  | 233户 |  | 是 | 完成
79、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2021年陈靳乡、杨河乡、温堡乡、联财镇“为民办实事”基础设施配套项目 | 新建 | 陈靳乡：新兴村道路维修510m、浆砌石护坡376m3。清凉村浆砌石护坡288m3。高阳村浆砌石护坡68m3。陈靳村:新建浆砌石护坡500m3。杨河乡：玉皇岔村浆砌石护坡800m3、护栏50米。红旗村浆砌石挡土墙200m3。 温堡乡：老庄村浆砌石护坡500m3、田柳沙村维修道路800m。张杜沟村防护栏300米。 联财镇：恒光村管涵7处、田间道路铺砂1000米。联财村排水渠2250米。张楼村维修道路1000m。赵楼村维修道路400m。联合村维修道路1000m、田间道路铺砂1000米、排水渠120米;管涵20米。太联村道路硬化1500m、维修水渠50米。 | 隆德县 | 2021年10月-5月 | 乡村振兴局 | 348.22 | 348.22 | 224.22 | 124 | [8 empty] | 426户 |  | 是 | 完成
80、 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 隆德县清泉村 、恒光村、石庙村、吴沟村、新和村、锦屏村、五龙村2022年移民基础设施建设项目 | 新建 | 维修沙塘镇清泉村移民安置点围墙800米，新建联财镇恒光村排洪渠1.2公里、巷道硬化2.21公里。新建排水渠5.17公里。其中：观庄乡石庙村0.72公里（50矩形现浇排水渠），温堡乡吴沟村4.3公里（吴沟村移民点主巷80排水渠0.71公里，吴沟村移民点（毛石）排洪渠0.4公里，吴沟村移民点农户巷道400波纹管2.81公里，农户门前雨水水篦子198个）、陈靳乡新和村0.15公里。完成温堡乡吴沟村巷道排水渠至农户围墙之间路面硬化4215平方米。完成田间道路拓宽铺沙3.8公里。其中：沙塘镇锦屏村0.8公里、张程乡五龙村3公里。 | 隆德县 | 2022年3月-7月 | 乡村振兴局 | 263 | 181.67 | 181.67 |  |  |  |  | 81.33 |  |  |  |  | 清泉村 、吴沟村、新和村、锦屏村、五龙村 |  | 是 | 完成
81、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2022年农业农村基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 中央财政以工代赈资金：建设巷道2.7公里、广场600平方米、护坡360米。（不能用于资产购置） 整合资金：排水渠8公里，过水桥1座。（包括工程其他费用及预备费） | 奠安乡 联财镇 沙塘镇 | 2022年4月-10月 | 乡村振兴局 | 600 | 563 | 410 | 153 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 奠安乡马坪村、联财镇恒光村、沙塘镇和平村、新民村、许沟村。 | 改善项目区发展环境的同时，为项目区低收入劳动力提供短期就近就业机会，开展就业技能培训增强自我发展能力，开发公益性岗位提供稳定收入。 | 是 | 完成
82、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三星至经杨河至穆家沟四级公路 | 改建 | 设计标准：项目由1条主线1条支线组成，按四级公路技术标准设计，设计时速为20km/h，路基宽6.5m，路面宽5.5m，路线全长17km,为水泥混凝土路，路面结构组成为：18cm水泥混凝土面层+20cm级配砂砾基层，路面总厚度：38cm，两侧路肩采用8cm天然砂砾加固。 | 隆德县 | 2022年6月-12月 | 交通局 | 500 | 500 |  | 500 | [8 empty] | 隆德县 |  | 是 | 完成
83、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县凤岭乡基础设施以工代赈项目 | 新建 | 中央财政以工代赈资金：维修整治李士至齐岔村沿线桥涵6处、沟坡28处、道路3.8公里、排水渠系12公里。（不能用于资产购置） 整合资金：新修道路11公里。（包括工程其他费用及预备费）。 | 凤岭乡 | 2022年4月-10月 | 凤岭乡人民政府 | 510 | 370 | 370 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 凤岭乡李士村、冯碑村、于河村、巩龙村、齐岔村。 | 改善项目区发展环境的同时，为项目区低收入劳动力提供短期就近就业机会，开展就业技能培训增强自我发展能力，开发公益性岗位提供稳定收入。 | 是 | 完成
84、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县张程乡赵北孝村、李哈拉村水毁及道路硬化建设项目 | 新建 | 浆砌片石路肩墙122m，新建硬化道路80m，水毁硬化路面100m，梯形边沟275m，矩形边沟190m，矩形盖板边沟46m，拦水带680m，急流槽65m，1-0.6m线外涵21m，1-0.6m钢筋混凝土圆管涵75m，护渠830m。 | 赵北孝村 李哈拉村 | 2022年3月-6月 | 民宗局 | 248 | 248 | 248 | [9 empty] | 赵北孝村、李哈拉村 | 水毁造成群众生产生活出行难，通过该项目的实施有效地改善群众的交通出行问题，便于群众的生产生活，提高群众的经济收入。 | 是 | 完成
85、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县杨河乡红旗村、串河村、玉皇岔村、穆沟村水毁及道路硬化建设项目 | 新建 | 新建硬化道路180m，水毁硬化路面434m，梯形边沟219m，拦水带115m。 | 红旗村、串河村、玉皇岔村、穆沟村 | 2022年3月-6月 | 民宗局 | 96 | 96 | 96 | [9 empty] | 红旗村、串河村、玉皇岔村、穆沟村 | 水毁造成群众生产生活出行难，通过该项目的实施有效地改善群众的交通出行问题，便于群众的生产生活，提高群众的经济收入。 | 是 | 完成
86、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县甜水河农村水系综合整治以工代赈项目 | 新建 | 治理甜水河总长12.72公里。 中央财政以工代赈资金：河道清淤清障12.72公里，岸坡砌护4.17公里，铺设砂砾石道路0.83公里，3米宽人行休闲步道510米。（不能用于资产购置）。 整合资金：悬臂式挡土墙护坡205米，改造过水路面5座，布置安全警示牌26座。（包括工程独立费用）。 | 沙塘镇 | 2022年3月-10月 | 水务局 | 860 | 500 | 500 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 沙塘镇锦华村、锦屏村、马河村、许沟村。 | 改善项目区发展环境的同时，为项目区低收入劳动力提供短期就近就业机会，开展就业技能培训增强自我发展能力，开发公益性岗位提供稳定收入。 | 是 | 完成
87、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 好水灌区（永丰、三星）、大庄灌区（红堡）设施农业高效节水灌溉工程 | 新建 | 设施农业高效节水灌溉工程设计总面积1200亩，其中好水灌区永丰、三星村1000亩，大庄灌区红堡村200亩，灌溉水源为张银水库和红堡水库。建泵站1座，建蓄水池2座，安装水肥一体化及过滤设备2套，建管理房2座，112平方米，铺设管径200毫米输水干管2条。长5.1公里，管径110毫米配水支管6条，长18.8公里，田间布设滴管、微喷灌实施。 | 好水乡 | 2022年3月-13月 | 水务局 | 320 | 320 |  | 320 | [8 empty] | 永丰村 三星村 红堡村 |  | 是 | 完成
88、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 温堡灌区水源连通及续建配套工程 | 新建 | 连通流域桃山、吊岔、田柳沙、温堡、杜川、杨坡等水库，连通管道35公里，配套建筑物18座，与温堡灌区灌溉配水支管量，安装计量设施及信息自动化系统，利用遥测设备实时监测各级管道及分水口的流量、水位水情等信息。田间灌溉设施配套1.6万亩。 | 温堡乡 | 2022年3月-11月 | 水务局 | 7224.24 | 1640 | 500 | 1140 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 温堡乡 |  | 是 | 完成
89、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2022年乡村道路维修工程 | 新建 | 陈靳至高阳公路、大庄至什字公路等15条农村公路，工程需修补路面23820平方米；新建挡土墙430立方米/40米；沥青灌缝14100米；维修1-0.5米钢管涵50米/2道；1-0.75米圆管涵17米/2道；浆砌片石边沟5560米；清理塌方83780立方米；翻压回填土方37100立方米；路面清扫、路肩整修84800米；新建钢护栏、减速带100米，概算投资645.35万元。 | 隆德县 | 2022年7月-8月 | 交通局 | 200 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 是 | 完成
90、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2022年温堡乡吴沟村、观庄乡石庙村、陈靳乡新和村、张程乡五龙村移民基础设施建设项目 | 新建 | 新建毛石护坡465立方米，新建水渠6公里，新建过户版296个，新建盖板120米，硬化路1.5公里 | 神林村 双村 | 2022年4月-8月 | 乡村振兴局 | 217.5 | [6 empty] | 217.5 |  |  |  |  | 2村40户 |  | 是 | 完成
91、 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 隆德县2022年张程乡杨袁村基础设施项目 | 新建 | 道路维修300米，毛石护坡700方，φ50毛石排水渠1930米U40排水渠3200米，涵管10个，陡坡1处80米村，过水桥10个。 | 杨袁村 | 2022年4月-10月 | 张程乡 | 118 | [6 empty] | 118 |  |  |  |  | 杨袁村1393户 |  | 是 | 完成
92、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县沙塘镇基础设施建设项目 | 新建 | 新建维修张树村泄洪渠，维修和平村、十八里村、锦屏村、许沟村、新民村、及光联村塌陷损坏硬化路 | 沙塘镇 | 2022年3月-12月 | 沙塘镇人民政府 | 112 | [6 empty] | 112 |  |  |  |  | 7村3969人 |  | 是 | 完成
93、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县2022年好水乡后海村村基础设施建设项目 | 新建 | 居民住宅后背护坡砌筑，道路维修及砌筑护坡 | 后海村 庙湾村 三星村 | 2022年2月-7月 | 好水乡人民政府 | 65 | [6 empty] | 65 |  |  |  |  | 后海村四组 庙湾村一组 三星村 |  | 是 | 完成
94、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县观庄乡基础设施建设项目 | 新建 | 道路维修、水渠维修、道路硬化 | 观庄乡 | 2022年1月-12月 | 观庄乡人民政府 | 83 | [6 empty] | 83 |  |  |  |  | 12个村2530户 |  | 是 | 完成
95、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县奠安乡2022年度基础设施建设项目 | 新建 | 维修雷王村排水渠500米，张田村村组道路维修1000米 | 奠安乡 | 2022年7月-12月 | 奠安乡人民政府 | 37 | [6 empty] | 37 |  |  |  |  | 张田村 雷王村 | 带动雷王村、张田村农户就近务工20人 | 是 | 完成
96、 | 农村道路建设（通村、通户路） | 隆德县温堡乡硬化道路维修及毛石路基处理项目 | 改扩建 | 硬化道路维修及毛石路基处理 | 田柳沙村杨坡村 吕梁村一组 吕梁村二组 温堡村 张杜沟村 杜川村四组 杨堡村 | 2022年7月-8月 | 温堡乡人民政府 | 27 | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 田柳沙村 杨坡村 吕梁村一组 吕梁村二组 温堡村 张杜沟村 杜川村四组 杨堡村 |  | 是 | 完成
97、 | 其它 | 隆德县凤岭乡齐岔村、冯碑村、于河村村集体养殖场建设项目 | 新建 | 共计修建牛棚4座，维修青贮池、采购小型铲车、完善其他配套设施 | 齐岔村 冯碑村 于河村 | 2022年1月-12月 | 凤岭乡人民政府 | 238.58 | 238.58 |  | 238.58 | [9 empty] | 发展产业 | 是 | 完成
98、 | 其他 | 隆德县温堡乡村集体牛场维修项目 | 改扩建 | 村集体牛场维修 | 吕梁村 | 2022年7月-8月 | 温堡乡人民政府 | 27 | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 吕梁村 |  | 是 | 完成
99、 | 其他 | 隆德县温堡乡十二五移民遗留人员安置点加固维修项目 | 改扩建 | 十二五移民遗留人员安置点加固维修 | 夏坡村 | 2022年7月-8月 | 温堡乡人民政府 | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 夏坡村 |  | 是 | 完成
100、 | 其他 | 隆德县凤岭乡基础设施建设项目 | 新建 | 修缮陈应虎到陈星路面塌陷、仇维栋门前路面塌方等15户农户门前基础设施 | 凤岭乡 | 2022年7月-9月 | 凤岭乡人民政府 | 78 | [6 empty] | 78 |  |  |  |  | 凤岭乡15户农户 |  | 是 | 完成
101、 | 其他 | 隆德县城关镇杨家店、吴山村基础设施建设项目 | 新建 | 吴山村：维修排水渠1000米，维修排洪渠216m³（长1.2m，宽1.5m，高1.2m）； 杨店村：混泥土排水渠3000米。 | 吴山村 杨店村 | 2022年6月-10月 | 城关镇人民政府 | 50 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 吴山村 杨店村 |  | 是 | 完成
102、 | 其他 | 隆德县山河乡2022年度基础设施建设项目 | 新建 | 山河乡王庄村新建排水渠980米、巷道硬化170米；山河村新修建巷道硬化200米；二滩村水渠翻修1500米；菜子川村维修新农村桥头路面 | 王庄村 山河村 二滩村 菜子川村 | 2022年6月-8月 | 山河乡人民政府 | 36 | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | 139户 | 基础设施建设，带动农户发展产业，增加收入 | 是 | 完成
103、 | 其他 | 隆德县陈靳乡高阳村道路硬化项目 | 新建 | 高阳村一组道路硬化项目：宽4米，长205米，厚度18厘米，C25商砼浇筑；排水渠9.5米，宽80厘米、深1米。 | 高阳村 | 2022年1月-12月 | 陈靳乡人民政府 | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 高阳村 |  | 是 | 完成
104、 | 其他 | 神林乡2022年基础设施建设项目 | 新建 | 新建毛石护坡465立方米，新建水渠6公里，新建过户版296个，新建盖板120米，硬化路1.5公里 | 神林村、双村 | 2022年4月-8月 | 乡村振兴局 | 177 | [6 empty] | 177 |  |  |  |  | 40 | 发展产业 | 是 | 完成
105、 | 其它 | 地质灾害隐患点治理项目 | 新建 | 陈靳乡陈靳村三组、清凉村二组；沙塘镇十八里村七组，奠安乡张田村四组、张程乡赵北孝村地质灾害隐患点整治项目。 | 隆德县 | 2022年7月初-7月底 | 自然资源局 | 300 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 是 | 完成
106、 | 其他 | 新和村闽宁文化旅游示范村巩固提升项目 | 新建 | 提升改造新和村房车营地，打造文旅一条街，吸引游客前来观光旅游，带动当地经济发展。 | 陈靳乡新和村 | 2022年6月-10月 | 陈靳乡人民政府 | 250 | [7 empty] | 250 |  |  |  | 210 | 以红色文化、特色旅游产业培育为重点，重点打造陈靳乡新和村闽宁文化旅游示范村，全面补齐基础设施短板弱项，倾力打造乡村旅游品牌，不断提升新和村知名度和影响力，有力地带动当地210名群众致富增收。 | 是 | 完成
107、 | 其他 | 李士村闽宁乡村振兴示范村巩固提升项目 | 新建 | 新建轻钢结构牛舍500㎡，补栏基础母牛10头，育肥牛18头。 | 凤岭乡李士村 | 2022年6月-10月 | 凤岭乡人民政府 | 60 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 100 | 以特色加工、生态经济为重点，大力培育发展特色优势产业、补齐农村基础设施短板，继续巩固提升凤岭乡李士村闽宁示范村建设，通过入股分红、土地流转、托管代养等形式，带动100人就业增收，其中脱贫户20人。 | 是 | 完成
108、 | 其他 | 串河村闽宁乡村振兴示范村巩固提升项目 | 新建 | 1.新建800平米饲料加工棚1座。 2.对食用油加工车间进行维修。 | 杨河乡串河村 | 2022年6月-10月 | 杨河乡人民政府 | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 60人 | 以肉牛养殖为重点，大力培育发展特色优势产业、补齐农村基础设施短板，继续巩固提升杨河乡串河村闽宁示范村建设，通过托管代养等形式，带动60人就业增收，其中脱贫户20人。 | 是 | 完成
109、 | 其他 | 张树村闽宁乡村振兴示范村巩固提升项目 | 新建 | 新建蔬菜大棚70座。 | 沙塘镇张树村 | 2022年6月-10月 | 沙塘镇人民政府 | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 70 | 以生态经济为重点，大力培育发展特色优势产业、补齐农村基础设施短板，继续巩固提升沙塘镇张树村闽宁示范村建设，通过入股分红、土地流转、托管代养等形式，带动70人就业增收，其中脱贫户35人。 | 是 | 完成
110、 | 其他 | 许沟村闽宁乡村振兴示范村巩固提升项目 | 新建 | 新建标准化日光温室8栋；配套水肥一体化设施及灌溉系统。 | 沙塘镇许沟村 | 2022年6月-10月 | 沙塘镇人民政府 | 200 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 100 | 以绿色食品、文化旅游、特色加工、生态经济为重点，大力培育发展特色优势产业、补齐农村基础设施短板，继续巩固提升沙塘镇许沟村闽宁示范村，有效带动100名群众稳定增收，其中脱贫户25人。 | 是 | 完成
111、 | 其他 | 温堡乡吴沟村移民产业配套蔬菜大棚改造项目 | 改扩建 | 新建115座蔬菜大棚。 | 温堡乡吴沟村 | 2022年6月-10月 | 温堡乡人民政府 | 140 | [7 empty] | 140 |  |  |  | 100 | 围绕解决好产业、就业和社会融入“三件事”，支持温堡乡吴沟村全力抓好移民产业就业帮扶工作，使安置区产业发展，通过产业、就业带动100名群众就业，其中脱贫户30人。 | 是 | 完成
112、 | 其他 | 恒光村闽宁移民示范村巩固提升项目 | 新建 | 新建全钢架设施蔬菜拱棚94栋，种植优质设施蔬菜130亩。 | 联财镇恒光村 | 2022年6月-10月 | 联财镇人民政府 | 80 | [7 empty] | 80 |  |  |  | 80 | 围绕解决好产业、就业和社会融入“三件事”，支持联财镇恒光村全力抓好移民产业就业帮扶工作，使安置区产业发展，通过产业、就业带动80名群众就业，其中脱贫户30人。 | 是 | 完成
113、 | 其他 | 隆德县2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 分别在联财镇恒光村、神林乡庞庄村新建高标准农田7200亩，观庄乡前庄村新建高标准农田1456亩，在城关镇邓山村、好水乡水磨村新建高标准农田2572亩 | 5个乡镇 | 2022年6月-12月 | 农业农村局 | 400 | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | 联财镇恒光村 神林乡庞庄村 观庄乡前庄村 城关镇邓山村 好水乡水磨村 |  | 是 | 完成
114、 | 农村供水保障设施建设 | 2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村供水保障提升工程 | 改扩建 | 维修大水沟、石庙、牛头沟、后庄、菜籽川水源工程5处，维修高标准农田建设影响冻管隐患27处23950米，维修入村入巷冻管隐患24处2705米，新分户及返迁户自来水入户124户，在锦屏、许沟村安装增压泵各1台，长乐街南片群众自来水入户64户，神杨公路两侧管道改线1235米，水库水源地栽设保护区划分及警示标志牌11个， 解决杨河牧业及神林山庄供水2处，倪套水厂更换消毒柜1套，大水沟、张银水厂更换石英砂滤料157立方米，更换电动阀门9套。 | 全县13个乡镇 | 2022年7月-8月 | 水务局 | 370 | [6 empty] | 370 |  |  |  |  | 涉及44个行政村124户，受益人口为37962人 |  | 是 | 完成
115、 | 农村供水保障设施建设 | 隆德县高坪水库除险加固工程 | 改建 | 坝体维修加固：上游右坝坡、下游左、右坝坡与岸坡衔接处增设矩形排水沟，长525m。增设坝后排水体。输水建筑物维修改造：卧管改建水塔，原卧管废弃不用，在卧管上游4.0m处新建水塔。水塔最大泄量维持原设计泄量，即8.7m3/s。泄洪建筑物维修改造：①溢洪道侧墙与底板裂缝采用表面覆盖法进行处理，处理面积为98m2。②溢洪道伸缩缝采用外部锚固法进行处理，处理长度为416m。增设大坝安全监测设施。 | 隆德县张楼村 | 2022年7月-2023年1月 | 水务局 | 290 | [6 empty] | 290 |  |  |  |  | 1200人 |  | 是 | 完成
116、 | 农村供水保障设施建设 | 隆德县罗家峡水库除险加固工程 | 改建 | 坝体维修加固：上游右坝坡、下游左、右坝坡与岸坡衔接处增设矩形排水沟，长485m。输水建筑物维修改造：原卧管废弃不用，在卧管消力井上游3.0m处新建水塔。水塔与消力井用直径1.0m预制砼管衔接，预制砼管长4.0m。水塔最大泄量维持原设计泄量，即7.0m3/s。泄洪建筑物维修改造：溢洪道裂缝及伸缩缝处理；溢洪道闸门维修养护。增设大坝安全监测设施。 | 隆德县锦华村 | 2022年7月-2023年1月 | 水务局 | 298 | [6 empty] | 298 |  |  |  |  | 4200人 |  | 是 | 完成
117、 | 农村供水保障设施建设 | 隆德县前河水库除险加固工程 | 改建 | 土坝工程：对坝前坡干砌石部分护坡进行修整补齐。泄水建筑物：维持现状进口段、闸室段、一级陡坡段、一级消力池段、二级明渠段、二级陡坡段、二级消力池段，拆除重建一级明渠段，渠道底宽6.2m～4.0m，设计最大下泄流量55.3m3/s。输水建筑物：卧管改建为水塔，并对涵洞的伸缩缝进行维修处理。 | 隆德县巩龙村 | 2022年7月-2023年1月 | 水务局 | 160 | [6 empty] | 160 |  |  |  |  | 6200人 |  | 是 | 完成
118、 | 农村供水保障设施建设 | 隆德县黄家峡水库除险加固工程 | 改建 | 水库上游坝坡维修处理；新建溢洪道，由进口段、控制段、明渠段、陡坡段、消力池组成；改造输水建筑物，水塔外壁修复处理，涵洞内采用环氧树脂砂浆处理，明渠左侧墙外侧设砂砾石排水体，埋设波纹排水管；安装启闭机，配套供电设备，增设大坝安全监测设备。 | 隆德县峰台社区 | 2022年4月-2022年8月 | 水务局 | 70 | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | 18214人 |  | 是 | 完成
（二） | 人居环境整治
119、 | 其它 | 2022年隆德县城关镇农村社区基础设施建设项目 | 新建 | 按照《隆德县人民政府办公室关于认真做好人大代表议案建议和政协委员提案建议办理工作的通知》（隆政办发〔2022〕4号）文件要求，在城关镇南河等7个社区修建毛石护坡1450平方米、排水渠3.3千米、巷道硬化8.5千米、广场1500平方米、涵管128米。 | 南河社区峰台社区等7个社区 | 2022年5月-7月 | 乡村振兴局 | 300 | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 南河社区峰台社区等7个社区 |  | 是 | 完成
120、 | 村容村貌提升 | 隆德县城关镇红崖社区2022年移民基础设施建设项目 | 新建 | 完成红崖社区移民房落水管更换9000米、移民楼外墙面维修33000平方米、移民楼道墙面维修10000平方米、移民楼顶维修9400平方米。 | 城关镇 | 2022年3月-7月 | 乡村振兴局 | 381.67 | 186 | 186 |  |  |  |  | 195.67 |  |  |  |  | 红崖社区 |  | 是 | 完成
121、 | 村容村貌提升 | 隆德县2022年沙塘镇清泉村、沙塘镇锦屏村、联财镇恒光村移民基础设施建设项目 | 新建 | 完成土炕改造473户，其中：沙塘镇清泉村158户、联财镇恒光村117户、联财镇吴沟村198户；锅灶改造515户，其中：沙塘镇清泉村200户、联财镇恒光村117户、温堡乡吴沟村198户。 | 沙塘镇 联财镇 | 2022年3月-7月 | 乡村振兴局 | 305.48 | [6 empty] | 305.48 |  |  |  |  | 清泉村 恒光村 吴沟村 |  | 是 | 完成
122、 | 村容村貌提升 | 隆德县奠安乡旧街村人居环境整治项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 奠安乡 | 2022年3月-11月 | 奠安乡 | 58 | 58 | 58 | [9 empty] | 425人 |  | 是 | 完成
123、 | 村容村貌提升 | 隆德县奠安乡梁堡村人居环境整治项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 奠安乡 | 2022年3月-11月 | 奠安乡 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 426人 |  | 是 | 完成
124、 | 村容村貌提升 | 隆德县2022年好水乡三星村人居环境项目建设 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 好水乡 | 2022年3月-11月 | 好水乡 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 1000人 |  | 是 | 完成
125、 | 村容村貌提升 | 山河乡境内环境卫生整治 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 山河乡 | 2022年3月-11月 | 山河乡 | 52 | 52 | 52 | [9 empty] | 199人 |  | 是 | 完成
126、 | 村容村貌提升 | 隆德县山河乡河道治理建设项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 山河乡 | 2022年3月-11月 | 山河乡 | 113 | 113 | 113 | [9 empty] | 199人 |  | 是 | 完成
127、 | 村容村貌提升 | 隆德县沙塘镇2022年许沟村环境综合整治项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 沙塘镇 | 2022年3月-11月 | 沙塘镇 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 500人 |  | 是 | 完成
128、 | 村容村貌提升 | 隆德县沙塘镇清泉村移民致富提升环境综合整治建设项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 沙塘镇 | 2022年3月-11月 | 沙塘镇 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 216人 |  | 是 | 完成
129、 | 村容村貌提升 | 隆德县张程乡马儿岔村2022年基础设施建设暨人居环境整治项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 张程乡 | 2022年3月-11月 | 张程乡 | 59 | 59 | 59 | [9 empty] | 128人 |  | 是 | 完成
130、 | 村容村貌提升 | 隆德县观庄乡人居环境整治-粮场整治项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 观庄乡 | 2022年3月-11月 | 观庄乡 | 51.49 | 51.49 | 51.49 | [9 empty] | 350人 |  | 是 | 完成
131、 | 村容村貌提升 | 隆德县凤岭乡2022年人居环境整治项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 凤岭乡 | 2022年3月-11月 | 凤岭乡人民政府 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 8590人 |  | 是 | 完成
132、 | 村容村貌提升 | 隆德县凤岭乡2022年基础设施建设项目项目 | 新建 | 新建人居环境整治示范村1座 | 凤岭乡 | 2022年3月-11月 | 凤岭乡人民政府 | 20 | 20 | 20 | [9 empty] | 600人 |  | 是 | 完成
133、 | 村容村貌提升 | 隆德县观庄乡石庙村护坡治理项目 | 新建 | 新建毛石护坡、基础设施等工程 | 观庄乡石庙村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | [9 empty] | 481人 |  | 是 | 完成
134、 | 村容村貌提升 | 隆德县城关镇红崖社区二组村庄道路抢修工程 | 新建 | 新建毛石护坡、基础设施等工程 | 城关镇红崖社区二组 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | [9 empty] | 369人 |  | 是 | 完成
135、 | 村容村貌提升 | 隆德县杨河乡道路与排水维修项目 | 新建 | 新建排水边沟及基础设施整治 | 杨河乡 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 46.24 | 46.24 | 46.24 | [9 empty] | 2580人 |  | 是 | 完成
136、 | 村容村貌提升 | 隆德县便民市场建设项目 | 新建 | 新建便民市场1座 | 城关镇红崖村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 268.33 | 268.33 | 210.3 |  |  | 58.03 | [6 empty] | 2580人 |  | 是 | 完成
137、 | 村容村貌提升 | 隆德县张程乡崔家湾二组水毁维修工程 | 新建 | 新建基础设施项目 | 张程乡崔家湾 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | [9 empty] | 600人 |  | 是 | 完成
138、 | 村容村貌提升 | 隆德县城关镇红崖村基础设施提升建设项目 | 新建 | 新建基础设施提升项目 | 城关镇红崖村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 226.1 | 226.1 | 186.62 |  |  | 39.48 | [6 empty] | 2580人 |  | 是 | 完成
139、 | 村容村貌提升 | 隆德县观庄乡前庄村维修工程 | 新建 | 维修整治道路、改善基础设施等工程。 | 前庄村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | [9 empty] | 230人 |  | 是 | 完成
140、 | 村容村貌提升 | 好水乡原供销社东侧浆砌毛石护坡工程 | 新建 | 新建毛石护坡、基础设施等工程。 | 好水乡 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | [9 empty] | 288人 |  | 是 | 完成
141、 | 村容村貌提升 | 城关镇吴山村环境治理-御景鸿府护坡治理工程 | 新建 | 新建毛石护坡、基础设施等工程。 | 吴山村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 56.42 | 56.42 | 56.42 | [9 empty] | 98人 |  | 是 | 完成
142、 | 村容村貌提升 | 隆德县温堡乡田柳沙村二组人居环境整治项目 | 新建 | 修建花园围栏、道路维修，排水渠整治等工程。 | 田柳沙村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 219.16 | 219.16 | 219.16 | [9 empty] | 962人 |  | 是 | 完成
143、 | 村容村貌提升 | 隆德县观庄乡石庙村农村环境综合整治项目 | 新建 | 修建花园围栏、道路维修，排水渠整治等工程。 | 石庙村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 130.21 | 130.21 | 130.21 | [9 empty] | 481人 |  | 是 | 完成
144、 | 村容村貌提升 | 隆德县奠安乡马坪村人居环境和基础设施建设项目 | 新建 | 修建花园围栏、道路维修，排水渠整治等工程。 | 马坪村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 208.16 | 208.16 | 208.16 | [9 empty] | 833人 |  | 是 | 完成
145、 | 村容村貌提升 | 观庄乡污水处理厂维修及环境综合整治建设项目 | 新建 | 修建排水边沟，整治环境环境，修建基础设施等。 | 大庄村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 120 | 120 | 120 | [9 empty] | 2100人 |  | 是 | 完成
146、 | 村容村貌提升 | 隆德县城关镇红旗村环境综合整治项目 | 新建 | 修建基础设施工程。 | 红旗村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | [9 empty] | 416人 |  | 是 | 完成
147、 | 农村污水治理 | 2021年隆德县温堡乡老庄村、张杜沟村、杜川村、夏坡村一体化污水处理设备采购项目 | 新建 | 采购污水处理设施设备、安装一体化污水处理设备。 | 老庄村 张杜沟村 杜川村 夏坡村 | 2022年3月-11月 | 住建局 | 253.29 | 253.29 | 253.29 | [9 empty] | 780人 |  | 是 | 完成
148、 | 村容村貌提升 | 隆德县杨河乡杨河村、红旗村基础设施建设项目 | 新建 | 道路加宽及场地硬化整治、毛石护坡、房前屋后拆除平整、铺设道路及场地。 | 杨河村 红旗村 | 2022年4月-9月 | 杨河乡人民政府 | 240.25 | 80 | 80 |  |  |  |  | 160.25 |  |  |  |  | 68户 |  | 是 | 完成
149、 | 村容村貌提升 | 隆德县杨河乡玉皇岔村基础设施补短板项目 | 新建 | 硬化道路加宽及场地硬化、浆砌石护坡、道路排水边沟、混凝土格构护坡、房前屋后拆除平整、场地铺设 | 玉皇岔村 | 2022年4月-9月 | 杨河乡人民政府 | 178.42 | 53.43 | 53.43 |  |  |  |  | 124.99 |  |  |  |  | 45户 |  | 是 | 完成
150、 | 村容村貌提升 | 隆德县杨河乡串河村人居环境整治项目 | 新建 | 道路加宽及场地硬化整治、毛石护坡、排水沟治理、房前屋后拆除平整、铺设道路及场地。 | 串河村 | 2022年4月-9月 | 杨河乡人民政府 | 320.53 | 94 | 94 |  |  |  |  | 226.53 |  |  |  |  | 54户 |  | 是 | 完成
四、 | 巩固三保障成果
（一） | 教育
151、 | 享受雨露计划职业教育补助 | 隆德县2022年雨露计划项目 | 新建 | 资助1733名在校学生完成学业,每人每学期补助1500元。 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 乡村振兴局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 1733人 | 资助全县1733人名中、高职、在校学生完成学业。 | 是 | 完成
（二） | 住房
152、 | 农村危房改造等农房改造 | 2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补短板项目（农村住房安全保障改造和维修加固） | 新建 | 1、2022年新排查改造20户，维修加固56户。2、整治住房离山体近房屋有滑坡安全隐患18户。3.农村危房改造。 | 隆德县 | 2022年6月-10月 | 住建局 | 300 | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 94户 |  | 是 | 完成
（三） | 综合保障
153、 | 享受农村居民最低生活保障 | 隆德县2022年享受农村享受农村居民最低生活保障项目 | 新建 | 2022年纳入享受农村最低生活保障困难群众14039人筹资 4900万元。 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 民政局 | 4900 | [9 empty] | 4900 |  | 14039人 |  | 是 | 完成
154、 | 享受特困人员救助供养 | 隆德县2022年享受特困人员救助供养项目 | 新建 | 2022年度纳入享受特困人员救助供养425人 筹资333 万元 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 民政局 | 333 | [9 empty] | 333 |  | 425人 |  | 是 | 完成
155、 | 接受临时救助 | 隆德县2022年接受临时救助项目 | 新建 | 2022年度纳入接受临时救助对象1700人筹资1301万元 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 民政局 | 1301 | [9 empty] | 1301 |  | 1700人 |  | 是 | 完成
156、 | 接受临时救助 | 隆德县2022年残疾人两项补贴项目 | 新建 | 2023年2501人享受残疾人两项补贴项目救助800万元，维护困难群众基本生活。 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 民政局 | 800 | [9 empty] | 800 |  | 2501人 |  | 是 | 完成
（四） | 健康
157、 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 隆德县2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费资助 | 新建 | 2022年未纳入已脱贫人员参加城乡居民基本医疗保险33981人，享受参保资费资助33981人，筹资727万元。 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 医疗保障局 | 727 | [9 empty] | 727 |  | 33981人 |  | 是 | 完成
158、 | 参加大病保险 | 隆德县2022年度城乡居民大病保险参保缴费 | 新建 | 2022年度城乡居民大病保险筹资标准为每人每年62元，未纳入已脱贫人员参加城乡居民大病保险33981人，筹资218万元。 | 13个乡镇 | 2022年1月-12月 | 医疗保障局 | 218 | [9 empty] | 218 |  | 33981人 |  | 是 | 完成
五、 | 项目管理费
159、、 | 项目管理费 | 2022年项目管理费项目 | 新建 | 项目设计费、监理费等。 |  | 2022年1月-12月 | 乡村振兴局 | 154 | 154 | 104 | 50 | [10 empty] | 是 | 完成
160、、 | 项目管理费 | 2022年项目管理费项目 | 新建 | 项目设计费、监理费等。 |  | 2022年1月-13月 | 农业农村局 | 26 | 26 | 26 | [11 empty] | 是 | 完成
六、 | 其它
161、 | 其它 | 低氟边销茶入户项目 | 新建 | 全县三类人群（边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户）共计318户1172人，每人1公斤低氟边销茶。 | 隆德县13个乡（镇）的108个村（社区） | 2022年3月-6月 | 民宗局 | 18 | 18 | 18 | [9 empty] | 隆德县13个乡（镇）的108个村（社区）的三类人群 |  | 是 | 完成
162、 | 其它 | 闽宁协作助残平台建设项目 | 新建 | 建设残疾人创业就业示范基地冷藏和冷冻库1处。 | 残疾人托养中心 | 2022年6月-10月 | 团县委 | 15 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 1500人 | 完善残疾人就业平台基础设施，建设残疾人创业就业示范基地冷藏和冷冻库1处，带动1500名残疾人稳定增收。 | 是 | 完成
163、 | 其它 | 闽宁产销对接和消费帮扶 | 新建 | 1、加强消费帮扶企业认定、产品认证，支持企业、合作社等赴闽开设六盘山特色产品直销店，开展优质特色产品展示展销活动；积极鼓励企业、合作社搭建“线上+线下”销售平台，积极推进“宁货出塞、闽货西行”消费行动，不断拓宽销售渠道，增加农民收入。对建立六盘山特色农产品销售中心,每建立1处、年销售额达400万元以上的,给予一次性以奖代补资金10万元/年;充分发挥闽籍企业示范带动作用,积极动员社会力量,凡向福建省组织销售县内特色农产品100万元以上的,每100万元销售额给予以奖代补资金2万元,最高不得超过20万元/年;积极组织企业、合作社和经纪人等赴闽参加农产品交易会,每参加展会1次给予以奖代补资金1万元；对建立线上销售平台的,以实际销售票据为准,在物流方面给予适当补贴。2、.加强农产品销售对接，通过外地客商及县内企业、合作社、经纪人等主体，以订单种植、订单收购等方式，用于销售农户肉牛、蔬菜、中药材、马铃薯、小杂粮、蜂蜜等农产品，对销售金额和带动农户达到一定数额，给予经营主体以奖代补；2.加强农产品外销宣传，培育对外销售队伍，积极对接外地客商、销售经纪人和华联、永辉等区内外大型商超，签订销售协议，带动农产品销售。 | 隆德县 | 2022年6月-10月 | 乡村振兴局 农业农村局 | 120 | [7 empty] | 120 |  |  |  | 760人 | 支持外地客商及县内企业、合作社、经纪人等主体，以订单种植、订单收购等方式，向福建地区销售牛肉、蔬菜、中药材、马铃薯、小杂粮、蜂蜜等农特产品，加大农户各类农产品销售，促进760户群众增收，其中脱贫户200户。 | 是 | 完成
164、 | 其它 | 闽宁事业推广项目 | 新建 | 加大闽宁协作工作典型材料的整理、强化宣传报道和对外推介工作，进一步扩大影响力。 | 隆德县 | 2022年6月-10月 | 宣传部 | 30 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 加大闽宁协作工作典型材料的整理、强化宣传报道和对外推介工作，进一步扩大影响力。 | 是 | 完成