## Sheet1
附件1
隆德县农业农村局2020年农产品可追溯体系建设项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目单位盖章
项目名称 |  | 隆德县2020年农产品可追溯体系建设项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 李雷 13709546649
主管部门 |  | 隆德县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 隆德县农业综合执法大队
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 35万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 35万元
|  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：项目新建农产品质量安全追溯点15个，其中蔬菜生产基地5个、马铃薯生产基地2个、养殖场8个。 目标2：全年共抽检300份样品，检测后合格产品出具检测报告，数据注入追溯系统二维码中。对生产不合格农产品的，开展检打联动，立案调查。 目标3：对全县13个乡（镇）的生猪、牛羊等养殖场、屠宰企业进行瘦肉精速测、实验室检测、宣传培训及张贴公众告知书。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目新建农产品质量安全追溯点15个，其中蔬菜生产基地5个、马铃薯生产基地2个、养殖场8个。 |  |  |  | 完成指标得20分，指标完成率≥80%得16分，指标完成率＜80%不得分。
|  |  | 全年共抽检300份样品，检测后合格产品出具检测报告，数据注入追溯系统二维码中。对生产不合格农产品的，开展检打联动，立案调查。 |  |  |  | 完成指标得10分，指标完成率≥80%得8分，指标完成率＜80%不得分。
|  |  | 对全县13个乡（镇）的生猪、牛羊等养殖场、屠宰企业进行瘦肉精速测、实验室检测、宣传培训及张贴公众告知书。 |  |  |  | 完成抽检指标得10分，指标完成率≥80%得6分，指标完成率＜80%不得分。
|  | 质量指标 | 设备、试剂、检测试纸条等均通过正规渠道采购。 |  |  |  | 达标得15分，低于1个百分点得10分，低于2个百分点的不得分。
|  | 时效指标 | 农产品质量安全追溯点建设、基地检测及检打联动、瘦肉精检测按照项目实施进度完成各项任务。 |  |  |  | 完成得10分，没有完成不得分。
|  | 成本指标 | 项目资金使用严格按照项目方案进行。 |  |  |  | 新建15个农产品质量安全追溯点经费≤15万元得5分；基地检测及检打联动经费≤12万元得3分；瘦肉精检测经费≤8万元得2分。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障农业投入品安全，提高农产品市场竞争力和占有率，促进农民增收，加快农村经济发展。 |  |  |  | 农产品质量投诉案件减少20%以上得5分，10-20%得3分，10%以下得1分，用量增加不得分。
|  | 社会效益 指标 | 提高农产品质量，保障全县农产品质量安全，促 进农产品生产者的安全意识，保障人民群众“舌尖上的安全”。 |  |  |  | 全年不发生一起农产品质量安全重大事件发生5分，发生一起不得分。
|  | 生态效益 指标 | 是否减少了农药、兽药使用次数和用量。 |  |  |  | 减少了20%以上得5分，10-20%得3分，10%以下得1分，用量增加不得分。
|  | 可持续影响 指标 | 通过对农业投入品的监测和监管，减少农业生产对环境的污染，促进了土地有效利用，保证了资源和环境的和谐，促进了农业的可持续稳定发展。 |  |  |  | 减少农业生产对环境的污染，促进农业可持续稳定发展得5分。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度。 |  |  |  | 95％以上满意得5分，≥85％满意得3分，＜85％满意不得分。
|  | 填报人： | 姜洋 | 联系电话： | 18295118392