## 附件1绩效目标申报表
附件1
隆德县民宗局少数民族发展资金绩效目标申报表
（2020年度）
项目单位盖章：隆德县民族宗教事务局
项目名称 |  | 少数民族发展 |  | 项目负责人及电话 |  | 马文俊13469546117
主管部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 隆德县民宗局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 810
|  | 其中：财政拨款 |  | 810
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：改善群众生产生活条件 目标2：按照预算设计施工 目标3：确保质量，按时完工 ……
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增村（组）硬化路里程 |  |  |  | 14.75公里
|  |  | 指标2：危桥处置数量 |  |  |  | 6
……
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  |  | 100
指标2
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成及时率 |  |  |  | 100
指标2
……
|  | 成本指标 | 指标：道路补助标准 |  |  |  | 40000元
指标2
……
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：生产条件改善率 |  |  |  | 95
指标2
……
|  | 社会效益 指标 | 指标：贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  |  | 20分钟以上
指标2
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标2
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：工程设计使用年限 |  |  |  | 10
指标2
……
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  |  | 100
指标2
……
……
|  | 填报人：马文俊 |  | 联系电话： | 13469546117

## 附件3绩效监控表
附件3
隆德县项目支出绩效运行监控情况表
填报单位：隆德县民族宗教事务局 |  |  | 年份：2020年 跟踪期限：1-7月份
基本情况 | 项目名称 | 少数民族发展资金
| 预算安排资金（万元） | 810 |  | 项目起止时间 |  | 2020年3月25日-2020年6月1日
| 主管部门 | 财政局 |  | 项目实施单位 |  | 隆德县民宗局
| 项目属性 | （√ ）新增项目 （ ）延续项目
| 项目概况 | 硬化路面14751.9米；修建水渠1919米；修建板涵3座，圆管涵3座。
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | （ √）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 是否实施政府采购 |  | （ ）是 （ ）否 （ √）无该项内容
| 是否实行合同管理制 |  | （ ）是 （ ）否 （√ ）无该项内容
| 采购金额 |  | （ ）应采购金额 万元，实际采购金额 万元 （ √）无该项内容
| 项目调整 |  | （ ）项目调整后金额 万元，批准文号 （√ ）项目未调整
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  | （√ ）专项资金管理办法 （√）专项资金绩效评价办法 （√）项目实施管理办法 （√）项目实施细则 （√）岗位责任制度 （ ）其他（请补充）
| 具体工作措施 |  | （√）领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 （√）组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 （ ）多部门联动 （ ）其他（请补充）
项 目 执 行 情 况
（万元） 资金安排使用情况 |  |  | 已到位资金 (万元) | 到位率 | 实际支出资金 (万元) | 支出实现率 | 结余资金 （万元）
| 资金总额 |  | 810 | 100 | 485 | 60%
| 其中：1.财政拨款 |  | 810 | 100 | 485 | 60%
2.其他资金
其中:事业收入
经营性收入
其他
公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%； （3）结余资金=已到位资金-实际支出资金。
（产出指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 评价内容 |  | 绩效指标内容 | 绩效目标值 | 截至7月底完成情况 | 完成率 | 未完成情况 说明
| 数量指标 |  | 新增村（组）硬化路里程 | 14.75 | 14.75 | 100%
|  |  | 危桥处置数量 | 6 | 6 | 100%
| 质量指标 |  | 验收合格率 | 100 | 100 | 100
| 时效指标 |  | 完成及时率 | 100 | 100 | 100
| 成本指标 |  | 道路补助标准 | 40000
（效益指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 经济效益指标 |  | 生产条件改善率 | 100 | 100 | 100
| 社会效益指标 |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 20分钟以上
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限 | 10
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  | 100 | 100
监 控 报 告
存在的主要问题 |  | <本部分应列举监控中发现的主要问题，问题不能少于1点。>工程建设速度较慢
改进建议或意见 |  | <本部分应针对问题提出具体的改进意见或建议，意见或建议不能少于1点。>确保质量，加快进度
备注：本表正反面打印。
单位负责人： |  |  |  | 填报人：马文俊 |  | 联系电话：13469546117
填报时间： 2020 年 5 月 6 日

## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：隆德县民族宗教事务局
项目名称 |  | 少数民族发展资金
主管部门 |  | 财政局 |  |  |  | 实施单位 | 民宗局
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 810 | 810 | 810 | 10 | 100 | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 810 |  |  | —— | 100 | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善群众生产生活条件，按照预算设计施工，确保质量，按时完工 |  |  |  |  | 100
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新增村（组）硬化路里程 |  | 14.75 | 14.75 | 10
|  |  | 指标2：危桥处置数量 |  | 6 | 6 | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100 | 100 | 10
指标2
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成及时率 |  | 100 | 100 | 10
指标2
……
|  | 成本指标 | 指标1：道路补助标准 |  | 40000 |  | 10
指标2
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：生产条件改善率 |  | 100 | 100 | 10
指标2
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：贫困地区居民出行平均缩短时间 |  | 20分钟 |  | 10
指标2
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标2
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 |  | 10 |  | 10
指标2
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | 100 | 100 | 10
指标2
……
总分 | [6 empty] | 100
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人：马文俊 |  | 联系电话：13469546117