## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：
项目名称 |  | 农机购置补贴
主管部门 |  | 自治区农业农村厅农机化管理处 |  |  |  | 实施单位 | 隆德县农业机械化推广服务中心
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 692.197 | 684.932 | 10 | 99% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 670 | 670 | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  |  | 22.197 | 14.932 | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：补贴特色优势产业及薄弱环节农机具500台； 目标2：受益农户及服务组织400户； 目标3：主要农作物耕种收综合机械化水平65 %以上。 |  |  |  |  | 1：补贴特色优势产业及薄弱环节农机1059台； 2：受益农户及服务组织759户； 3：主要农作物耕种收综合机械化水平65.84 %以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1补贴农机具数量 |  | 500台 | 1059台 | 10 | 10
|  |  | 指标2受益农户 |  | 400户 | 759户 | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1主要农作物耕种收综合机械化率 |  | 65% | 65.84% | 10 | 10
指标2
……
|  | 时效指标 | 指标1项目完成时限 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 10 | 10
|  |  | 指标2年度资金执行率 |  | 95%以上 | 99% | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 指标1农机具补贴资金 |  | 665万元 | 684.932万元 | 10 | 9
指标2
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1农机装备数量增加 |  | 年度同比增加 | 增加1095台 | 10 | 10
指标2
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1农机作业水平提高 |  | 1个百分点 | 1.02% | 10 | 10
|  |  | 指标2现代农业发展 |  | 稳步推进 | 稳步推进 | 5 | 5
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：生态环境 |  | 稳步改善 | 稳步推进 | 5 | 5
指标2
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1促进农业现代化进程和农业农村经济发展 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5
指标2
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1农户和农机服务组织满意度 |  | 90%以上 | 95% | 5 | 5
指标2
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人： |  | 联系电话：