## 附件1绩效目标申报表
附件1
隆德县戏曲进乡村绩效目标申报表
（2020年度）
项目单位盖章
项目名称 |  | 戏曲进乡村 |  | 项目负责人及电话 |  | 陈伟荣15609546588
主管部门 |  | 隆德县文广局 |  | 实施单位 |  | 隆德县文化馆
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 39
|  | 其中：财政拨款 |  | 39
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1“戏曲进乡村”工作要始终坚持以人民群众为中心的工作导向，满足人民群众的精神文化需求。 目标2 让文化发展成果惠及更多人民群众，切实使此项活动成为一项民生工程、德政工程和欢乐工程。 目标3 2020年将在全县范围内组织开展78场戏曲进乡村活动。 ……
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 2020年组织完成78场演出、每场演出时长不少于60分钟，演职人员不少于15人 |  |  |  | 100%
|  |  | 指标2 每场观众180人左右 |  |  |  | 100%
……
|  | 质量指标 | 指标1坚持以弘扬社会主义核心价值观为引导，坚持以人民为中心的工作导向，演出节目倡导讲品味、讲格调、讲责任，抵制低俗。 |  |  |  | 100%
|  |  | 指标2演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体;表现形式新颖，具有一定创新性。 |  |  |  | 100%
|  |  | 指标3 按照一场一档要求，每场演出建立《工作日志》 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1演出前一周配合乡镇文化干事在周边张贴戏报，并在村部喇叭广播宣传。 |  |  |  | 100%
|  |  | 指标2演出结束总结活动、汇总演出档案，以备审核。 |  |  |  | 100%
……
|  | 成本指标 | 指标1每场演出补助5000元 |  |  |  | 100%
指标2
……
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1送戏下乡演出提高企院团演职人员收入水平 |  |  |  | 100%
指标2
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力 |  |  |  | 100%
指标2
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标2
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1 送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力 |  |  |  | 100%
指标2
……
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1承担戏曲进乡村的文艺团队具有稳定演职人员队伍，演出水平较高，群众口碑较好，能够常年开展演出活动，群众满意 |  |  |  | 100%
指标2
……
……
|  | 填报人：李媛 |  | 联系电话： | 13469610580

## 附件3绩效监控表
附件3
隆德县项目支出绩效运行监控情况表
填报单位（盖章） |  |  | 年份：2020年 跟踪期限：1-7月份
基本情况 | 项目名称 | 戏曲进乡村
| 预算安排资金（万元） | 39 |  | 项目起止时间 |  | 2020-01-01
| 主管部门 | 隆德县文广局 |  | 项目实施单位 |  | 隆德县文化馆
| 项目属性 | （ ）新增项目 （√ ）延续项目
| 项目概况 | 2020年将在全县范围内组织开展78场戏曲进乡村活动
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | （ ）是 （ √）否 （ ）无该项内容
| 是否实施政府采购 |  | （ ）是 （√ ）否 （ ）无该项内容
| 是否实行合同管理制 |  | （ √）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 采购金额 |  | （ ）应采购金额 万元，实际采购金额 万元 （√ ）无该项内容
| 项目调整 |  | （ ）项目调整后金额 万元，批准文号 （ √）项目未调整
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  | （√ ）专项资金管理办法 （√ ）专项资金绩效评价办法 （√ ）项目实施管理办法 （√ ）项目实施细则 （√）岗位责任制度 （ ）其他（请补充）
| 具体工作措施 |  | （ ）领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 （ ）组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 （ ）多部门联动 （ ）其他（请补充）
项 目 执 行 情 况
（万元） 资金安排使用情况 |  |  | 已到位资金 (万元) | 到位率 | 实际支出资金 (万元) | 支出实现率 | 结余资金 （万元）
| 资金总额 |  | 39 | 100% | 0 | 0 | 39
其中：1.财政拨款
2.其他资金
其中:事业收入
经营性收入
其他
公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%； （3）结余资金=已到位资金-实际支出资金。
（产出指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 评价内容 |  | 绩效指标内容 | 绩效目标值 | 截至7月底完成情况 | 完成率 | 未完成情况 说明
| 数量指标 |  | 2019年组织完成78场演出 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 每场观众180人左右 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 每场演出时长不少于60分钟，演职人员不少于15人 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
| 质量指标 |  | 戏曲进乡村活动贫困村覆盖率（≥90%） | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体;表现形式新颖，具有一定创新性。 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 按照一场一档要求，每场演出建立《工作日志》 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
| 时效指标 |  | 演出前一周配合乡镇文化干事在周边张贴戏报，并在村部喇叭广播宣传。 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 演出结束总结活动、汇总演出档案，以备审核。 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
| 成本指标 |  | 每场演出补助5000元 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
（效益指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 经济效益指标 |  | 戏曲进乡村演出提高企院团演职人员收入水平 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
[5 empty] | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
| 社会效益指标 |  | 送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 戏曲进乡村观看人数（≥200人次 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
| 生态效益指标 |  | 群众精神面貌改善 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
| 可持续影响指标 |  | 送戏进乡村演出加强政策宣传 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 提高群众文化素养影响力 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 承担戏曲进乡村的文艺团队具有稳定演职人员队伍，演出水平较高，群众口碑较好 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
|  |  | 能够常年开展演出活动，群众满意 | 100% | 未完成 | 0 | 疫情原因一切活动暂停
监 控 报 告
存在的主要问题 |  | 因疫情影响，一切文化娱乐活动暂停，戏曲进乡村活动未能开展。
改进建议或意见 |  | 疫情基本稳定后，活动将有序开展。
单位负责人：陈伟荣 |  |  |  | 填报人： | 李媛 | 联系电话： | 13469610580
填报时间： 2020 年 8月 11 日

## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：
项目名称 |  | 戏曲进乡村
主管部门 |  | 隆德县文广局 |  |  |  | 实施单位 | 隆德县文化馆
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39 | 39 | 39 | —— | 100% | ——
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1“戏曲进乡村”工作要始终坚持以人民群众为中心的工作导向，满足人民群众的精神文化需求。 目标2 让文化发展成果惠及更多人民群众，切实使此项活动成为一项民生工程、德政工程和欢乐工程。 目标3 2020年将在全县范围内组织开展78场戏曲进乡村活动 |  |  |  |  | 2020年在全县范围内组织开展完成78场戏曲进乡村活动
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1 2020年组织完成78场演出、每场演出时长不少于60分钟，演职人员不少于15人 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2 每场观众180人左右 |  | 100% | 100% | 5 | 3 | 疫情原因观众较少
……
|  | 质量指标 | 指标1坚持以弘扬社会主义核心价值观为引导，坚持以人民为中心的工作导向，演出节目倡导讲品味、讲格调、讲责任，抵制低俗 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体;表现形式新颖，具有一定创新性 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3 按照一场一档要求，每场演出建立《工作日志》 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1演出前一周配合乡镇文化干事在周边张贴戏报，并在村部喇叭广播宣传。 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2演出结束总结活动、汇总演出档案，以备审核。 |  | 100% | 100% | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 指标1每场演出补助5000元 |  | 100% | 100% | 10 | 10
指标2
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1送戏下乡演出提高企院团演职人员收入水平 |  | 100% | 100% | 10 | 10
指标2
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力 |  | 100% | 100% | 10 | 10
指标2
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标2
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1 送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力 |  | 100% | 100% | 10 | 10
指标2
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1承担戏曲进乡村的文艺团队具有稳定演职人员队伍，演出水平较高，群众口碑较好，能够常年开展演出活动，群众满意 |  | 100% | 100% | 10 | 10
指标2
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人： | 李媛 | 联系电话： | 13469610580