## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：
项目名称 |  | 隆德县2020年农产品可追溯体系建设项目
主管部门 |  | 隆德县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 隆德县农业综合执法大队
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35万元 | 35万元 | 35 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36万元 | 35万元 | 35 | —— | 100% | ——
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）农产品质量追溯系统 项目新建农产品质量安全追溯点15个，其中蔬菜生产基地5个、马铃薯生产基地2个、养殖场8个。对新建的农产品质量安全追溯点各配备电脑、二维码打印机和高清摄像头1套，并确保设备的安装调试及正常运行。 （二）基地检测、检打联动 基地抽样检测重点对例行监测、专项整治、风险评估中发现的隐患较大、问题较多的蔬菜、畜产品进行抽检，对象以规模化生产基地和产品为主。共抽检300份样品，检测后合格产品出具检测报告，数据注入追溯系统二维码中。对生产不合格农产品的，开展检打联动，立案调查，依法追究生产主体的责任，督促整改。 （三）瘦肉精检测 针对全县13个乡（镇）的生猪、牛羊等养殖场、屠宰企业进行瘦肉精速测、实验室检测、宣传培训及张贴公众告知书，瘦肉精检测对象为猪尿、牛尿、羊尿，重点监督检测“瘦肉精”类物质。 |  |  |  |  | 新建农产品质量安全追溯点15个，电脑、二维码打印机和高清摄像头已采购到位；抽检蔬菜、畜产品样品253份，开展检打联动，查处违法案件1件；对全县的生猪、牛羊等养殖场、屠宰企业发放了瘦肉精速测试剂条进行检测，并张贴公众告知书进行宣传。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目新建农产品质量安全追溯点15个，其中蔬菜生产基地5个、马铃薯生产基地2个、养殖场8个。 |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 全年共抽检300份样品，检测后合格产品出具检测报告，数据注入追溯系统二维码中。对生产不合格农产品的，开展检打联动，立案调查。 |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 项目正在实施中，加快实施进度
|  |  | 对全县13个乡（镇）的生猪、牛羊等养殖场、屠宰企业进行瘦肉精速测、实验室检测、宣传培训及张贴公众告知书。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 设备、试剂、检测试纸条等均通过正规渠道采购。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 农产品质量安全追溯点建设、基地检测及检打联动、瘦肉精检测按照项目实施进度完成各项任务。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目资金使用严格按照项目方案进行。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 保障农业投入品安全，提高农产品市场竞争力和占有率，促进农民增收，加快农村经济发展。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 社会效益 指标 | 提高农产品质量，保障全县农产品质量安全，促进农产品生产者的安全意识，保障人民群众“舌尖上的安全”。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 是否减少了农药、兽药使用次数和用量。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 可持续 影响指标 | 通过对农业投入品的监测和监管，减少农业生产对环境的污染，促进了土地有效利用，保证了资源和环境的和谐，促进了农业的可持续稳定发展。 |  | 6 | 6 | 6 | 6
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度。 |  | 10 | 10 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人： | 李雷 | 联系电话： | 13709546649