## 附件1绩效目标申报表
附件1
隆德县高标准农田建设绩效目标申报表
（2020年度）
项目单位盖章
项目名称 |  | 2020年隆德县杨河乡串河村、杨河村、穆沟村1.9万亩高标准农田建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈作宾
主管部门 |  | 隆德县农业农村局 |  | 实施单位 | 隆德县农业综合开发服务中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 2230
|  | 其中：财政拨款 |  | 2230
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
土地平整面积12367.00亩,新建D=0.4m U型排水边沟3.69km，ø0.6*6m涵洞13座。其中穆沟村新建D=0.4m U型排水边沟1.64km，ø0.6*6m涵洞8座；整修铺筑砂砾石路面田间路12.54km，新建素土生产路14.41km。项目区共种植树木17444株：香花槐3101株，樟子松5995株，云杉5995株，油松2353株。 新建D=0.4m U型排水边沟3.69km，ø0.6*6m涵洞13座。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 |  |  | 1.9万亩
|  |  | 项目区梯田化率 |  |  | ≥90%
|  |  | 动土量 |  |  | 531万方
|  |  | 工程竣工验收合格率 |  |  | 95%
|  |  | 建设生产道路 |  |  | 12公里
|  |  | 新建田间道路 |  |  | 14公里
|  | 质量指标 | 田间道路通达度 |  |  | ≥90%
|  |  | 暴雨重现期 |  |  | 5-10年
|  |  | 耕作层厚度 |  |  | 25cm
|  | 时效指标 | 工期 |  |  | 1-2年
|  |  | 田间基础设施使用年限 |  |  | 15年
|  |  | 是否按合同工期完成 |  |  | 是
|  | 成本指标 | 支出投资/批复投资 |  |  | ≤100%
|  |  | 节约生产成本 |  |  | 80元/亩
|  |  | 亩均收益增加 |  |  | 100元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 亩均节约生产成本 |  |  | 50元
|  |  | 亩均新增农业产值 |  |  | 100元
……
|  | 社会效益 指标 | 受益人数 |  |  | 600人
|  |  | 益机化提高 |  |  | ≥80%
|  | 生态效益 指标 | 新增农田林网 |  |  | 8万株
|  |  | 水土流失治理面积 |  |  | 6万亩
|  |  | 农药使用量 |  |  | 40%
|  | 可持续影响 指标 | 配套设施 |  |  | 明显提高
|  |  | 适度规模经营 |  |  | 可行
|  |  | 产业结构调整 |  |  | 进一步优化
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  |  | ≥80%
|  |  | 群众参与方案认证 |  |  | 参与人数80人
|  |  | 群众参与工程施工 |  |  | 参与人数40人
……
单位负责人： |  | 填报人： |  | 联系电话：

## 附件3绩效监控表
附件3
隆德县项目支出绩效运行监控情况表
填报单位（盖章） |  |  | 年份：2020年 跟踪期限：1-11月份
基本情况 | 项目名称 | 2020年隆德县杨河乡串河村、杨河村、穆沟村1.9万亩高标准农田建设项目
| 预算安排资金（万元） | 2230 |  | 项目起止时间 |  | 2020.5-2021.4
| 主管部门 | 隆德县农业农村局 |  | 项目实施单位 |  | 隆德县农业综合开发服务中心
| 项目属性 | （√）新增项目 （ ）延续项目
| 项目概况 | 土地平整面积12367.00亩,新建D=0.4m U型排水边沟3.69km，ø0.6*6m涵洞13座。其中穆沟村新建D=0.4m U型排水边沟1.64km，ø0.6*6m涵洞8座；整修铺筑砂砾石路面田间路12.54km，新建素土生产路14.41km。项目区共种植树木17444株：香花槐3101株，樟子松5995株，云杉5995株，油松2353株。 新建D=0.4m U型排水边沟3.69km，ø0.6*6m涵洞13座。
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | （√）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 是否实施政府采购 |  | （√）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 是否实行合同管理制 |  | （√）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 采购金额 |  | （ ）应采购金额 0 万元，实际采购金额 0 万元 （√）无该项内容
| 项目调整 |  | （ ）项目调整后金额 万元，批准文号 （√）项目未调整
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  | （√ ）专项资金管理办法 （√）专项资金绩效评价办法 （√）项目实施管理办法 （√）项目实施细则 （√）岗位责任制度 （ ）其他（请补充）
| 具体工作措施 |  | （√）领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 （√）组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 （√）多部门联动 （ ）其他（请补充）
项 目 执 行 情 况
（万元） 资金安排使用情况 |  |  | 已到位资金 (万元) | 到位率 | 实际支出资金 (万元) | 支出实现率 | 结余资金 （万元）
| 资金总额 |  | 2230 | 100% | 800 | 35.87%
| 其中：1.财政拨款 |  | 2230 | 100% | 800 | 35.87%
2.其他资金
其中:事业收入
经营性收入
其他
公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%； （3）结余资金=已到位资金-实际支出资金。
（产出指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 评价内容 |  | 绩效指标内容 | 绩效目标值 | 截至10月底完成情况 | 完成率 | 未完成情况 说明
| 数量指标 |  | 建设高标准农田面积 | 1.9万亩 | 1.8万亩 | 95% | 正在施工
|  |  | 项目区梯田化率 | ≥90% | 99%
|  |  | 动土量 | 531万方 | 501万方 | 94.4%
|  |  | 工程竣工验收合格率 | 95% |  |  | 正在施工
|  |  | 建设生产道路 | 12公里 | 10 |  | 正在施工
|  |  | 新建田间道路 | 14公里 | 12 |  | 正在施工
| 质量指标 |  | 田间道路通达度 | ≥90% | 95%
|  |  | 暴雨重现期 | 5-10年 | 5-10年
|  |  | 耕作层厚度 | 25cm | 25cm
| 时效指标 |  | 工期 | 1-2年 | 1年
|  |  | 田间基础设施使用年限 | 15年 | 15年
|  |  | 是否按合同工期完成 | 是 | 15年
| 成本指标 |  | 支出投资/批复投资 | ≤100% | 35.9%
|  |  | 节约生产成本 | 80元/亩 | 80元/亩
|  |  | 亩均收益增加 | 100元 | 100元
（效益指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 经济效益指标 |  | 亩均节约生产成本 | 50元 | 160元
|  |  | 亩均新增农业产值 | 100元 | 100元
……
| 社会效益指标 |  | 受益人数 | 600人 | 1300人
|  |  | 益机化提高 | ≥80% | 95%
| 生态效益指标 |  | 新增农田林网 | 8万株 | 8万株
|  |  | 水土流失治理面积 | 6万亩 | 8万亩
|  |  | 农药使用量 | 40% | 40%
| 可持续影响指标 |  | 配套设施 | 明显提高 | 明显提高
|  |  | 适度规模经营 | 可行 | 可行
|  |  | 产业结构调整 | 进一步优化 | 进一步优化
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意率 | ≥80% | ≥80%
|  |  | 群众参与方案认证 | 参与人数80人 | 参与人数90人
|  |  | 群众参与工程施工 | 参与人数40人 | 参与人数40人
监 控 报 告
存在的主要问题 |  | 1、项目实施受农时影响，待秋季作物收获后复工，2、真正的施工期特别短，压缩了施工期。
改进建议或意见 |  | 1、与乡、村对接，督促项目区农户有计划收获作物。2、赶工期但要保证质量。
备注：本表正反面打印。
单位负责人： |  |  |  | 填报人： |  | 联系电话：
填报时间： 年 月 日

## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：
项目名称 |  | 2020年隆德县杨河乡串河村、杨河村、穆沟村1.9万亩高标准农田建设项目
主管部门 |  | 隆德县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 隆德县农业综合开发服务中心
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2230 | 2230 | 1600 | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目在两年内完成，第一年完成完成总任务的80%，其余任务下年完成。 |  |  |  |  | 实际完成项目总任务的80%左右，受电气影响，其余在明年解冻后完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设高标准农田面积 |  | 1.9万亩 | 1.8万亩 | 4 | 3 | 正在施工
|  |  | 项目区梯田化率 |  | ≥90% | 99% | 4 | 4
|  |  | 动土量 |  | 531万方 | 501万方 | 4 | 3 | 正在施工
|  |  | 工程竣工验收合格率 |  | 95% |  | 4 | 4
|  |  | 建设生产道路 |  | 12公里 | 10 | 4 | 4
|  |  | 新建田间道路 |  | 14公里 | 12 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 田间道路通达度 |  | ≥90% | 95% | 4 | 4
|  |  | 暴雨重现期 |  | 5-10年 | 5-10年 | 4 | 4
|  |  | 耕作层厚度 |  | 25cm | 25cm | 4 | 4
|  | 时效指标 | 工期 |  | 1-2年 | 1年 | 4 | 4
|  |  | 田间基础设施使用年限 |  | 15年 | 15年 | 4 | 4
|  |  | 是否按合同工期完成 |  | 是 | 15年 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 支出投资/批复投资 |  | ≤100% | 35.9% | 4 | 4
|  |  | 节约生产成本 |  | 80元/亩 | 80元/亩 | 4 | 4
|  |  | 亩均收益增加 |  | 100元 | 100元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 亩均节约生产成本 |  | 50元 | 160元 | 3 | 3
|  |  | 亩均新增农业产值 |  | 100元 | 100元 | 3 | 3
……
|  | 社会效益指标 | 受益人数 |  | 600人 | 1300人 | 3 | 3
|  |  | 益机化提高 |  | ≥80% | 95% | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 新增农田林网 |  | 8万株 | 8万株 | 3 | 3
|  |  | 水土流失治理面积 |  | 6万亩 | 8万亩 | 3 | 3
|  |  | 农药使用量 |  | 40% | 40% | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 配套设施 |  | 明显提高 | 明显提高 | 3 | 3
|  |  | 适度规模经营 |  | 可行 | 可行 | 3 | 3
|  |  | 产业结构调整 |  | 进一步优化 | 进一步优化 | 3 | 3
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥80% | ≥80% | 4 | 4
|  |  | 群众参与方案认证 |  | 参与人数80人 | 参与人数90人 | 3 | 3
|  |  | 群众参与工程施工 |  | 参与人数40人 | 参与人数40人 | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 98
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人： |  | 联系电话：