## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：
项目名称 |  | 农作物种业提升工程
主管部门 |  | 农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 隆德县农业技术推广服务中心
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.2 | 17.2 | 17.2 | —— | 100% | ——
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展冬小麦、籽粒玉米、青贮玉米、马铃薯区域试验9组85个品种、生产试验6组21个品种；建设农作物新品种展示示范园区1个80亩，展示籽粒玉米、马铃薯新品种60个。 |  |  |  |  | 开展冬小麦、籽粒玉米、青贮玉米、马铃薯区域试验9组85个品种、生产试验6组21个品种；建设农作物新品种展示示范园区1个80亩，展示籽粒玉米、马铃薯新品种60个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成冬小麦、玉米、马铃薯区域试验12组 143个品种。 |  | 完成冬小麦、玉米、马铃薯区域试验12组 143个品种。 | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成小麦、玉米、马铃薯生产试验6组23个品种 |  | 完成小麦、玉米、马铃薯生产试验6组23个品种 | 100% | 5 | 5
|  |  | 新品中展示2组18个品种 |  | 新品中展示2组18个品种 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1区域试验、生产试验、品种测试按方案完成试验内容 |  |  |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 指标2新品种展示园区建设内容按计划完成 |  |  |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 2020年11月底按时完成 |  |  |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 2020年11月底按时完成 |  |  |  | 7.5 | 7.5
2020年11月底按时完成
|  | 成本指标 | 指标1
指标2
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 年内审定新品种推广面积占总面积比例提高1个百分点以上 |  |  |  | 10 | 10
指标2
|  | 社会效益 指标 | 指标1展示品种在市场占有率达到50%以上 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | 指标2指标13年内审定新品种推广面积占总面积比例提高1个百分点以上 |  |  |  | 5 | 5
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标2
|  | 可持续 影响指标 | 指标1保障审定品种在市场的占有率 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | 指标2保障农作物新品种持续审定推广 |  |  |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1种子企业和农户调查满意度≥90% |  |  |  | 10 | 9 | 疫情影响培训次数较少，利用冬闲时间进行理论培训
指标2
总分 | [6 empty] | 100 | 99
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人：雍纬基 |  | 联系电话：13995442182