## 附件1绩效目标申报表
附件1
隆德县2020年公共文化服务体系专项资金绩效目标申报表
（2020年度）
项目单位盖章
项目名称 |  | 2020年公共文化服务体系建设专项资金 |  | 项目负责人及电话 |  | 张龙廷
主管部门 |  | 隆德县文化旅游广电局 |  | 实施单位 |  | 隆德县文化旅游广电局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 270
|  | 其中：财政拨款 |  | 270
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
新建张程乡文化站，图书馆分馆制建设及16个村文化舞台改造，为13个乡镇文化站、99个行政村和5个社区综合文化服务中心电子阅览室配备计算机桌凳等设施设备。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建张程乡文化站，图书馆分馆制建设及16个村文化舞台改造。 |  |  |  | 1个
|  |  | 指标2：为13个乡镇文化站、99个行政村和5个社区综合文化服务中心电子阅览室配备计算机桌凳等设施设备。 |  |  |  | 100%
指标3
|  | 质量指标 | 指标1：提高公共文化服务能力和水平。 |  |  |  | 85%以上
指标2
……
|  | 时效指标 | 指标1：实现公共文化乡村服务体系全覆盖。 |  |  |  | 1年
指标2
……
|  | 成本指标 | 指标1：严格按照工程预算。 |  |  |  | 100%
指标2
……
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：推动公共文化服务共享 |  |  |  | 100%
指标2
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：不断满足农民群众精神文化需求，提振精气神、弘扬真善美。 |  |  |  | 95%以上
指标2
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标2
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2
……
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  |  | 95%以上
指标2：
……
……
|  | 填报人：孟慧娟 |  | 联系电话： | 13709541137

## 附件3绩效监控表
附件3
隆德县项目支出绩效运行监控情况表
填报单位（盖章） |  |  | 年份：2020年 跟踪期限：1-7月份
基本情况 | 项目名称 | 乡镇文化阵地建设资金
| 预算安排资金（万元） | 270 |  | 项目起止时间 |  | 2020.4——2020.12
| 主管部门 | 隆德县财政局 |  | 项目实施单位 |  | 隆德县文化旅游广电局
| 项目属性 | （√ ）新增项目 （√ ）延续项目
| 项目概况 | 通过不断加大公共文化服务体系建设投入力度，丰富公共产品，提高公共文化供给能力，不断创新服务方式和形式，全力开展创建国家公共文化服务体系示范区工作。新建张程乡文化站，图书馆分馆制建设及16个村文化舞台改造。为13个乡镇文化站、99个行政村和5个社区综合文化服务中心电子阅览室配备计算机桌凳等设施设备。
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | （√ ）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 是否实施政府采购 |  | （√ ）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 是否实行合同管理制 |  | （√ ）是 （ ）否 （ ）无该项内容
| 采购金额 |  | （ ）应采购金额 270 万元，实际采购金额 270万元 （ ）无该项内容
| 项目调整 |  | （ ）项目调整后金额 万元，批准文号 （ ）项目未调整
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  | （√ ）专项资金管理办法 （√ ）专项资金绩效评价办法 （√ ）项目实施管理办法 （√ ）项目实施细则 （√）岗位责任制度 （ ）其他（请补充）
| 具体工作措施 |  | （√）领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 （√）组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 （√）多部门联动 （ ）其他（请补充）
项 目 执 行 情 况
（万元） 资金安排使用情况 |  |  | 已到位资金 (万元) | 到位率 | 实际支出资金 (万元) | 支出实现率 | 结余资金 （万元）
资金总额
| 其中：1.财政拨款 |  | 270 | 100% | 199.2 | 73% | 70.8
2.其他资金
其中:事业收入
经营性收入
其他
公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%； （3）结余资金=已到位资金-实际支出资金。
（产出指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 评价内容 |  | 绩效指标内容 | 绩效目标值 | 截至7月底完成情况 | 完成率 | 未完成情况 说明
| 数量指标 |  | 新建张程乡文化站，图书馆分馆制建设及16个村文化舞台改造。 | 1个 | 基本完成 | 82% | 工程已进入审计，审计结束支付95%工程款。
|  |  | 为13个乡镇文化站、99个行政村和5个社区综合文化服务中心电子阅览室配备计算机桌凳等设施设备。 | 1个 | 完成 | 100%
| 质量指标 |  | 提高公共文化服务能力和水平。 | 85% | 完成 | 85%
| 时效指标 |  | 实现公共文化乡村服务体系全覆盖。 | 1年 | 基本完成 | 70% | 12月底完成
| 成本指标 |  | 严格按照工程预算。 | 100% | 完成 | 100%
（效益指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 经济效益指标 |  | 推动公共文化服务共享 | 100% | 基本完成 | 70% | 12月底完成
| 社会效益指标 |  | 不断满足农民群众精神文化需求，提振精气神、弘扬真善美。 | 95%以上 | 基本完成 | 70% | 12月底完成
生态效益指标
可持续影响指标
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 95%以上 | 完成 | 95%以上
监 控 报 告
存在的主要问题 |  | 1.部门绩效管理不够科学。 2.管理措施不到位。 3.目标设定不够合理。
改进建议或意见 |  | 1.提高认识，突出重点。 2.强化管理，规范行为。 3.科学考核，注重实效。
备注：本表正反面打印。
单位负责人：辛四辈 |  |  |  | 填报人：孟慧娟 |  | 联系电话： | 13709541137
填报时间：2020 年 8 月 11 日

## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：
项目名称 |  | 2020年公共文化服务体系建设专项资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 隆德县文化旅游广电局
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 270 |  | 10 | 10 | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 270 |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建张程乡文化站，图书馆分馆制建设及16个村文化舞台改造，为13个乡镇文化站、99个行政村和5个社区综合文化服务中心电子阅览室配备计算机桌凳等设施设备。 |  |  |  |  | 已全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建张程乡文化站，图书馆分馆制建设及16个村文化舞台改造。 |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 指标2：为13个乡镇文化站、99个行政村和5个社区综合文化服务中心电子阅览室配备计算机桌凳等设施设备。 |  | 100% | 100% | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1：提高公共文化服务能力和水平。 |  | 85% | 85% | 10 | 10
指标2
……
|  | 时效指标 | 指标1：实现公共文化乡村服务体系全覆盖。 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
指标2
……
|  | 成本指标 | 指标1：严格按照工程预算。 |  | 100% | 100% | 10 | 10
指标2
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：推动公共文化服务共享 |  | 85% | 85% | 20 | 20
指标2
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：不断满足农民群众精神文化需求，提振精气神、弘扬真善美。 |  | 95%以上 | 95%以上 | 30 | 30
指标2
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标2
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1
指标2
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10
指标2
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人： | 孟慧娟 | 联系电话： | 13709541137