## 附件4项目支出绩效自评表
附件4 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目单位盖章：
项目名称 |  | 隆德县2020年农业综合执法体系建设项目
主管部门 |  | 隆德县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 隆德县农业综合执法大队
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 | 8.97 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 | 8.97 | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）购置执法基本装备。包括购置执法记录仪4台、对讲机2台、笔记本电脑3台、便携式打印复印机一体机2台、数码照相机2台等。 （二）完善执法办案设施。包括安装全程同步录音录像设备，购置台式电脑5台、彩色打印机1台等办公设备。 |  |  |  |  | 现已全部完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展农业综合执法规范化示范创建，购置执法基本装备，包括采购执法记录仪4台、对讲机2台、笔记本电脑3台、便携式打印复印一体机2台、数码照相机2台；完善执法办案设施，具体为安装全程同步录音录像设备，购置台式电脑5台、彩色打印机1台等办公设备。 |  | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 购置的执法设备通过正规渠道采购。 |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照执法体系建设项目方案完成各项任务；资金严格按照方案使用，并及时兑付。 |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金共计9万元，均用于购置执法基本装备和完善执法办案设施。 |  | 10 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 通过执法体系建设，农业综合执法效能得到进一步提高，农民合法权益得到有效维护。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 社会效益 指标 | 农业综合执法得到进一步规范。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 通过普法宣传和有效监管，农民维权意识明显提高，假冒伪劣农资明显减少，农资市场经营秩序明显好转，减少环境污染。 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 可持续 影响指标 | 开展农业综合执法体系建设，能进一步增强基层农业综合执法机构执法能力，提高执法水平，推动农业综合执法机构实现规范运行，让法治为“三农”保驾护航。 |  | 6 | 6 | 6 | 6
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 调查公众对执法满意度。 |  | 10 | 10 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
项目负责人签字： |  |  |  | 填表人：李雷 |  | 联系电话： | 13709546649