2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价

（二）绩效目标完成情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2018年基本公共卫生服务项目 |
| 实施单位 | 隆德县卫计局 |
| 总体目标 | 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提高服务质量和效率，全面完成自治区要求的各项基本公共卫生服务指标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥78% | 90.60% |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.35% |
| 儿童健康管理率 | ≥90% | 97.07% |
| 早孕建册率 | ≥90% | 97.65% |
| 老年人健康管理率 | ≥67% | 64.20% |
| 慢性病患者健康管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥75% | 72.94% |
| 糖尿病患者规范管理率 | ≥75% | 62.35% |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥75% | 74.67% |
| 传染病疫情报告及时率 | 100% | 100% |
| 居民死亡信息登记与报告 | ≥6‰ | 5.92‰ |
| 卫生监督协管巡查 | 100% | 100% |
| 肺结核病患者规则服药率 | ≥90% | 95.83% |
| 中医药健康管理率 | 高血压患者中医药健康管理率 | ≥45% | 100% |
| 糖尿病患者中医药健康管理率 | ≥45% | 53.17% |
| 0-6岁儿童中医药管理率 | ≥50% | 95.39% |
| 老年人中医药管理率 | ≥50% | 97.07% |
| 孕产妇中医药管理率 | ≥40% | 97.65% |
| 居民健康素养水平的提升 | 提升 | 提升 |
| 质量指标 | 考评验收合格率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 时效指标 | 项目实施完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≤823万元 | 800万元 |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥85% | 93.28% |
| 出生缺陷发生率 | ≤6.58‰ | 8.7‰ |
| 老年居民健康体检真实率 | ≥75% | 100% |
| 慢性病居民健康管理真实率 | ≥75% | 95.4% |
| 为人民群众提高各类中医医疗服务量 | ≥75% | 89% |
| 持续影响力 | 长期机制健全性 | 健全 | 健全 |
| 满意度 | 满意度指标 | 居民综合满意度 | ≥85% | 91.6% |

评价指标得分情况表

| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策10分 | 决策过程 | 绩效目标合理性 | 合理 | 5 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 5 | 5 |
|  项目过程20分 | 业务管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 3 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 0 |
| 资金管理 | 人均补助经费落实情况 | 100% | 2 | 2 |
| 资金到位率 | 100% | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 100% | 4 | 3.75 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 3 |
| 项目产出50分 | 产出数量 | 电子健康档案建档率 | ≥78% | 3 | 3 |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 3 | 3 |
| 儿童健康管理率 | ≥90% | 3 | 3 |
| 早孕建册率 | ≥90% | 3 | 3 |
| 老年人健康管理率 | ≥67% | 3 | 1.92 |
| 高血压患者健康管理率 | ≥75% | 4 | 2.91 |
| 糖尿病患者健康管理率 | ≥75% | 4 | 2.49 |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥75% | 3 | 2.24 |
| 传染病疫情报告及时率 | 100% | 2 | 2 |
| 居民死亡信息登记与报告 | ≥6‰ | 2 | 0 |
| 卫生监督协管巡查 | 100% | 2 | 2 |
| 肺结核病患者规则服药率 | ≥90% | 2 | 2 |
| 中医药健康管理率 | 合格 | 4 | 4 |
| 产出质量 | 考评验收合格率 | 100% | 6 | 5.4 |
| 产出时效 | 项目实施完成及时性 | 及时 | 4 | 4 |
| 产出成本 | 成本节约率 | ≤823万元 | 4 | 4 |
| 项目效益20分 | 社会效益 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥85% | 2 | 2 |
| 出生缺陷发生率 | 降低 | 2 | 0 |
| 老年居民健康体检真实率 | ≥75% | 2 | 2 |
| 慢性病居民健康管理真实率 | ≥75% | 2 | 2 |
|  | 为人民群众提高各类中医医疗服务量每年平均提高比率 | 提高 | 4 | 4 |
| 持续影响力 | 长期机制健全性 | 健全 | 2 | 2 |
| 满意度 | 居民综合满意度 | 85% | 4 | 4 |
| 总 计 | 100 | 88.71 |

最终得分结果为“88.71分”，评价结论为“良”。