**2018年隆德县就业补助项目**

**绩效目标完成情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **2018年隆德县人力资源和社会保障局就业补助项目** |
| **实施单位** | **隆德县人力资源和社会保障局** |
| **年度目标** | **通过项目的实施旨在进一步落实积极的就业创业政策，维护社会和谐稳定，鼓励就业，培养群众创业就业意识，提高隆德县群众就业创业能力。****1.计划新增就业830人，其中：城镇失业人员再就业380人，城镇就业困难人员就业100人，其他新增就业350人；****2.兑现2017年灵活就业人员594人社保补贴198.41万元；****3.计划安排县职业中学、普通中学“两后生”到六盘山工业园区企业就业实习500名，六盘山工业园区企业在岗职工培训2000人次；****4.计划城乡劳动力职业技能培训1600人，创业培训145人；** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** |
| **产出指标** | **数量指标** | **享受职业技能培训补贴人员数量** | **1600人** | **1843人** |
| **享受创业培训补贴人员数量** | **145人** | **325人** |
| **享受社会保险补贴人员数量** | **594人** | **594人** |
| **享受公益性岗位补贴人员数量** | **100人** | **1109人** |
| **质量指标** | **接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例** | **≥90%** | **94.3%** |
| **补贴对象合规情况** | **合规** | **合规** |
| **时效指标** | **补贴发放及时性** | **按月发放** | **平均2个月发放一次** |
| **培训工作完成时间及时性** | **按计划时间完成** | **按计划时间完成** |
| **成本指标** | **职业培训补贴人均标准** | **A类900元****C类700元** | **A类900元****C类700元** |
| **社会保险补贴人均标准** | **补贴标准按实际缴费的50%补贴。** | **按实际缴费的50%补贴。** |
| **公益性岗位补贴人均标准** | **30,187.8元** | **按规定足额补贴** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **城镇新增就业人数** | **830人** | **1467人** |
| **年末城镇登记失业率** | **≤4.5%** | **3.65%** |
| **年末高校毕业生总体就业率** | **≥90%** | **97.6%** |
| **失业人员再就业人数** | **380人** | **384人** |
| **就业困难人员就业人数** | **100人** | **240人** |
| **零就业家庭帮扶率** | **100%** | **100%** |
| **因就业问题发生重大群体性事件数量** | **0** | **0** |
| **可持续影响** | **长效机制健全性** | **健全** | **健全** |
| **档案管理完备性** | **完备** | **完备** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **2018年隆德县灵活就业社会保险补贴政策的满意度** | **≥85%** | **95.55%** |
| **2018年隆德县公益性岗位安置政策的满意度** | **≥85%** | **92.22%** |
| **2018年隆德县职业技能培训政策的满意度** | **≥85%** | **94.16%** |
| **2018年隆德县创业培训政策的满意度** | **≥85%** | **96.11%** |
| **2018年隆德县就业补助政策宣传工作的满意度** | **≥85%** | **94.72** |
| **2018年隆德县就业补助公示工作的满意度** | **≥85%** | **95.55%** |
| **2018年隆德县就业补助发放及时性的满意度** | **≥85%** | **96.11%** |
| **2018年隆德县公共就业服务满意度** | **≥85%** | **97.77%** |
| **2018年隆德县就业扶持政策经办服务满意度** | **≥85%** | **98.33%** |

**绩效评价指标体系评价评分表**

| **一级****指标** | **权重分值** | **二级****指标** | **权重分值** | **三级指标** | **权重分值** | **评价****得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 25 | 项目立项 | 20 | 项目立项规范性 | 6.00 | 6.00 |
| 绩效目标合理性 | 6.00 | 6.00 |
| 绩效指标明确性 | 8.00 | 4.00 |
| 资金落实 | 5 | 资金到位率 | 3.00 | 3.00 |
| 资金到位及时率 | 2.00 | 2.00 |
| 过程 | 20 | 业务管理 | 10 | 业务管理制度健全性 | 4.00 | 2.00 |
| 制度执行有效性 | 4.00 | 3.00 |
| 项目质量可控性 | 2.00 | 2.00 |
| 财务管理 | 10 | 财务管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
| 资金使用合规性 | 6.00 | 4.00 |
| 财务监控有效性 | 2.00 | 2.00 |
| 项目产出 | 20 | 产出数量 | 5 | 补贴任务的完成情况 | 5.00 | 5.00 |
| 产出时效 | 5 | 补贴发放及时性 | 3.00 | 1.00 |
| 培训工作完成及时性 | 2.00 | 2.00 |
| 产出质量 | 5 | 接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | 2.50 | 2.50 |
| 补贴对象合规情况 | 2.50 | 2.50 |
| 产出成本 | 5 | 职业培训补贴人均标准 | 2.00 | 2.00 |
| 社会保险补贴人均标准 | 1.50 | 1.50 |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 1.50 | 1.50 |
| 项目效果 | 35 | 社会效益 | 15 | 城镇新增就业人数 | 2.00 | 2.00 |
| 年末城镇登记失业率 | 2.00 | 2.00 |
| 年末高校毕业生总体就业率 | 2.00 | 2.00 |
| 失业人员再就业人数 | 2.00 | 2.00 |
| 就业困难人员就业人数 | 2.00 | 2.00 |
| 零就业家庭帮扶率 | 2.50 | 2.50 |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 2.50 | 2.50 |
| 可持续影响 | 10 | 长效机制健全性 | 5.00 | 3.00 |
| 档案管理完备性 | 5.00 | 3.00 |
| 受益对象满意度 | 10 | 受益对象满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 85.00 |

最终得分85分，评价结论为“良”