2018年隆德县困难残疾人生活补贴和

重度残疾人护理补贴项目

**2018年隆德县困难残疾人生活补贴**

**和重度残疾人护理补贴项目绩效目标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | 2018年隆德县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目 | | |
| **实施单位** | | | 隆德县民政局、隆德县残联、隆德县各乡镇 | | |
| **年度目标** | | | 通过项目的实施旨在逐步提高残疾人的生活保障水平，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障残疾人生存发展权益，确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，使残疾人更有获得感、幸福感和安全感，生活更加充实、更有保障、更可持续，整体满意度达95%以上。 | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | 指标名称 | 指标  目标值 | 实际  完成值 |
| **项目绩效** | **项目产出** | **产出**  **数量** | 困难残疾人补贴应保尽保率 | 100% | 100% |
| 重度残疾人护理补贴应保尽保率 | 100% | 100% |
| **产出**  **时效** | 发放时间 | 按月发放 | 按季发放 |
| **产出**  **质量** | 补贴对象合规情况 | 合规 | 未有效  执行 |
| 申请人资格条件发生变化是否及时审核 | 及时审核 | 及时审核 |
| 补贴对象户籍迁入后补贴发放时间 | 迁入后下月起发放 | 迁入后下月起发放 |
| 补贴对象户籍迁出补贴停发补贴时间 | 迁出后下月停发 | 未有效  执行 |
| 补贴对象死亡的停发补贴时间 | 下月起  停发 | 未有效  执行 |
| **产出**  **成本** | 困难残疾人生活补贴标准 | 100元/月/人 | 100元/月/人 |
| 重度残疾人护理补贴标准 | 80元/月/人 | 80元/月/人 |
| **社会**  **效益** | 改善困难残疾人生活状况 | 改善 | 改善 |
| 改善重度残疾人生活状况 | 改善 | 改善 |
| **可持续影响** | 长效机制健全性 | 健全 | 基本健全 |
| 档案管理完备性 | 完备 | 基本完备 |
| **受益**  **对象**  **满意度** | 享受困难残疾人生活补贴政策残疾人满意度 | ≥95% | 98.77% |
| 享受重度残疾人护理补贴政策残疾人满意度 | ≥95% | 96.92% |
| 对2018年隆德县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策宣传工作的满意度 | ≥95% | 98.77% |
| 对2018年隆德县发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴公示工作的满意度 | ≥95% | 99.38% |
| 对2018年隆德县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放及时性的满意度 | ≥95% | 96.00% |
| 对2018年隆德县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目政策经办服务满意度 | ≥95% | 96.00% |

**绩效评价指标体系评价评分表**

| **一级**  **指标** | **权重分值** | **二级**  **指标** | **权重分值** | **三级指标** | **权重分值** | **评价**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 25 | 项目  立项 | 20 | 项目立项规范性 | **6.00** | **6.00** |
| 绩效目标合理性 | **6.00** | **6.00** |
| 绩效指标明确性 | **8.00** | **4.00** |
| 资金  落实 | 5 | 资金到位率 | **3.00** | **3.00** |
| 资金到位及时率 | **2.00** | **2.00** |
| 过程 | 20 | 业务  管理 | 10 | 业务管理制度健全性 | **4.00** | **2.00** |
| 制度执行有效性 | **4.00** | **2.00** |
| 项目质量可控性 | **2.00** | **0.50** |
| 财务  管理 | 10 | 财务管理制度健全性 | **2.00** | **2.00** |
| 资金使用合规性 | **6.00** | **5.00** |
| 财务监控有效性 | **2.00** | **1.00** |
| 项目  产出 | 25 | 产出  数量 | 6 | 发放困难残疾人补贴应保尽保率 | **3.00** | **3.00** |
| 发放重度残疾人护理补贴应保尽保率 | **3.00** | **3.00** |
| 产出  时效 | 3 | 两项补贴发放时间 | **3.00** | **0.00** |
| 产出  质量 | 10 | 补贴对象合规情况 | **2.00** | 0.00 |
| 申请人资格条件发生变化是否及时审核 | **2.00** | **2.00** |
| 补贴对象户籍迁入后补贴发放时间 | **2.00** | **2.00** |
| 补贴对象户籍迁出补贴停发时间 | **2.00** | 0.00 |
| 补贴对象死亡的停发补贴时间 | **2.00** | 0.00 |
| 产出  成本 | 6 | 困难残疾人生活补贴标准 | **3.00** | **3.00** |
| 重度残疾人护理补贴标准 | **3.00** | **3.00** |
| 项目  效果 | 30 | 社会  效益 | 10 | 改善困难残疾人生活状况 | **5.00** | **4.00** |
| 改善重度残疾人生活状况 | **5.00** | **4.00** |
| 可持续影响 | 10 | 长效机制健全性 | **5.00** | **4.00** |
| 档案管理完备性 | **5.00** | **4.00** |
| 受益  对象  满意度 | 10 | 受益对象满意度 | **10.00** | **10.00** |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100.00** | **75.5** |

最终得分75.5分，评价结论为“良”