关于呈报《隆德县2023年统筹整合使用

财政涉农资金实施方案》的报告

自治区党委农村工作领导小组：

现将《隆德县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》（年初方案）随文呈报，请审示。

附件：隆德县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案

隆德县农村工作工作领导小组

2023年3月24日

隆德县2023年统筹整合使用

财政涉农资金（年初）实施方案

依据财政部等11部委印发的《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财（农）发〔2021〕22号）和《自治区财政厅 发展改革委 民委 生态环境厅 住房和城乡建设厅 交通运输厅 水利厅 农业农村厅 文化和旅游厅 林草局 乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的通知》(宁财（农）发〔2021〕274号）文件精神，为优化财政涉农资金供给机制，提高财政涉农资金使用效益，保障我县集中资源打赢乡村振兴战略。现结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述及视察宁夏重要讲话和重要批示精神，按照中央农村工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，坚持创新驱动发展，以推动高质量发展为主题，落实加快构建新发展格局要求，巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧结构性改革，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

（二）基本原则

1.坚持政府主导、统筹规划原则。充分发挥政府在统筹整合涉农资金中的主导作用，重点抓好上下衔接、组织协调、督促检查。

2.坚持多渠道整合、统筹使用原则。在统筹整合涉农资金过程中，在“因需而整”的前提下，做到“应整尽整”，全力推进健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。

3.坚持因地制宜、量力而行原则。针对各脱贫村自然条件、人文特点、资源优势确定乡村振兴项目，结合本级财政状况和脱贫村所需建设项目规模，确定建设资金额度，实行总量控制，量力而行。

4.坚持精准发力、注重实效原则。将财政涉农资金统筹整合使用与巩固拓展脱贫攻坚成果紧密挂钩，针对制约乡村振兴的突出短板和主要因素，科学决策，精确施策，着力加强基础设施建设，改善生产生活条件，加大农业生产发展方向投入，将涉农资金着力点向带动脱贫人口增收快的“短平快”增收项目、种养殖等优势产业和特色农业、农村旅游等新兴产业上倾斜，着力提高脱贫地区民收入水平，以增强脱贫人口自我发展能力和抵御风险能力。

（三）目标任务

以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标，以巩固脱贫成效为导向，以乡村振兴为引领，继续通过“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的方式，提高涉农资金使用效益，集中力量完善农村基础设施建设，培育发展特色优势产业，促进广大群众创业就业，真正做到脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、统筹整合资金规模

（一）资金范围。对中央涉农项目资金整合范围内16项及自治区涉农项目资金整合范围内11项进行资金整合。

（二）资金来源。可统筹使用的中央及自治区专项资金、可统筹使用的固原市专项资金及县级配套资金。

（三）资金规模。2023年计划整合资金34536万元，其中：中央衔接财政资金14482万元，自治区衔接财政资金8560万元，脱贫攻坚地方债8000万元，自治区相关农业资金1494万元，中央水利发展资金2000万元。统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面资金，主要用于脱贫村基础设施建设、特色优势产业发展、壮大村集体经济、脱贫人口小额信贷贷款贴息、雨露计划等方面。

三、统筹整合资金建设任务

（一）基础设施建设任务

按照“缺什么、补什么”原则，明确责任、实施时限，补齐必要的农村基础设施建设短板，改善脱贫群众生产生活条件。计划整合资金12244万元，其中：中央衔接财政资金3904万元，自治区衔接资金3140万元，脱贫攻坚地方债3200万元，中央水利发展资金2000万元。

1.隆德县张程乡道路硬化及排水除险建设项目

（1）资金规模：整合资金524万元。

（2）建设任务：硬化道路3404米（18厘米厚C25混凝土路面，路面宽约6米），混凝土梯形边沟1856米，浆砌片石矩形边沟735米，矩形盖板边沟174米，拦水带895米，涵洞10座，钢制减速带5.4米，波形防护栏688米，道口标志12根，示警桩14根，里程碑3块，标志牌20块；钢板急流槽94.5米，沟边整修边坡1974立方米，换填碎石、片石1900立方米，冲沟回填土方3855立方米，盲沟80米

（3）实施地点：张程乡

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金524万元。

（6）绩效目标：通过该项目的实施，解决张程乡10011人的交通出行问题，给当地群众的生产生活带来极大的便利性，当地的人居环境得到有效改善，同时带动当地农民工就业，农民工收入提高。

（7）责任单位：民宗局

2.移民安置点人居环境改善项目

（1）资金规模：整合资金230万元。

（2）建设任务：建设排水渠1905米、草坪砖护坡150平米、毛石挡土墙1550立方米、过户板120个、混凝土矩形盖板边沟2733米、路面维修990平米、急流槽50米、漫水桥加宽1处、面包砖120平米、砂砾路1020米。

（3）实施地点：全县9个乡镇移民点

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金230万元。

（6）绩效目标：通过该项目的实施可以有效改善移民点基础设施，提升了广大移民群众人居环境，满足了群众生产生活需要，同时带动120多人务工就业，受益贫困人口满意度98%以上，达到项目建设农户增收和激发群众内生动力方面双赢的目的。

（7）责任单位：乡村振兴局

3.隆德县奠安灌区续建配套（现代高效节水农业）项目

（1）资金规模：整合资金150万元。

（2）建设任务：铺设输水管道11公里，铺设配水管道17公里，配套田间灌溉设施，安装自动化控制及计量设备，改善恢复灌溉面积0.2万亩，以景林塘坝、梁堡水库、杨沟水库为灌溉水源，建扬水站，新增高效节水灌区0.2万亩。

（3）实施地点：奠安乡。

（4）进度计划：计划于2023年9月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金150万元。

（6）绩效目标：项目区干旱少雨，生态环境脆弱，本工程的建设从一定程度上减轻生态环境破坏，维持区域生态平衡。工程的建设，可以涵养水源、稳固土壤、净化空气、降温増湿、降低噪音，净化大气污染物等作用，同时最重要的是可以防止水土流失，大大提升生态环境质量。为灌区农民增产增收创造条件，随着工程的建设逐渐发挥其效益。灌区种植玉米3369亩，亩均生产能力按620kg计算，实施项目后亩均纯收入1124元，年效益 378.74万元。水利措施与农业和管理等措施进行分摊，分摊系数取0.6，灌溉效益 136.35 万元。

（7）责任单位：水务局

4.隆德县张银库井灌区续建配套（现代高效节水农业）项目

（1）资金规模：整合资金450万元。

（2）建设任务：设计灌溉面积1.2万亩，其中滴灌面积0.2万亩，低压管灌滴灌面积1.0万亩。平整土地0.2万亩，土壤改良0.2万亩。引水工程：新建扬水泵站1座，铺设更换管道总长16.97公里；新建200立方米减压池1座；新建控制阀井、排气补气阀井、减压阀井等77座，更换下老庄水库水泵机组1台（套）及配套设施。田间工程：铺设管道167.68公里，新建控制阀井、分水阀井、过路建筑物等915座。张银片区设置控制中心1处，配套自动化控制系统。

（3）实施地点：好水乡。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金450万元。

（6）绩效目标：本工程实施后，可改善灌溉面积 1.2 万亩，新增灌溉效益为364.8万元。对隆德县张银灌区配置输水主管道，达到充分利用地表水资源，减少地下水资源开采的目的，并通过骨干工程现代化建设，以提高灌区管理水平，推进灌区农业水价改革，为张银灌区的高质量和可持续发展提供保障。

（7）责任单位：水务局

5.隆德县联财镇剡坪村、凤岭乡卜岔薛岔村现代高效节水农业项目

（1）资金规模：整合资金450万元。

（2）建设任务：凤岭乡以卜岔水库为水源，铺设输、配水管道13.6公里，配套建筑物36座，田间配套300亩，以大湾水库为水源，建扬水站1座，高效节水田间配套700亩；联财镇剡坪水库为水源，建扬水站1座，高效节水田间配套1000亩，输配水管网进口安装计量设施，重要节点全部智能控制。

（3）实施地点：凤岭乡、联财镇。

（4）进度计划：计划于2023年9月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金450万元。

（6）绩效目标：联财镇剡坪村项目区农田为分布于筛子河流域末端西岸的塬台地，地势平坦，土层深厚，东面为剡坪水保骨干坝；凤岭乡卜岔薛岔村以卜岔水库为水源，水土资源开发利用条件好，为了把有限的水资源加以充分利用，彻底改变项目区有水无灌的现象，建立起节水型水利发展模式，实现水资源的合理开发与优化配置。凤岭乡以卜岔水库为水源,田间配套300亩;以大湾水库为水源,高效节水田间配套700亩；联财镇剡坪水库为水源，高效节水田间配套1000亩，输配水管网进口安装计量设施，重要节点全部智能控制，项目农产品新增效益57万元。

（7）责任单位：水务局

6.隆德县2023年农村人居环境整治项目

（1）资金规模：整合资金350万元。

（2）建设任务：对温堡乡新庄村、张程乡张程村、杨河乡串河村农户房前屋后环境整治3500㎡、排水渠4000M、道路两侧及边坡等进行整治8200㎡，切实改善村容村貌、提升人居环境。

（3）实施地点：温堡乡、张程乡、杨河乡。

（4）进度计划：计划于2023年12月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金350万元。

（6）绩效目标：修建户房前屋后环境整治、排水渠、道路两侧及边坡，补齐基础设施建设短板，彻底解决项目地区群众生活生产环境，提高居民的生活水平和生产质量。

（7）责任单位：住建局

7.隆德县2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接基础设施项目

（1）资金规模：整合资金450万元。

（2）建设任务：城关镇三合村：新建道路3085㎡、混凝土排水渠1000m、毛石护坡30m，咀头村：新建道路2480㎡、混凝土排水渠2600m。奠安乡张田村：混凝土排水渠3000m。陈靳乡新和村：新建道路2360㎡、 混凝土排水渠530m、毛石排水渠240m、承重盖板450m。神林乡杨野河村：道路硬化3000平方米、混泥土水渠2400米、毛石护坡180米；辛平村道路硬化2000平方米、混泥土水渠300米、毛石护坡40米。

（3）实施地点：城关镇、奠安乡、陈靳乡、神林乡。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金450万元。

（6）绩效目标：通过该项目的实施可以有效改善农村基础设施，补齐基础设施短板弱项，彻底解决广大群众“行路难、难行路”问题，不断夯实农村发展基础，使农村环境更加完善。同时带动40人次务工就业，受益贫困人口满意度98%以上，达到项目建设农户增收和激发群众内生动力方面双赢的目的。

（7）责任单位：乡村振兴局

8.隆德县凤岭乡齐岔村“蜂旅融合”产业示范园基础设施2023年以工代赈项目

（1）资金规模：整合资金380万元。

（2）建设任务：建设道路820米，改造民宿19间、旅游餐馆13间，建设旅游文化广场、小型蜂蜜冷链仓储、蜂蜜研学馆及配套设施 。

（3）实施地点：凤岭乡。

（4）进度计划：计划于2023年12月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金380万元。

（6）绩效目标：该以工代赈项目建设完成后，能够完善凤岭乡齐岔村上梁老街基础配套设施，促进各村以发展特色经济和产业化经营为手段，培育壮大支柱产业，拓宽就业门路，奠定增收基础，不断增加农民收入。本项目在施工建设中，预计带动当地群众务工人数110人，其中监测户人数2人；脱贫户人数89人；一般户人数19人。计划劳务用工报酬金额114.97万元。

（7）责任单位：凤岭乡人民政府

9.隆德县奠安乡马坪村肉牛养殖园区基础设施2023年以工代赈项目

（1）资金规模：整合资金305万元。

（2）建设任务：新建牛棚3座、堆粪棚1座、消毒室1座、饲料棚1座、青贮池1座，硬化园区道路1535.85平方米、场地3244.54平方米。

（3）实施地点：奠安乡。

（4）进度计划：计划于2023年9月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金305万元。

（6）绩效目标：促进农村经济发展，增加农民收入，拓宽农民就业渠道，促进农民增收致富，社会、经济效益显著。

（7）责任单位：奠安乡人民政府

10.隆德县沙塘镇农村特色产业发展基础设施2023年以工代赈项目

（1）资金规模：整合资金310万元。

（2）建设任务：建设排水沟42.5公里、排洪沟1.5公里，维修生产道路31.5公里、过水桥10座、毛石护坡360立方米、砼管涵420米、场地硬化120平方米。

（3）实施地点：沙塘镇。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金310万元。

（6）绩效目标：项目建设过程中可吸纳本镇劳动力70人参与务工，实现务工收入60余万。项目建成后可极大改善安置区基础设施条件，提升小区公共服务设施，增强群众幸福感、获得感。

（7）责任单位：沙塘镇人民政府

11.隆德县陈靳乡新和村乡村旅游基础设施提升2023 年以工代赈项目

（1）资金规模：整合资金305万元。

（2）建设任务：建设旅游道路1.8公里，排水沟2.7公里，硬化场地230平方米，改造道路3840平方米及附属工程。

（3）实施地点：沙塘镇。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金305万元。

（6）绩效目标：该项目的实施有利于改善陈靳乡新和村基础设施条件，提升旅游道路通行能力，扩大旅游停车场停车容量，加快乡村振兴步伐。带动增加劳动者全年总收入108.09万元，受益建档立卡贫困人口数57人，以工代赈参与群众满意度≥98%，受益贫困人口满意度≥98%。

（7）责任单位：陈靳乡人民政府

12.隆德县大庄库井灌区续建配套（现代高效节水农业）项目

（1）资金规模：整合资金1000万元。

（2）建设任务：配套灌溉面积1.6万亩，其中红堡片区0.65万亩；倪套滴灌片区0.15万亩；后窑片区0.25万亩，槽子片区0.23万亩，前庄片区0.32万亩。平整土地面积0.22万亩。土壤改良面积0.1万亩。铺设各类管道275.34公里，新建各类阀井、给水栓、过路建筑物、等建筑物、过沟建筑物等6588座， 配套管道泵站、管道泵、潜水泵、砂石和叠片组合式过滤器、钢筋砼取水井、进水前池等设施，新建自动化控制系统和控制中心。

（3）实施地点：观庄乡观堡、倪套、前庄、大庄、红堡、。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：脱贫攻坚地方债资金1000万元。

（6）绩效目标：本工程实施后，可改善灌溉面积1.6万亩，项目前农产品总效益944.5万元，项目后农产品总效益1402.0万元，新增效益457.5万元。通过健全土壤墒情与耕地质量监测网络体系，提高了政府决策的科学化水平。灌区总用水量节约指标75.22万m3。

（7）责任单位：水务局

13.奠安乡大洋养殖业供水及杨沟—范家峡水库工程

（1）资金规模：整合资金300万元。

（2）建设任务：别在杨沟水库、孟沟塘坝修建缆车式泵站，加压引水至孟沟塘坝右岸新建300m³蓄水池，两水库（塘坝）水汇流至蓄水池后再通过安装卧式潜水泵二次加压，铺设上水管道引水水至海子村新建500m³蓄水池。从500m³蓄水池铺设输水管道给养殖基地供水；铺设灌溉引水管道至范家峡水库。共新建泵站2座，500m³蓄水池1座，300m³蓄水池1座，铺设各类管道15.07km（其中养殖基地至范家峡水库灌溉引水管8.92km），安装水泵6台、变压器2台、高压线路1.6km，并配备自动化监控设备。

（3）实施地点：奠安乡。

（4）进度计划：计划于2023年7月完工。

（5）资金来源：脱贫攻坚地方债资金300万元。

（6）绩效目标：一是解决奠安乡灌区600亩设施农田灌溉用水;二是解决大洋万头肉牛养殖园区万头以上肉牛产业用水;三是奠安乡孟沟、海子生态林补水。

（7）责任单位：水务局

14.隆德县2023年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接基础设施项目

（1）资金规模：整合资金800万元。

（2）建设任务：观庄乡林沟村：新建道路4666.88㎡、毛石排水渠951.58m、混凝土排水渠375.6、过路板19个、挡墙24m、过路管涵4个、消力池1个、毛石台阶1个。田滩村：新建道路4803.65㎡、毛石排水渠455	m、混凝土排水渠491m、过路板30个。姚套村：新建道路4963㎡、毛石排水渠1981m、混凝土排水渠1695m、过路板30个、雨篦子1个、钢带双臂波纹管100m、漫水桥1座、过路管涵4个。凤岭乡齐岔村：新建道路2880㎡、毛石排水80m、混凝土排水渠660m、承重盖板50m、雨篦子4个、毛石护坡375m。齐兴村：新建道路1050㎡、毛石排水渠50m，李士村：新建道路4014㎡、毛石排水渠90m、混凝土排水渠 869m。山河乡菜子川村：新建道路1500㎡、混凝土排水渠100m。

神林乡杨野河村：新建道路3000㎡、混凝土排水渠2400m、毛石护坡180m。辛平村：新建道路2000㎡、混凝土排水渠300 m、毛石护坡40m。杨河乡红旗村：新建毛石护坡30m。

（3）实施地点：观庄乡、凤岭乡、杨河乡、山河乡。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：脱贫攻坚地方债资金800万元。

（6）绩效目标：通过该项目的实施可以有效改善农村基础设施，补齐基础设施短板弱项，彻底解决广大群众“行路难、难行路”问题，不断夯实农村发展基础，使农村环境更加完善。同时带动300余人务工就业，受益贫困人口满意度98%以上，达到项目建设农户增收和激发群众内生动力方面双赢的目的。

（7）责任单位：乡村振兴局

15.隆德县张程乡道路建设暨巷道建设项目

（1）资金规模：整合资金600万元。

（2）建设任务：沥青主路：新建主路600.775米，设计速度30km/h，路面采用沥青混凝土结构，道路总宽度21m（2*3.0m人行道+15.0m车行道），配套建设雨水管网，污水管网、给水管网、新建道路路灯、电力电讯排管、完善交通安全设施。及巷道加宽改建道路558.716米，新建道路路灯。配套建设道路路灯、强弱电排管、雨水、污水、给水管线2000米。

（3）实施地点：张程乡。

（4）进度计划：计划于2023年11月完工。

（5）资金来源：脱贫攻坚地方债资金600万元。

（6）绩效目标：一是充分发挥张程区位、产业、交通等优势，加快以人为核心、以政府驻地为中心、以神杨公路张程段为支撑的乡域体系建设，扩大区域交通枢纽地的辐射力，主要建设张程乡加油站、交通运输站等，全面贯通乡政府驻地三纵三横交通路网，彻底解决张程乡群众道路交通出行困难和长远发展瓶颈问题。二是推动现代物流与农业、交通、商贸等衔接融合，打造张程段重要物流节点和区域性商贸中心，主要建设休闲活动广场、商业银行、畜禽交易市场等，促进乡村功能互补、产业互融、发展互促、让群众生产生活更方便、更舒心。

（7）责任单位：张程乡人民政府

16.杨河乡基础设施建设项目

（1）资金规模：整合资金500万元。

（2）建设任务维修街道两侧人行道路，修建村庄东侧污水管道，恢复道路。修建西南侧排水渠及盖板，维修村组混凝土道路150米。新建停车场地路面2800平米。

（3）实施地点：杨河乡。

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：脱贫攻坚地方债资金500万元。

（6）绩效目标：在吸纳劳动力就业的基础上，充分发挥“中心”示范带动的作用，引导农户参与产业结构调整，改善杨河乡基础设施及人居环境的同时，解决农户生活水平和生产质，实现农户增收双赢，持续深化推进乡村振兴。

（7）责任单位：杨河乡人民政府

17.隆德县渝河库井灌区续建配套与节水改造项目

（1）资金规模：整合资金2100万元。

（2）建设任务：新增配水管线总长40.36公里，其中三里店及高坪片区配水主干管25.65公里，罗家峡片区配水主干管14.98公里，共布设分水口24座；新建流量调节阀井24座，建设管道分水口监控系统24套；沙塘水管所建设分控中心1处，配套相应的自动化及信息化设施设备。

（3）实施地点：城关镇、沙塘镇、神林乡、联财镇。

（4）进度计划：计划于2023年:10月完工。

（5）资金来源：中央水利发展资金2100万元。

（6）绩效目标：本工程实施后，可改善灌溉面积5.2万亩，项目后农产品新增效益867万元。通过健全土壤墒情与耕地质量监测网络体系，提高了政府决策的科学化水平。灌区总用水量节约指标195.5万m3。

（7）责任单位：水务局

18.隆德县2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接基础设施项目

（1）资金规模：整合资金500万元。

（2）建设任务：好水乡三星村:新建道路1900㎡混凝土排水渠1060m、过路板40个、雨篦子1 个、钢带双臂波纹管 30 m、过路管涵1座。后海村:新建道路5200㎡、混凝土排水渠1500m、毛石护坡100m、过路板40个。温堡乡吕梁村：新建道路120㎡、混凝土排水渠20m、管涵6m。杨堡村：新建道路2980㎡、毛石排水渠100m、混凝土排水渠1505m、护坡护坡50m、雨篦子2个。新庄村：新建道路2000㎡。温堡村：新建道路960m、混凝土排水渠30m、毛石护坡15m、过路板18个。杨河乡红旗村：新建道路6090㎡、毛石护坡30m。。

（3）实施地点：好水乡、温堡乡、杨河乡。

（4）进度计划：计划于2023年:10月完工。

（5）资金来源：自治区衔接资金500万元。

（6）绩效目标：通过该项目的实施可以有效改善农村基础设施，补齐基础设施短板弱项，彻底解决广大群众“行路难、难行路”问题，不断夯实农村发展基础，使农村环境更加完善。同时带动50人次务工就业，受益贫困人口满意度98%以上，达到项目建设农户增收和激发群众内生动力方面双赢的目的。

（7）责任单位：乡村振兴局

19.隆德县2023年大庄库井灌区续建配套（现代高效节水农业）项目

（1）资金规模：整合资金600万元。

（2）建设任务：建设内容为：平整土地面积0.22万亩，土壤改良面积0.1万亩。

（3）实施地点：观庄乡。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：自治区衔接资金600万元。

（6）绩效目标：本工程实施后，可改善灌溉面积1.6万亩，项目前农产品总效益944.5万元，项目后农产品总效益1402.0万元，新增效益457.5万元。通过健全土壤墒情与耕地质量监测网络体系，提高了政府决策的科学化水平。灌区总用水量节约指标75.22万m3。

（7）责任单位：水务局

20.隆德县2023年张银库井灌区续建配套（现代高效节水农业）项目

（1）资金规模：整合资金630万元。

（2）建设任务：建设内容为：平整土地面积0.2万亩，土壤改良面积0.2万亩。

（3）实施地点：好水乡、杨河乡。

（4）进度计划：计划于2023年10月完工。

（5）资金来源：自治区衔接资金630万元。

（6）绩效目标：本工程实施后，可改善灌溉面积 1.2 万亩，新增灌溉效益为 364.8 万元。对隆德县张银灌区配置输水主管道，达到充分利用地表水资源，减少地下水资源开采的目的，并通过骨干工程现代化建设，以提高灌区管理水平，推进灌区农业水价改革，为张银灌区的高质量和可持续发展提供保障。

（7）责任单位：水务局

21.隆德县2023年乡村振兴示范村建设项目

（1）资金规模：整合资金1177万元。

（2）建设任务：巷道硬化31.005公里。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月完工。

（5）资金来源：自治区衔接资金1177万元。

（6）绩效目标：通过完成乡村振兴示范村基础设施的建设，达到方便群众出行改善农业生产条件的目标。同时通过农村基础设施建设等任务，切实改变脱贫群众出行难，明显改善示范村落后的交通运输状况，带动当地劳动力就业200余人，整体有利于经济的发展，不断巩固脱贫成果，实现可持续发展。

（7）责任单位：乡村振兴局

22.隆德县2023年移民点人居环境改善项目（移民村）

（1）资金规模：整合资金233万元。

（2）建设任务：该项目总投资233万元，建设内容：360砖墙78米、混泥土水渠1905米、草坪砖150平米、挡土墙105米、钢筋混凝土过户板120个、混凝土矩形盖板边沟2733米、混凝土路面维修990平米、急流槽50米、浆砌毛石挡土墙1400立方米、漫水桥单侧加宽2米1出、面包砖120平米、砂砾路1020米。

（3）实施地点：温堡乡、观庄乡、好水乡、张程乡、沙塘镇、城关镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月完工。

（5）资金来源：自治区衔接资金233万元。

（6）绩效目标：通过该项目的实施可以有效改善移民点基础设施，提升了广大移民群众人居环境，满足了群众生产生活需要，同时带动120多人务工就业，受益贫困人口满意度98%以上，达到项目建设农户增收和激发群众内生动力方面双赢的目的。

（7）责任单位：乡村振兴局

（二）农业生产发展任务

加大产业补贴扶持力度，确保致富产业培育到户，扶持政策精准到位，实现户户有产业、能增收的目标任务。计划整合资金20792万元，其中：中央衔接财政资金9278万元，自治区衔接财政资金5220万元，脱贫攻坚地方债4800万元，自治区财政支农资金1494万元。

1.2023年乡村产业振兴项目

（1）资金规模：整合资金8078万元。

（2）建设任务：“见犊补母”补助母牛35000头，建设设施大棚4000亩，旱作节水项目33万亩，马铃薯三级繁育5亩。建设出户入园10个。

（3）实施地点：全县13个乡镇

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）补贴标准：1000元/头

（6）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金8078万元。

（7）绩效目标：完成“见犊补母”补助母牛35000头；户均增收1000元；2、建设设施大棚4000亩，解决春季低温、秋季连续阴雨的不利因素，达到春提早、秋延后的目的，延长蔬菜的生育时间，增加产量，提升产品品质，提高经济收入3、旱作节水项目33万亩；4、马铃薯三级繁育5亩；5、建设出户入园10个。10个园区年出栏肉牛4000头，产值达6000万元。

（8）责任单位：农业农村局

2.隆德县2023年设施农业项目

（1）资金规模：整合资金4000万元。

（2）建设任务：规划共建设日光温室和全钢架拱棚10000亩，其中日光温室规划建设面积100亩，全钢架拱棚规划建设面积9900亩。沙塘镇规划建设日光温室30亩，建设全钢架拱棚1704亩；神林乡规划建设全钢架拱棚891亩；联财镇规划建设日光温室40亩，建设全钢架拱棚1439亩；观庄乡规划建设全钢架拱棚1054亩；好水乡规划建设全钢架拱棚986亩；山河乡规划建设全钢架拱棚759亩；温堡乡规划建设日光温室30亩，建设全钢架拱棚1207亩；凤岭乡规划建设全钢架拱棚1860亩。

（3）实施地点：全县13个乡镇

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）补贴标准：按照棚内净面积补贴10000元/亩，清退苗木新建全钢架大拱棚补贴12000元/亩。二代以上日光温室（1亩以上），补贴标准15万元/亩，以实际净面积进行折算补贴。

（6）资金来源：脱贫攻坚地方债资金4000万元。

（7）绩效目标：设施农业项目的实施，对提高土地产出率，增加农民收入，延长农业产业链，改善生态环境，加快农村产业结构调整，促进农村经济发展等方面都有积极作用。依托蒲城县当地资源优势，积极推进无公害农产品、绿色食品质量认证和争创品牌体系建设。发展建设污染小、能耗低、技术含量高、附加值高的设施蔬菜，创立无公害蔬菜基地，有利于农村产业结构调整，扩大就业机会，转移大量农村剩余劳动力，吸引更多农民投身生态农业产业行列，壮大主导产业，促进结构调整。本项目采取“园区+基地+农户”的运行模式，将带动当地农民种植设施蔬菜的积极性，提高单位土地面积产量和种植经济效益，增加农民收入。预计该项目的完成将使农民人均纯收入增长600元左右。每年可直接向社会提供工作岗位300多个，间接工作岗位 1000 多个。

（8）责任单位：农业农村局

3.隆德县2023年智慧农业建设项目

（1）资金规模：整合资金800万元。

（2）建设任务：充分利用互联网、5G网络、云计算和物联网技术，在全县农业生产过程中探索建立覆盖全面、业务协同、上下贯通开放共享的全县农牧业大数据信息管理系统，建立数据采集、处理、应用和服务体系，推进重要农产品、动植物病虫防控、农牧业资源环境、 农业种业、农业机械、畜禽养殖等数据资源整合开发应用系统，为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策，为全县农业管理工作提供系统化、集成化、智能化决策系统和补贴发放、对外销售系统，实现农业生产管理科学有效。在神林、沙塘、张程、联财等乡镇，引导种养殖新型经营主体和村集体建成全区智慧畜牧、智慧种植示范点6个,提高农业生产效率。

（3）实施地点：全县13个乡镇

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：脱贫攻坚地方债资金800万元。

（6）绩效目标：全面覆盖农业生产领域业务协同、上下贯通开放共享的全县农牧业大数据信息管理系统，数据采集、处理、应用和服务体系，推进重要农产品、动植物病虫防控、农牧业资源环境、 农业种业、农业机械、畜禽养殖等数据资源整合开发应用系统，为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策，为全县农业管理工作提供系统化、集成化、智能化决策系统和补贴发放、对外销售系统，实现农业生产管理科学有效。提高农业生产效率。

（7）责任单位：农业农村局

4.隆德县2023年蜜蜂项目

（1）资金规模：整合资金300万元。

（2）建设任务：该项目总投资为300万元，建设标准化中蜂场5个，新增农户养殖蜜蜂1万箱，收购中华蜂蜜100吨。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）补贴标准：中蜂场25万元/个，蜜蜂400元/箱。

（6）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金300万元。

（7）绩效目标：辐射带动周边养殖户增加,户均增收1000元左右。

（8）责任单位：农业农村局

5.隆德县2023年肉牛养殖示范园区项目

（1）资金规模：整合资金220万元。

（2）建设任务：新建肉牛繁育研究中心一个。

（3）实施地点：奠安乡。

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金220万元。

（6）绩效目标：13个园区年出栏肉牛4000头，产值达6000万元。

（7）责任单位：农业农村局

6.隆德县2023年联农带农项目

（1）资金规模：整合资金380万元。

（2）建设任务：该项目总投资为380万元，扶持龙头企业、合作社、家庭农场，通过订单种植销售、土地流转、入园务工、入股分红等形式带动农户发展特色产业。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）补贴标准：龙头企业已奖代补20万元，合作社、村集体经济、家庭农场10万元。

（6）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金380万元。

（7）绩效目标：扶持龙头企业、合作社、家庭农场，通过订单种植销售、土地流转、入园务工、入股分红等形式带动农户发展特色产业，增加农民收入。

（8）责任单位：农业农村局

7.隆德县2023年蔬菜产业项目

（1）资金规模：整合资金1000万元。

（2）建设任务：续建蔬菜基地园区18个3.5万亩，对全县种植设施蔬菜100亩或露地蔬菜500亩以上的园区、基地，建立联农带农机制，每100亩带动脱贫户或低收入户3人，每人每年务工收入5000元以上，采用标准化种植、绿色化发展，示范展示引领效果显著，每亩给予500元补贴资金。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）补贴标准：蔬菜500元/亩，大拱棚10000元/个，日光温室16万元/亩，种植户500元/亩。

（6）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金1000万元。

（7）绩效目标：冷凉蔬菜实现总产值4.5亿元，提供农民人均可支配收入1500元以上，种植核心区提供农民人均可支配收入5000元以上。

（8）责任单位：农业农村局

8.隆德县2023年万亩玉米高产栽培项目

（1）资金规模：整合资金250万元。

（2）建设任务：在张程、杨河等乡镇发展全膜双垄覆盖测播玉米高产栽培种植10万亩。

（3）实施地点：杨河乡、张程乡 。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）补贴标准：玉米籽粒12500元/吨，有机肥1000元/吨。

（6）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金250万元。

（7）绩效目标：通过补贴提高农民种粮的积极性，扩大玉米种植面积，增加农民群众经济收入。

（8）责任单位：农业农村局

9.粮食作物种植补贴项目

（1）资金规模：整合资金150万元。

（2）建设任务：小麦种植2万亩。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金150万元。

（6）补助标准：小麦200元/亩.

（7）绩效目标：通过补贴提高农民种粮的积极性，扩大小麦种植面积，增加农民群众经济收入。

（8）责任单位：农业农村局

10.隆德县2023年财政扶持壮大村级集体经济项目

（1）资金规模：整合资金1240万元。

（2）建设任务：在全县4个乡7个行政村扶持发展村级集体经济，在发展集体经济基础上，购置肉牛40头，饲草料1200吨，新建16*50=800平米的牛棚一座，粪污处理三级沉淀池50立方，新建多功能农民田间培训室240平米，配套视频电视2台，安防监控30个，桌子50个，椅子100个，投影仪1台，音响4套，话筒10套，场地硬化800平米等。新建肉牛养殖大棚及厂区配套设施、机械设备等。计划新建蔬菜全钢架拱棚950幢，开展自主经营，发展养殖业、种植业及其相关产业。新建肉牛养殖园，扩建肉牛养殖场1座1000平方米，修建草料棚1座200平方米，搭建牛场凉棚1座700平方米，购置青贮饲草收割机1台，购进育肥牛50头等。

（3）实施地点：全县13个乡镇

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金1240万元。

（6）绩效目标：通过杨袁村村集体养殖园区的发展，带动周边张程村、五龙村、马儿岔村和杨袁村四村加入合作社，鼓励农户扩大种殖规模，大力发展产业，促进增收。

（7）责任单位：农业农村局

11.隆德县2023年食用菌产业项目

（1）资金规模：整合资金200万元。

（2）建设任务：生产食用菌菇（平菇、香菇、茶树菇等）150万棒，生产灵芝、双孢菇、羊肚菌等2万平方米。

（3）实施地点：全县13各乡镇

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金200万元。

（6）补助标准：食用菌菇2元/棒，生产灵芝、双孢菇、羊肚菌每平方米3元，林下种植大球盖菇每亩1000元。

（7）绩效目标：全县生产食用菌菇项目的实施，项目区群众就近务工，增加务工群众经济收入。

（8）责任单位：农业农村局

12、隆德县2023年小杂粮产业项目

（1）资金规模：整合资金180万元。

（2）建设任务：该项目总投资为180万元，农户和新型经营主体集中连片种植小杂粮200亩以上，补贴标准200元/亩；农户和新型经营主体集中连片种植200亩以上红荞麦示范基地，补贴标准300元/亩。

（3）实施地点：全县13各乡镇

（4）进度计划：计划于2023年底完工。

（5）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金180万元。

（6）补助标准：小杂粮200亩以上，补贴标准200元/亩；种植200亩以上红荞麦示范基地，补贴标准300元/亩。

（7）绩效目标：通过补贴提高农民种粮的积极性，扩大小杂粮种植面积，增加农民群众经济收入

（8）责任单位：农业农村局

13.隆德县2023年中药材产业高质量发展项目

（1）资金规模：整合资金1200万元。

（2）建设任务：采取“公司（合作社）+基地+农户”的模式，以育苗、移栽、撒播为主，建立大田中药材规范示范化种植基地、标准化育苗基地，面积1.5万亩；野生资源修复5万亩；林药间作02万亩。基础设施建设新建中药材加工车间200平方米以上、晾晒场150平方米以上、贮藏库200平方米以上和改造提升标准化加工车间的，按照总投资额的20%给予补贴。技术改造。对新购中药材种植、新型加工设备的给予一定比例补贴，对采购总价在5万元以下的，按照采购价50％给予补贴，对5-10万元的按照采购价40％给予补贴，对10万元以上的按照采购价30％给予补贴，每个新型经营主体年补贴金额最高不超过20万元。

（3）实施地点：全县13各乡镇

（4）进度计划：计划于2023年11月底完工。

（5）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金1200万元。

（6）补助标准：大田移栽500元/亩、覆膜育苗1300元/亩、露地育苗600元/亩、大田直播100元/亩、野生资源修复70元/亩、林药间作300元/亩；新建厂房、提升改造等基础设施按比例20%。

（7）绩效目标：项目的实施达到保护种质资源、恢复生态的目的。建立联带关系，逐步构建“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”的产业发展格局，将农户捆绑在产业链上实现增收致富，力争带动农户1300户以上，户均增收1万元以上，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。力争新建中药材产地加工基地2家（累计达到21家），年加工药材2万吨以上，实现销售额4亿元以上。

（8）责任单位：科技局

14.隆德县2023年六盘山药用植物园巩固提升项目

（1）资金规模：整合资金100万元。

（2）建设任务：该项目总投资100万元，完善六盘山野生中药材资源，不断修复与保护示范区1万亩；在六盘山药用植物园的基础上，续建六盘山区中药材种质资源圃，新增种植药用植物51种，面积160亩。

（3）实施地点：陈靳乡

（4）进度计划：计划于2023年7月完工。

（5）资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金100万元。

（6）绩效目标：项目的实施不断巩固提升六盘山药用植物园完善六盘山野生中药材资源，不断修复与保护示范区1万亩，带动农户40户以上，户均增收0.2万元以上.通过六盘山区中药材种质资源圃项目建设，进一步提高植物园示范展示功能，打造一个集种质资源保护、良种繁育、科普教育、教学实训、科技培训、休闲观光为一体的现代中药材科技示范园，提升六盘山优质道地中药材品牌，扩大影响力，提高知名度，为全面实现我县中药材产业跨越式发展提供科技支撑。

（7）责任单位：科技局

15.贷款贴息项目

（1）资金规模：整合资金1200万元。

（2）建设任务：继续实施小额信贷政策，以脱贫户、监测对象为主，发放小额信贷，加大政策宣传、引导脱贫户、监测户享受每户5万元小额贷款政策，助力乡村振兴产业发展。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金1200万元。

（6）补助标准：每户5万元贷款、政府全额贴息。

（7）绩效目标：为全县9444户、36361人脱贫户、边缘易致贫户发放小额信贷19000万元，给予3.2亿元贷款按季度贴息1200万元。

（8）责任单位：乡村振兴局

16.粮食高质高效项目

（1）资金规模：整合资金672万元。

（2）建设任务：向农户免费发放原原种350万粒，每粒补贴0.4元,；支持具有种薯繁育资质的企业建设原种生产基地，企业和自治区财政按照1:1配套，自行采购原原种200万粒，每粒补贴0.2元，补贴40万元;支持具有种薯繁育资质的企业、合作社相对集中连片建设一级种薯繁育基地1万亩，每亩补贴50元，补贴50万元；在沙塘良种场承担籽粒玉米、青贮玉米、冬小麦、大豆区域试验12组，生产试验5组，92个品种；展示示范自治区审定推广的籽粒玉米、青贮玉米、玉米大豆复合种植模式展示，共展示示范作物新品种40个，面积100亩；建立农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控示范区；开展植保新技术试验示范；通过政府采购幅宽1米黑色地膜120吨，种植覆膜马铃薯2万亩；采购幅宽1.2米白色地膜199.2吨，种植地膜玉米2.5万亩，免费发放给项目受益对象。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：自治区支农专项资金672万元。

（6）补助标准：免费发放原原种每粒补贴0.4元,自行采购原原种每粒补贴0.2元，一级种薯繁育基地每亩补贴50元。。

（7）绩效目标：项目建成后，马铃薯原种繁育面积达到1375亩，可生产原种0.275万吨；一级种薯基地1万亩，可扩繁优质马铃薯一级种薯1.5万吨，可满足全县10万亩马铃薯脱毒种薯的需要，使马铃薯脱毒一级种薯推广普及率达到100%。加快了马铃薯品种专用化、种薯脱毒化、栽培标准化步伐，提高了马铃薯种薯基地建设的技术支撑能力和科技含量，推动马铃薯产业扩量提质增效，促进农民增收、企业增效和县域经济发展。项目实施有效提高了种植业单位面积产量，减轻了土壤水蚀和风蚀，减少了农田水土流失，为加快生态环境建设创造了先决条件。

（8）责任单位：农业农村局

17.奶牛产业项目

（1）资金规模：整合资金10万元。

（2）建设任务：禁牧草原信息采集和录入审核，对农牧民实施奖补

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：自治区支农专项资金10万元。

（6）绩效目标：通过草原生态奖励政策，是巩固草原保护建设成果，推动基本草原划定工作，落实草原禁牧、草原平衡制度，减轻草原放牧压力，遏制草原退化趋势，改善草原生态环境，转变草畜牧业生产方式，提高畜牧业生产水平，拓展农民增收渠道，增加农民收入。草原承载压力显著降低，草原涵养水源、保持土壤、防风固沙和维护生物多样性等生态功能逐步恢复。

- （7）责任单位：农业农村局

18.肉牛产业项目

（1）资金规模：整合资金437万元。

（2）建设任务：新建出户入园1家；新建家庭牧场20家；牛肉精深分割加工中心建设1家；推广优质性控冻精，采购1.5支冻精，1.5万升液氮；更新冷配改良点设备25个；区外品牌营销体系建设1个。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：自治区支农专项资金437万元。

（6）补贴标准：冻精10元/支，液氮10元/升，2800元/台。

（7）绩效目标：通过该项目的实施，将有效延伸产业链条，从养殖、屠宰、加工到销售，形成利益链，建立现代化肉牛生产管理体系，形成产品可追溯。有效提升牛肉产品附加值，通过增加牛肉产品附加值而拉高养殖户活牛收购价格，使肉牛养殖户真正得到实惠而推动我县肉牛产业发生质的变化，进而实现优质高效产、供、销一体化的肉业产业化道路。该项目实施完成后，通过对牛肉的不同部位进行精细分割，有望实现年产值15000万元，年可带动当地及其周边肉牛养殖农户人均增收2000-3000元。

（8）责任单位：农业农村局

19.冷凉蔬菜产业项目

（1）资金规模：整合资金95万元。

（2）建设任务：在神林乡神林村经济合作社设施拱棚蔬菜园区建设精准水肥一体化示范基地，推广大型水肥一体化首部设备1套，控制面积设施不低于 50 亩；在沙塘、神林、联财、温堡等设施蔬菜设施园区推广蚯蚓生物技术 100 亩；在民安农产品开发有限公司设施拱棚蔬菜生产基地示范推广零化学肥料、零化学农药、零化学激素“三零”绿色生产技术 50 亩。在沙塘、神林、联财、温堡等设施蔬菜种植面积较大的乡镇推广秸秆生物反应堆技术300 亩。

（3）实施地点：神林乡、沙塘镇、联财镇、温堡乡等。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：自治区支农专项资金95万元。

（6）绩效目标：通过项目的实施，提升我县蔬菜优新技术应用率达到100%，化肥农药用量减少15%以上，产品检测合格率达到100％；示范区蔬菜平均亩产量比全县平均亩产量提高10%以上,节本增效10%以上。加快我县蔬菜新品种新技术示范推广速度，助力蔬菜产业由增产导向转向提质导向，促进我县蔬菜产业高质量发展。通过集成示范秆秸生物反应堆、蚯蚓生物套种套养、生物菌剂施用、推广水肥一体化等技术，降低化肥、农药使用量。

（7）责任单位：农业农村局

20.中药材产业发展项目

（1）资金规模：整合资金180万元。

（2）建设任务建设1个种质资源圃40万，主要是种质资源保护、优新品种引进筛选及示范展示、种子种苗繁育及生产体系建设；培育1个龙头企业（初加工聚集地）50万元，主要是中药材加工设备购置，中药产品开发，品牌建设；建设3个标准化示范基地90万元，主要是标准化种植基地和特色品种繁育等。

（3）实施地点：陈靳乡新和村、沙塘马河村、神林观音村等。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：自治区支农专项资金180万元。

（6）补贴标准：建设1个种质资源圃40万、培育1个龙头企业（初加工聚集地）50万元、建设3个标准化示范基地90万元

（7）绩效目标：以龙头企业为引领，聚合生产流通经营体系形成全产业链，实施“三品一标”行动，开展"三无一全"认证，推进中药材产业绿色高质量发展。带动农户120户以上，户均增收0.3万元以上。

（8）责任单位：科技局

21.农业农村数字化推进项目

（1）资金规模：整合资金100万元。

（2）建设任务：建设“互联网+”农产品出村进城县级示范运营中心。包括建设特色农产品展示展销大厅680平方米，增设展销播报大屏、平台硬件、直播带货等场地设施，设置农特产品展示展销区。搭建特色农产品网络直播间2个。建设电商孵化培训室180平方米。配套建设冷藏保鲜库1座。

（3）实施地点：城关镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月底完工。

（5）资金来源：自治区支农专项资金100万元。

（6）绩效目标：通过项目实施，发挥运营中心枢纽作用，促使六盘山（隆德）牛肉、道地中药材、香醋、胡麻油等特色农产品销售量增长10%以上，带动特色农产品经营龙头企业、合作社、家庭农场和农户收入明显增长，服务主体满意度达到90%以上。

（7）责任单位：农业农村局

（三）其他建设任务

计划整合资金1200万元，其中：中央衔接资金1000万元，自治区衔接资金200万元。

1.雨露计划

（1）资金规模：整合资金350万元。

（2）建设内容：2022-2023学年度中高职学生雨露计划助学补助。

（3）实施地点：全县

（4）进度计划：计划于2023年12月完成。

（5）补贴标准：每人补助1500元/学期。

（6）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金350万元。

（7）绩效目标：做到应补尽补，使脱贫户、监测户家庭中念中职、高职的在校学生享受助学补助，有效解决了全县940户贫困家庭1068名学生上学难的问题，帮助贫困学生安心上学，完成学业，从而增强脱贫家庭新成长劳动力的技能水平和就业竞争力。

（8）责任单位：乡村振兴局

2.公益性岗位

（1）资金规模：整合资金650万元。

（2）建设内容：开发农村脱贫人口公益性岗位124个，用于乡村人居环境，乡村建设。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：2023年12月底完成。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金650万元。

（6）绩效目标：通过购买公益性岗位，带动122名监测对象就业，增加124户监测户收入，解决了村级公共服务人员不足困难。

（7）责任单位：乡村振兴局

3.隆德县2023年就业补助项目

（1）资金规模：整合资金200万元。

（2）建设内容：该项目总投资460万元，其中自治区衔接资金200万元，建设内容：计划完成4000名“三类人员”的外出就业补助，按每人500元外出就业补助标准进行补助；其中闽宁资金260万元，建设内容：计划完成5200名“三类人员”的外出就业补助，按每人500元外出就业补助标准进行补助。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：2022年12月底完成。

（5）资金来源：自治区财政衔接资金200万元。

（6）绩效目标：对全县外出务工满6个月及以上的“三类人员”劳动力转移就业补助，通过奖补政策支持以提高脱贫户及监测户的收入

（7）责任单位：隆德县就业创业和人才服务中心

4.隆德县2023年就业补助项目

（1）资金规模：整合资金300万元。

（2）建设任务：计划完成6000名“三类人员”的外出就业补助，按每人500元外出就业补助标准进行补助。

（3）实施地点：全县13个乡镇。

（4）进度计划：计划于2023年12月完工。

（5）资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴专项资金300万元。

（6）绩效目标：对全县外出务工满6个月及以上的“三类人员”劳动力转移就业补助，通过奖补政策支持以提高脱贫户及监测户的收入。

（7）责任单位：隆德县就业创业和人才服务中心

四、方案实施

（一）科学编制规划。以隆德县脱贫攻坚“十四五”规划、《隆德县2023年乡村振兴工作要点》《隆德县2023年中药材产业规划方案》《隆德县移民安置区基础设施建设三年攻坚行动计划实施方案》《隆德县2023年肉牛和绿色产品产业振兴方案》为依据，以提升乡村振兴为目标，以项目整合为支撑，由乡村振兴局牵头，发改、财政、水务、交通等部门密切配合，科学编制全县巩固提升方案。各乡镇、各相关部门依据全县乡村振兴总体规划编制部门专项规划。

（二）积极争取项目。各乡镇、各部门要严格以项目为抓手，根据发展规划思路、产业发展政策，抢抓中央和自治区政策机遇，积极储备、上报一批大项目、好项目，争取国家和自治区更多的项目、资金支持我县脱贫攻坚工作。

（三）加强组织领导。为加强对全县涉农项目资金整合工作的领导，成立隆德县统筹整合使用财政涉农资金领导小组，人员组成如下：

组  长：陈  昊  县政府副县长

副组长：许学军  县财政局局长

王小龙  县乡村振兴局局长

张广斌  县农业农村局局长

成  员：陈  鹏  县发改局局长

赵  科  县审计局局长

柳永奎  县水务局局长

马进川  县自然资源局局长

王东海  县交通运输局局长

冶文军  县住房和城乡建设局局长

张  莉  县人力资源和社会保障局局长

李敏强  县卫生健康局局长

李瞿鹭  县教育体育局局长

刘江龙  县文化旅游广电局局长

马  嫣  县宗教局局长

领导小组主要职责：在县委、县政府领导下，负责全县涉农资金统筹整合使用工作的组织领导，定期召开领导小组会议，研究解决相关问题，确定统筹整合涉农资金范围、年度涉农资金重点投向，推动工作落实。

领导小组各成员单位要各司其职，密切配合，按照上级的要求和部署，把涉农项目资金整合作为乡村振兴工作的重要抓手，抓紧抓实。财政局按月对区、市下达的涉农资金进行梳理，提出初步整合意见；发改局做好实施项目的申报、立项和审批等工作，协调统筹规划和重点项目资金整合；乡村振兴局及早编制乡村振兴规划，初步确定具体项目，测算资金需求；审计局加强对整合资金使用情况的监督检查，确保资金使用安全；其它各涉农部门积极争取项目资金，配合财政部门做好整合涉农资金工作。统筹整合使用财政涉农资金领导小组办公室设在县财政局，负责统筹整合使用涉农资金的日常工作，定期向领导小组汇报拟整合资金的项目及金额，通报统筹整合涉农资金使用的进展情况，总结年度涉农资金整合工作。

（四）加强调度监管，确保工作实效。县发改局和乡村振兴局要及时了解和掌握全县乡村振兴同巩固脱贫攻坚工作动态及信息，为统筹整合使用财政涉农资金领导小组进行正确决策提供详实可靠的依据。各涉农部门要认真做好整合涉农资金的统计上报工作，建立健全统计报表制度，确保统计报表数据的真实、准确、及时。

（五）加大涉农项目资金的审计检查力度。县审计、财政部门要加大对整合资金使用情况的审计和监督检查力度，建立健全日常监督检查机制，进一步完善涉农资金检查方式，发挥审计、纪检监察、财政监督和社会监督作用。各村第一书记、驻村工作队、村“两委”要深度参与涉农扶贫资金和项目的管理监督，建立多层次、多方位、多形式的监督机制，确保资金安全有效。

（六）加大信息公开力度。各乡镇、各涉农部门要严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，加大信息公开力度，通过“331”涉农惠农信息公示平台、政府门户网站、乡镇政务公开栏、村务公开栏等方式方法，公布年度扶贫项目建设内容、地点、财政扶持政策及资金等信息，接受社会各界监督。

附件：1.隆德县2023年统筹整合使用财政涉农资金整合清单

2.隆德县2023年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单

3.隆德县2023年统筹整合使用财政涉农资金情况统计表