附件：1.隆德县2022年香醋公用品牌建设项目绩效目标申报表

2.隆德县2022年香醋公用品牌建设项目绩效考评方案

3.隆德县2022年香醋公用品牌建设项目绩效考评指标体系

| 附件1： 隆德县2022年香醋公用品牌建设项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 隆德县2022年香醋公用品牌建设项目 |  |  |
| 自治区主管部门 |  |  | 自治区乡村振兴局 |  |  |
| 县级主管部门 |  |  | 隆德县乡村振兴局 |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 隆德县休闲农业与农产品加工服务中心 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 50万元 |  |  |
| 绩效 目标 | - 力争用3-5年时间，完成申报注册“隆德香醋”集体商标和地理标志证明商标，逐步培育成为全县食醋行业的区域公用品牌，通过全方位宣传推介、品牌培育、品牌保护和市场营销，使“隆德香醋”品牌知名度和公信力明显提升，市场竞争力和产品销售量大幅增加。2022年主要完成集体商标或证明商标申报相关准备、注册申请递交、灯箱广告宣传推介、广告宣传语评选、协会组建运行、组织参展等工作,使品牌知晓率、影响力和产品销量稳步提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 隆德香醋”LOGO（图案）设计及商标申请注册 | 完成设计并递交注册申请 |
|  |  |  |  | 宣传语公开征集评选 | 8条 |
|  |  |  |  | 县城灯箱广告箱宣传画制作悬挂 | ≥500个 |
|  |  | 质量指标 |  | 香醋产业协会或行业协会 | 成立并运转 |
|  |  |  |  | 企业香醋产品参加宣传展销推介活动 | ≥5次 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 | 12月底 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目资金投入 | 不超过50万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 企业香醋产品销售量及效益 | 增加 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 香醋企业带动农民就业及务工 | 增加 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 群众对香醋产品的认可度 | 提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 群众及消费者对香醋产品的满意度 | 提升 |

附件2：

隆德县2022年香醋公用品牌建设项目

绩效考评方案

为着力打造“隆德香醋”区域公用品牌，规范使用管理财政衔接资金资金，提高资金使用效率，按照《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《隆德县2022年香醋公用品牌建设项目绩效考评方案》，结合实际，特制定本方案。

一、绩效考评对象与指标

按照财政衔接资金使用要求和项目实施方案，对项目实施情况进行绩效考核评价。由于品牌创建工作的长期性，2022年项目绩效评价重点突出商标申报注册、品牌宣传推介、协会组建等内容，设立2个一级指标，8个二级指标，19个三级指标。

二、绩效评价考核步骤

（一）实施单位自评。项目实施单位要根据项目实施方案确定的项目目标、重点内容，对本单位年度绩效目标的实现程度进行综合评价，对照绩效评价指标体系内容逐项进行自评打分，并收集整理相关证明材料，认真撰写绩效评价自评报告，上报农业农村局。绩效评价自评报告要全面、客观、真实地反映出项目实施情况、资金管理、绩效指标完成情况、项目取得的成效和存在的问题等。

（二）检查复评。农业农村局将通过资料查阅、现场检查等方式，对项目实施单位自评情况进行检查复评。在此基础上对项目实施情况进行综合评价，按照“优秀、良好、合格、不合格”四个档次进行评价。90分（含90分）以上为优秀；80-89分（含80分）为良好；70-79分（含70分）为合格；70分以下为不合格。根据对项目实施单位进行绩效考核，综合各项指标完成情况和自评情况得出评价结果，汇总形成项目实施绩效评价报告，上报项目主管单位。

三、时间安排

2022年11月10日前，各项目实施单位完成自评工作，报送项目绩效自评报告及总结报告。

2021年11月20日前，农业农村局组织人员进行检查复核。形成项目总体绩效自评报告及总结报告，上报县乡村振兴局。

四、有关要求

（一）加强组织领导。农业农村局成立由分管领导和产业办、财务室人员组成的项目绩效考评工作小组，协调项目实施单位协同推进绩效管理有力有序有效开展。

（二）严格绩效考核。县内实施单位要按照绩效管理考核方案和指标体系，配合开展绩效管理考核，切实保证绩效管理工作顺利推进。

（三）加强监督检查。我局将加强过程监管，定期不定期对项目实施情况、资金拨付和使用等情况开展监督检查，确保项目政策落实到位，取得实效。

附件3：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（25分） | 组织管理 | 成立机构 | 4 | 成立项目实施领导小组，得4分，未成立不得分。 |
|  |  | 制定方案 | 4 | 制定项目实施方案并按时上报，得4分，否则不得分。 |
|  | 实施管理 | 开展调研 | 3 | 深入企业、个体开展调研，得3分，否则不得分。 |
|  |  | 验收总结 | 3 | 及时对项目进行绩效自评和总结，得3分，否则不得分。 |
|  |  | 档案管理 | 4 | 项目档案资料齐全规范，得4分，否则酌情扣分。 |
|  | 财务管理 | 管理制度 | 4 | 制定或已有相应的资金管理制度或办法，符合财务会计制度，得4分，否则不得分。 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用符合要求，按照进度支付，得3分，否则酌情扣分。 |
| 项目绩效（75分） | 重点任务 | LOGO设计及商标申请注册 | 12 | 按要求完成隆德香醋LOGO设计，经各级审定同意，得8分，否则不得分；按程序向国家知识产权局递交商标注册申请，完成集体商标申报，得4分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 宣传语征集 | 8 | 向全国公开征集评选宣传广告语8条，得8分，否则不得分。 |
|  |  | 灯箱广告宣传 | 8 | 完成在区内外灯箱广告制作宣传广告画面500个以上，得8分，否则按照实际数字酌情赋分。 |
|  |  | 协会成立并运转 | 8 | 成立隆德香醋产业协会或行业协会，得4分，否则不得分；健全协会管理制度，指导协会正常运转，得4分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 宣传展销推介活动 | 8 | 组织香醋企业及个体参加各类展示展销推介活动5次以上，得8分；否则，按照实际参展次数，酌情赋分。 |
|  |  | 外销窗口 | 5 | 在大中城市建立隆德香醋外销窗口（专柜、直销店、专卖店等）和销售网点3个以上，得5分，否则酌情扣分。 |
|  | 项目时效 | 项目完成时间 | 5 | 12月底完成项目任务，得5分，否则酌情扣分。 |
|  | 项目成本 | 项目资金投入 | 3 | 项目成本控制在50万元以内，结余资金不超过5%，得3分，否则酌情扣分。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 5 | 企业产品销量比上年增加，效益提升，得5分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 企业通过多种方式带动农民50人以上的，得5分，否则按照实际带动数酌情赋分。 |
|  |  | 群众认可度 | 4 | 群众对隆德香醋品牌认可度明显提升，得4分；否则酌情赋分。 |
|  | 项目满意度 | 消费者满意度 | 4 | 电话抽查县内外消费者，对隆德香醋产品满意度达80%以上的，得4分，否则酌情扣分。 |

隆德县2022年香醋公用品牌建设项目绩效考评指标体系