附件1
隆德县特色农产品销售体系（农副产品

交易平台）建设项目实施方案

为集中打造线上线下融合的农副产品综合交易平台，利用数字化手段整合上下游资源，实现互联网技术与消费购物的有效衔接，促进我县农副产品的高效流通与交易，提升“隆德有礼”区域品牌知名度和影响力，扩大产品销量，发挥助农增收作用，依据《农业农村部办公厅关于公布2025年农业产业融合发展项目名单的通知》（农办计财[2025]11号）、《农业农村部发展规划司 计划财务司关于2025年批准的现代农业产业园项目建设方案和中央财政奖补资金使用方案的备案意见》[农规（示范）[2025]6号)、《隆德县现代农业产业园项目建设方案（2025-2027年）》《隆德县现代农业产业园项目中央财政奖补资金使用方案》要求，结合我县实际，制定本项目实施方案。

项目概要

（一）项目名称：隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）建设项目

（二）项目管理单位：隆德县农业农村局

（三）项目建设单位：隆德县休闲农业与农产品加工服务中心
（四）项目实施主体：遴选确定实施运营主体1家
（五）项目建设地点：隆德县城区及部分乡镇、村组

（六）项目实施时限： 1年(2025年7月-2026年6月)

（七）项目建设性质：新建

二、总体目标

围绕隆德牛肉、蔬菜、菌菇、中药材、马铃薯、杂粮面、香醋、胡麻油、蜂蜜、粉丝、沙棘饮品等特色农副产品营销，遴选确定项目实施主体1家，承担隆德县农副产品综合交易平台建设运营。按照“数字赋能产业，平台连接城乡”的总体思路，打造集“线上平台+供应链条+配送网点”为一体、线上线下融合的农副产品综合交易平台，组建运营团队，完善管理体系，逐步构建“数字化交易平台为中枢、农副产品和农资营销为主导、县乡村三级物流配送为脉络”的全县特色农副产品销售体系。运营主体年销售总收入达400万元以上，其中特色农副产品销售收入不小于100万元；联带企业、合作社等经营主体15家以上，联带受益群众50人以上；显著提升“隆德有礼”农副产品”的品牌知名度与市场占有率。

三、建设内容

（一）核心平台系统开发建设。一是线上平台开发运营。围绕“隆德有礼”特色农副产品营销，开发集商品管理、订单管理、交易支付、营销推广、数据大屏于一体的综合性APP平台（软件）1个；开发并运营微信小程序、支付宝小程序等轻量化应用入口，涵盖拼团、优选、团购、同城跑腿、外卖等业务板块。二是数字营销体系建设。配套购置必要的专业直播设备，集中开展“隆德有礼”农副产品直播带货及品牌宣传活动不少于5次；组织参加县内外农副产品推介促销、产销对接活动不少于10次。购置品牌宣传与移动展销车，用于下乡巡展、流动服务站。

（二）仓储物流中心站建设。一是建设产品配送中心。以城区或中心乡镇为重点，规划建设集农副产品仓储保鲜、分拣包装、物流配送功能于一体的产品集配中心站1个以上，总面积不小于400平方米，冷链仓储及分拣包装总容积不小于800立方米。二是购置配套设施设备。根据需要，购置配套农产品冷藏保鲜车、物流配送车3辆以上。选购配置果蔬除土（尘）机、清洗机、电子台秤、电子地磅、分级设备、手动液压叉车、带式输送设备、内包装设备、外包装设备、高压清洗设备、气泡清洗设备、综合清洗设备、制冰机、立体式货架、托盘、周转筐、保温箱、提升机等附属设备10种以上，提升仓储作业效率。探索应用标准化仓储管理系统（WMS）优化库存。

（三）三级物流配送销售。一是乡村配送网点建设。在重点乡镇、行政村择优选建设乡村两级“隆德有礼”农副产品综合配送服务点40个，规范管理制度，配套必要的冷柜、货柜、展架等设施设备，兼具产品展示、订单接收、快递收发、信息集散功能。二是农副产品配送销售。组建专业营销团队，经常性开展业务培训，提升团队能力素质。打造优质农副产品供应链，建立严格的供应商准入与产品质量标准，优选县内优质农副产品经营主体、基地和农户生产的农副产品。推行“线上平台下单、线下集中配送+分散集采配送”模式。以优质农副产品配送为主体，兼顾农资、种子、生活物资配送，建立覆盖城乡企事业单位食堂、餐饮企业、乡村农户的立体产品配送营销体系，为消费者提供优质、便捷、安全的购物服务。

四、资金概算

项目计划总投资350万元，其中：中央财政补助资金100万元，实施运营主体自筹资金250万元。中央财政补助资金主要用于线上平台（软件）开发、直播带货设备购置、乡村配送网点建设、仓储物流冷链运输车及附属设备购置等方面，不得直接用于生产设施和基础设施建设。自筹资金主要用于仓储物流中心站建设、乡村配送网点建设、仓储物流冷链运输车及附属设备购置、营销团队组建、人员培训、宣传推介、制度建设、农副产品采购等方面，其中农副产品采购资金不能超过自筹资金的40%。所有项目资金支出必须有正式税务发票。

按照“先建后补”的方式，项目建设内容全部完成后，由实施运营主体自验合格后，申请项目建设单位进行县级初验，县级初验合格后由项目管理单位进行县级终验。县级终验合格、公示结果无异议后，由项目建设单位兑付补贴资金。为加快资金支付进度，也可依据项目中期督查进度，中期先行兑付部分补贴资金。

五、实施进度
（一）前期准备阶段（2025年3月-6月底）。依据农业农村局项目申报文件要求，组织开展项目前期调研，确定项目建设内容，协助编写产业园项目整体方案，做好项目建设前期准备工作。

（二）实施建设阶段（2025年7月-2026年6月底）。依据产业园整体方案，编制农副产品交易平台建设方案；遴选确定项目实施运营主体，指导实施运营主体编写农副产品交易平台项目具体实施方案；运营主体完成平台系统开发建设、仓储物流中心站建设、三级物流配送销售等建设内容；项目建设单位和管理单位依据项目进度组织中期督查，兑付部分补贴资金。

（三）总结评估阶段（2026年7月）。完成项目自验、绩效评价、总结、资金兑付和满意度测评，申请县级验收，上报项目绩效评价报告及工作总结。

六、预期效益

（一）经济效益。项目实施，将促使建设运营主体不断开拓市场，力争年配送销售隆德特色农副产品100万元以上，依托平台配送销售农资及其它生活物资用品300万元以上。同时平台可有效连接上游生产供应商和下游销售渠道商，通过订单收购县内经营主体和农户的农副产品，将有效促使企业增加产能，推动农副产品产业转型升级，提升经济效益，助力农户增收。

（二）社会效益。农副产品交易平台的建设运营、产品分拣配送等环节需要大量人员，预计可提供就业务工岗30个以上。运营主体通过土地流转、入园务工、订单收购等方式，与农民群众建立紧密的利益联结机制，预计可带动受益群众50人以上。同时优质鲜活农副产品的快速配送，将有利于增加市场供给，提高农产品的市场占有率和竞争力，提升“隆德有礼”农副产品的品牌知名度和影响力，促使产销对接更加顺畅。

七、保障措施

（一）加强组织领导。成立隆德县农副产品交易平台建设项目领导小组，人员组成如下：

组  长：杨志学  县农业农村局党组成员、副局长
成  员：张毓麟  农业农村局产业办主任

孙国强  休闲农业与农产品加工服务中心主任

王愿军  农业农村局财务室主任

张维新  休闲农业与农产品加工服务中心副主任

马  靖  农业农村局产业办副主任

领导小组负责研究审定项目方案、审定实施主体、筹措资金和解决项目建设中的问题，确保项目顺利实施。局产业办和财务室具体负责项目监督检查和县级验收。县休闲农业与农产品加工服务中心负责牵头建设项目，成立项目建设小组，人员组成如下：

组长：孙国强  县休闲农业与农产品加工服务中心主任
成员：张维新  县休闲农业与农产品加工服务中心副主任 

郑慧慧  休闲农业与农产品加工服务中心技术员

田德成  休闲农业与农产品加工服务中心技术员

祁  英  休闲农业与农产品加工中心特聘农技员

朱莉娟  休闲农业与农产品加工中心特聘农技员

建设小组具体负责项目建设方案拟定、实施运营主体遴选、组织实施、督促检查、项目初验、绩效自评总结、项目公示和资金兑付工作。

（二）加强项目管理。按照《农业农村部发展规划司关于印发<国家现代农业产业园项目管理工作规程（试行）>的通知》（农规（示范）[2025]2号）、《农业农村部发展规划司 计划财务司关于2025年批准的现代农业产业园项目建设方案和中央财政奖补资金使用方案的备案意见》[农规（示范）[2025]6号)等文件要求，认真做好项目的公开公示和资金使用管理。建立项目资金管理专账，严格资金使用管理，及时兑付补贴资金，杜绝挤占挪用、虚报、冒领项目资金的现象发生，确保项目资金高效、规范使用，最大发挥效益。

（三）加强监督检查。成立由产业办、财务室人员组成的项目督查小组，按照项目实施方案和资金管理办法，做好项目实施过程监管，确保项目实施各环节规范有序。健全项目档案资料，配合并接受各级财政、审计等部门监督检查。做好项目绩效考评和总结验收，及时总结项目实施好经验和好做法。
附件：1.隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）建设项目绩效目标表   

2.隆德县2025年中央（自治区）财政支农项目备案表   

3.隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）建设项目绩效考评方案     

4.隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）建设项目绩效考评指标体系

	附件1：
隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）

建设项目绩效目标申报表

	专项名称
	隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）建设项目

	中央主管部门
	财政部、农业农村部
	专项使用期
	2025-2026年

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区农业农村厅

	县级财政部门
	隆德县财政局
	县级主管部门
	隆德县农业农村局

	资金情况

（万元）
	年度资金
	350

	
	其中：中央补助资金
	100

	
	自筹资金
	250

	绩效

目标
	建设全县农副产品综合交易平台1个，包括线上交易平台、仓储物流中心站和三级物流配送网点等内容，构建优质农副产品配送销售为主体、覆盖城乡的农副产品销售体系。运营主体年销售总收入达420万元以上，其中特色农副产品销售收入不小于100万元；联带企业、合作社等经营主体15家以上，联带受益群众50人以上；显著提升“隆德有礼”农副产品”的品牌知名度与市场占有率。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标


	开发农副产品线上交易平台APP（软件）
	1个

	
	
	
	建设农副产品集配中心站
	≧1个

	
	
	
	购置配套农产品冷藏保鲜车、物流配送车
	≧3辆

	
	
	
	购置配套分拣包装、物流运输的附属设备
	≧10种

	
	
	
	建设乡村两级农副产品综合配送服务点
	≧40个

	
	
	质量指标
	组建营销团队，开展物流配送销售
	组建并开展

	
	
	
	开展直播带货场次、外出开展推介展销及产销对接场次
	5次、10次

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2026年6月底

	
	
	成本指标
	项目补贴资金额度（万元）
	不超过100万元

	
	
	效益指标
	年度周期内交易平台累计配送销售隆德农副产品金额
	≧100万元

	
	
	
	联农带农受益群众人数
	≧50人

	
	
	可持续影响指标
	“隆德有礼”农副产品的品牌知名度和影响力
	提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	消费客户对交易平台配送农副产品的满意度
	≧85%

	
	
	
	供应商对交易平台建设的满意度
	≧85%


附件2：
隆德县2025年中央（自治区）财政支农项目备案表

市、县（区）名称：隆德县                     主管单位：隆德县农业农村局
	项目名称
	隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）建设项目
	任务类别
	指导性

	项目建设单位
	隆德县休闲农业与农产品加工服务中心
	实施地点
	隆德县辖区

	项目负责人
	孙国强
	联系电话
	0954-6011377

	申请财政补助资金

（万元）
	100
	财政补助资金

（万元）
	100

	项

目

建

设

内

容
	1.核心平台系统开发建设。开发集商品管理、订单管理、交易支付、营销推广、数据大屏于一体的综合性APP平台（软件）1个；开展数字营销体系建设。2.仓储物流中心站建设。以城区或中心乡镇为重点，建设集农副产品仓储保鲜、分拣包装、物流配送功能于一体的产品集配中心站；购置配套设施设备。3.三级物流配送销售。在重点乡镇、行政村择优选建设乡村两级“隆德有礼”农副产品综合配送服务点40个；开展农副产品配送销售。

	项

目

绩

效
	建设全县农副产品综合交易平台1个，包括线上交易平台、仓储物流中心站和三级物流配送网点等内容，构建优质农副产品配送销售为主体、覆盖城乡的农副产品销售体系。运营主体年销售总收入达400万元以上，其中特色农副产品销售收入不小于100万元；联带企业、合作社等经营主体15家以上，联带受益群众50人以上；显著提升“隆德有礼”农副产品”的品牌知名度与市场占有率。

	审

核

意

见
	农业农村部门意见：

（盖章）

年  月  日
	财政部门意见：

（盖章）

年  月  日


附件3：
隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）

建设项目绩效考评方案

按照《农业农村部发展规划司关于印发<国家现代农业产业园项目管理工作规程（试行）>的通知》《农业农村部发展规划司 计划财务司关于2025年批准的现代农业产业园项目建设方案和中央财政奖补资金使用方案的备案意见》等文件要求，为加快项目建设进度，规范使用管理项目资金，进一步发挥中央财政支农资金效益，结合实际，特制定本方案。

一、绩效考评对象与指标

按照项目实施方案和中央财政奖补资金使用方案的备案意见要求，对项目建设情况进行绩效考核评价。设立2个一级指标，8个二级指标，15个三级指标。

二、绩效评价考核步骤

（一）建设单位自评。项目建设单位要根据项目实施方案确定的项目目标、重点内容，对本单位年度绩效目标的实现程度进行综合评价，对照绩效评价指标体系内容逐项进行自评打分，并收集整理相关证明材料，认真撰写绩效自评报告，上报农业农村局。绩效评价自评报告要全面、客观、真实地反映出项目实施情况、资金管理、绩效指标完成情况、项目取得的成效和存在的问题等。

（二）检查复评。农业农村局将通过资料查阅、现场检查等方式，对项目建设情况进行检查复评。根据项目建设单位绩效自评报告、总结和项目实施佐证材料，综合各项指标完成情况和自评情况得出评价结果，汇总形成项目实施绩效评价报告，上报自治区项目主管单位。
三、时间安排

2026年6月30日前，项目实施单位完成自评工作，报送项目绩效自评报告及总结报告。

2026年7月10日前，农业农村局组织人员进行检查复核。形成项目总体绩效自评报告及总结报告。  

四、有关要求

（一）加强组织领导。县农业农村局成立由分管副局长和产业办、财务室人员组成的项目绩效考评工作小组，协调项目建设单位协同推进绩效管理有力有序有效开展。

（二）严格绩效考核。项目建设单位要按照绩效管理考核方案和指标体系，配合开展绩效管理考核，切实保证绩效管理工作顺利推进。

（三）加强监督检查。县农业农村局将加强项目实施过程监管，定期不定期对项目实施情况、资金拨付和使用等情况开展监督检查，确保项目政策落实到位，取得实效。

附件4：

隆德县特色农产品销售体系（农副产品交易平台）

建设项目绩效考评指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值（分）
	评分标准

	项目管理（25分）
	组织管理
	成立机构
	8
	成立项目建设领导小组和，得3分，未成立不得分；成立项目建设小组，得2分，未成立不得分；制定项目实施方案及绩效考评方案并按时上报，得3分，否则不得分。

	
	实施管理
	检查督导
	3
	经常性对项目实施情况跟踪检查，反馈问题，盯抓整改，得3分，否则不得分。

	
	
	项目管理
	6
	规范建立档案资料，得3分；及时进行绩效自评和总结得3分，否则，酌情扣分。

	
	财务管理
	管理制度
	3
	制定或已有相应的资金管理制度或办法，符合财务会计制度，得3分，否则不得分。

	
	
	资金使用
	5
	资金使用符合中央财政支农资金使用要求，并按照进度支付，得5分，否则酌情扣分。

	项目绩效（75分）
	重点任务
	开发农副产品线上交易平台APP（软件）
	10
	开发集商品管理、订单管理、交易支付、营销推广于一体的综合性APP平台（软件）1个，开发并运营微信小程序等轻量化应用入口，正常运营发挥作用，得10分，否则酌情扣分。

	
	
	建设农副产品集配中心站
	10
	建设集农副产品仓储保鲜、分拣包装、物流配送功能于一体的产品集配中心站1-2个，总面积不小于400平方米，冷链仓储及分拣包装总容积不小于800立方米，得10分，否则酌情扣分。

	
	
	配套农产品冷藏保鲜车、物流配送车及附属设备
	10
	购置配套农产品冷藏保鲜车、物流配送车3辆以上，选购配置清洗机、电子台秤、分级设备、手动液压叉车、带式输送设备、包装设备等附属设备10种以上，得10分，否则酌情扣分。

	
	
	建设乡村两级农副产品综合配送服务点
	10
	建设乡村两级“隆德有礼”农副产品综合配送服务点40个，规范管理制度，配套必要设施设备，发挥作用，得10分，否则酌情扣分。

	
	项目时效
	项目完成时间
	5
	2026年6月底完成项目任务，得5分，否则酌情扣分。

	
	项目成本
	项目资金投入
	5
	项目总投资350万元以上，中央补贴资金不超过100万元，结余资金不超过5%，得5分，否则酌情扣分。

	
	效益指标
	经济效益
	8
	年度周期内（2025年9月至2026年6月）交易平台累计配送销售隆德农副产品100万元以上，得8分；否则酌情赋分。

	
	
	社会效益
	7
	企业通过多种方式联农带农受益群众50人以上的，得7分，否则按照实际带动人数酌情赋分。

	
	
	可持续影响
	5
	隆德农副产品品牌知名度和影响力明显提升，得5分；否则酌情赋分。

	
	项目满意度
	服务对象满意度
	5
	消费客户对交易平台配送农副产品的满意度，供应商对交易平台建设的满意度，均达到85%以上的，得5分，否则酌情扣分。




