## 1
附表5
隆德县妨碍河道行洪突出问题排查整治工作问题清单、任务清单、责任清单
序号 | 河道 | 问题类型 | 问题清单 |  |  |  |  | 任务清单 |  | 责任清单 |  | 整改情况
|  |  | 位置 |  |  |  | 问题描述 | 整改措施 | 完成时限 | 责任人 | 责任单位
|  |  | 乡 | 村 | 经度 | 纬度
1 | 渝河 | 第1类问题 | 城关镇 | 隆泉村 | 106.1315 | 35.6254 | 淤地坝1号 | 进一步核查整改 | 2022年5月20日前 | 罗永长 | 城关镇
2 |  |  | 城关镇 | 隆泉村 | 106.1329 | 35.6243 | 淤地坝2号 | 进一步核查整改
3 |  | 第3类问题 | 联财镇 | 联财村 | 105.5126 | 35.334 | 过水桥下陷 | 进一步核查整改 | 2022年5月20日前 | 郑守民 | 联财镇
4 |  |  | 联财镇 | 联财村 | 105.4956 | 35.3356 | 过水桥下陷 | 进一步核查整改
5 |  |  | 联财镇 | 联财村 | 105.5138 | 35.3342 | 过水桥下陷 | 进一步核查整改
6 |  |  | 联财镇 | 联财村 | 105.5159 | 35.3337 | 过水桥下陷 | 进一步核查整改
7 | 甜水河 | 第1类问题 | 沙塘镇 | 锦屏村 | 106.0495 | 35.5749 | 紧靠河道修建牛棚，仅距河岸不到2米，占地1.7亩且垃圾多 | 进一步核查整改 | 2022年5月20日前 | 刘江龙 | 沙塘镇 | 经甜水河治理工程，拓宽了河道，加固了河堤，并组织保洁员对河道的垃圾进行了全面清理，不存在妨碍河道行洪，已整改完毕.
8 |  |  | 沙塘镇 | 马河村 | 106.0317 | 35.5763 | 紧靠河道修建养猪场，占地12亩，且河道内堆放木材，垃圾多 | 清除河道内木材和垃圾，对养猪场进一步核查整改
9 |  | 第4类问题 | 沙塘镇 | 和平村 | 106.0051 | 35.587 | 抬高河道地面2米 | 进一步核查整改 |  |  |  | 经现场核查，该溢流堰不存在妨碍河道行洪。
10 | 马家大庄河 | 第4类问题 | 观庄乡 | 大庄村 | 106.1177 | 35.7535 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木 | 2022年5月20日前 | 薛须良 | 观庄乡
11 |  |  | 观庄乡 | 大庄村 | 106.1014 | 35.7501
12 |  |  | 观庄乡 | 大庄村 | 106.0971 | 35.75
13 |  |  | 观庄乡 | 大庄村 | 106.1157 | 35.7488
14 | 什字河 | 第2类问题 | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1202 | 35.7463 | 阻水片林 | 进一步核查整改 | 2022年5月20日前 | 薛须良 | 观庄乡
15 |  | 第3类问题 | 观庄乡 | 观堡村 | 106.1244 | 35.691 | 河道涵洞直径1.5米，妨碍行洪 | 进一步核查，联系建设单位进行防洪分析，整改
16 |  |  | 观庄乡 | 观堡村 | 106.1067 | 35.7021 | 过水桥直径1米，妨碍行洪 | 进一步核查，联系建设单位进行防洪分析，整改
17 |  | 第4类问题 | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1202 | 35.7451 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
18 |  |  | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1198 | 35.7448 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
19 |  |  | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1204 | 35.7454 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
20 |  |  | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1202 | 35.7463 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
21 | 什字河 | 第4类问题 | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1191 | 35.7466 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木 | 2022年5月20日前 | 薛须良 | 观庄乡
22 |  |  | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1191 | 35.7466 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
23 |  |  | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1112 | 35.7471 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
24 |  |  | 观庄乡 | 石庙村 | 106.1109 | 35.7471 | 河道农田耕地 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
25 |  |  | 观庄乡 | 观堡村 | 106.1072 | 35.7021 | 河道里有耕地面积5亩 | 进一步核查确权情况，如无确权请退出耕种，如确权，请不要种植高杆作物和树木
26 | 甘渭河 | 第3类问题 | 山河乡 | 王庄村 | 106.1217 | 35.4999 | 河道淤泥堆积，涵洞基本堵塞 | 清理河道淤泥 | 2022年5月20日前 | 杨平安 | 山河乡 | 对河道及涵洞中的淤泥进行清理。不在影响妨碍河道行洪，已整改完毕
27 | 庄浪河 | 第3类问题 | 山河乡 | 崇安村 | 106.1853 | 35.4878 | 路桥跨河 | 进一步核查整改 | 2022年5月20日前 | 杨平安 | 山河乡 | 经山河乡政府实地勘察核实，确认不影响河道行洪
28 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1853 | 35.488 | 建筑物跨河 | 进一步核查整改
29 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1853 | 35.488 | 涵洞跨桥 | 进一步核查整改
30 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1838 | 35.4878 | 建筑物在河道中 | 进一步核查整改
31 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1853 | 35.488 | 河道淤积路桥 涵洞 | 清理河道淤积
32 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1839 | 35.4878 | 堤墙塌方堵塞 | 进一步核查整改
33 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1845 | 35.4883 | 跨河建筑物 | 进一步核查整改
34 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1846 | 35.4886 | 过水涵洞 | 进一步核查整改
35 |  |  | 山河乡 | 崇安村 | 106.1853 | 35.4886 | 建筑物跨桥 | 进一步核查整改
说明：1.县河长办对各乡镇上报的辖区妨碍河道行洪突出问题进行了汇总，请涉及乡镇和相关责任部门对清单进一步核查，按照整改要求进行整改；2.经核查确属影响行洪的，进行拆除或者采取其它措施整改；3.各乡镇对辖区河道再次进行排查，发现问题随时上报并及时整改。

## 2
附件3
填报单位：隆德县河长办 填表日期：2021年8月15号 单位：个
序号 | 河道 | 合计 |  | 第1类问题 |  | 第2类问题 |  | 第3类问题 |  | 第4类问题 |  | ———— |  | 第10类问题
|  | 排查 | 整治 | 排查 | 整治 | 排查 | 整治 | 排查 | 整治 | 排查 | 整治 | 排查 | 整治 | 排查 | 整治
1 | 什字河 | 12 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 9
2 | 甜水河 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | 渝河 | 6 |  | 2 |  |  |  | 4
4 | 马家大庄河 | 4 | [7 empty] | 4
5 | 甘渭河 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
6 | 庄浪河 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
总计 |  | 35 |  | 4 | 2 | 1 |  | 16 | 10 | 14 | 1
备注：第6-7类问题可只填排查数。