## Sheet3
隆德县2023年闽宁协作项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目 名称 | 资金计划 （万元） |  | 建设内容及资金用途 | 建设 地点 | 实施 单位 | 责任人 | 受益情况 |  | 进度安排 | 联农带农 机制
[9 empty] | 总受益人数（人） | 其中：脱贫户受益人数（人）
1 | 闽宁示范村建设 | 许沟村闽宁乡村振兴示范村建设项目 | 900 | 200 | 新建标准化日光温室（规格：长50米*宽10米*高4.5米）8栋，促进集体经济发展。 | 沙塘镇 许沟村 | 沙塘镇 | 张旭东 | 80 | 50 | 7月底完成 | 产业带动
2 |  | 李士村闽宁乡村振兴示范村建设项目 |  | 200 | 购置食用油、食用醋车间加工、储存、包装等生产设备，进一步扩大生产规模，提高产品质量，推动村集体经济快速发展。 | 凤岭乡 李士村 | 凤岭乡 | 王志强 | 80 | 50 | 7月底完成 | 产业带动
3 |  | 街道村闽宁乡村振兴示范村建设项目 |  | 200 | 新建标准化菌菇大棚20座（规格：长40米*宽9米*高5.4米） | 沙塘镇 街道村 | 沙塘镇 | 张旭东 | 200 | 100 | 7月底完成 | 产业带动
4 |  | 杨店村乡村旅游产业发展项目 |  | 100 | 新建木屋25间，配套水电路网等基础设施，推动乡村旅游和夜市经济发展。 | 城关镇杨店村 | 城关镇 | 刘江龙 | 60 | 20 | 7月底完成 | 产业带动
5 |  | 神林村闽宁乡村振兴示范村建设项目 |  | 200 | 改造村集体牛棚４栋，建筑面积8000余平方米；建设日光温室（规格：长50米*宽10米*高4.5米）７栋，占地面积26亩。 | 神林乡 神林村 | 神林乡 | 赵忠宁 | 165 | 50 | 7月底完成 | 产业带动
6 | 特色产业发展 | 吴沟村设施农业基地水肥一体化改造提升项目 | 2120 | 80 | 购置设施大棚水肥一体化设施1套，购置“大棚王”拖拉机1台。 | 温堡乡 吴沟村 | 温堡乡 | 胡耀军 | 60 | 30 | 7月底完成 | 产业带动
7 |  | 薛岔村桃核加工车间设备购置项目 |  | 130 | 购置桃核加工设备２套，包装设备１套，提升产品加工能力，带动更多群众通过桃核采摘加工增加收入。 | 凤岭乡 薛岔村 | 凤岭乡 | 王志强 | 90 | 60 | 7月底完成 | 产业带动
8 |  | 杨袁村肉牛养殖园区提质增效项目 |  | 90 | 新建标准化圈舍１座，面积800平方米；饲草加工中心1处，面积580平方米；购置玉米收割机、运输车辆、饲草打孔机、撒料机等设备。 | 张程乡 杨袁村 | 张程乡 | 李 铎 | 60 | 30 | 7月底完成 | 产业带动
9 |  | 王庄村壮大村集体经济项目 |  | 60 | 新建菌菇大棚（规格：长60米*宽10米*高4.5米）1座；改造提升菌菇大棚3座，种植菌菇10万棒。 | 山河乡 王庄村 | 山河乡 | 杨平安 | 30 | 10 | 7月底完成 | 产业带动
10 |  | 田滩村设施农业发展项目 |  | 90 | 新建标准化日光温室（规格：长60米*宽10米*高4.5米）3 栋。 | 观庄乡 田滩村 | 观庄乡 | 薛须良 | 40 | 20 | 7月底完成 | 产业带动
11 |  | 联合村设施农业发展项目 |  | 100 | 新建标准化日光温室（规格：长60米*宽10米*高4.5米）３栋。 | 联财镇 联合村 | 联财镇 | 郑守民 | 90 | 30 | 7月底完成 | 产业带动
12 | 特色产业发展 | 旧街村中蜂基地及蜜源项目 | 2120 | 60 | 新建200平方米蜂蜜初加工车间一座；购置中蜂500箱，种植蜜源400亩。 | 奠安乡 旧街村 | 奠安乡 | 王 珅 | 50 | 20 | 7月底完成 | 产业带动
13 |  | 红星村设施农业建设项目 |  | 100 | 新建标准化日光温室(规格：长50米*宽10米*高4.5米)４栋。 | 好水乡 红星村 | 好水乡 | 温仲乐 | 50 | 20 | 7月底完成 | 产业带动
14 |  | 清凉村壮大村集体经济项目 |  | 150 | 新建设施菌菇大棚42座（规格：宽10米*高3.5＊长度按照地块确定） | 陈靳乡清凉村 | 陈靳乡 | 陈建祯 | 100 | 60 | 7月底完成 | 产业带动
15 |  | 光联村设施农业建设项目 |  | 60 | 新建日光温室（规格：长60*宽10米*高4.5米）3栋，配套水电路等附属设施。 | 沙塘镇 光联村 | 沙塘镇 | 张旭东 | 50 | 20 | 7月底完成 | 产业带动
16 |  | 中药材产业发展项目 |  | 200 | 因地制宜采用人工撒种、无人机飞播方式，在陈靳乡、城关镇、观庄乡、好水乡、联财镇等乡镇的退耕还林区域种植柴胡、秦艽等6500亩。 | 相关 乡镇 | 科技局 | 沙志军 | 150 | 80 | 7月底完成 | 产业带动
17 |  | 隆德县设施农业建设项目 |  | 1000 | 新建标准化设施拱棚632亩（规格：宽10米*高3.5＊长度按照地块确定）。 | 城关镇神林乡 | 农业农村局 | 张广斌 | 800 | 400 | 7月底完成 | 产业带动
18 | 闽宁产业园区建设 | 园区建设及企业联农带农项目 | 1270 | 1270 | 一是组织与闽侯经济开发区开展互访交流、培训及农副产品宣传推介活动，促进农副产品销售。二是新建园区用水管网9000米，蓄水池１座；改造园区东侧1号换热站１座，蒸汽管网800米；购置安装箱式变压器３台，配套完善其它附属设施；改造提升园区厂房2万余平方米。三是给予金誉生物40万元、人造花50万元、爱丽纳地毯40万元、浩德纸业90万元、闽强塑业30万元、宁夏康业投资50万元，支持运用新技术、新工艺、新设备、新材料，对现有生产设施、生产工艺、生产环境进行改造提升，推动企业高效发展，带动群众稳定就业增收。 | 城关镇 | 工业园区管委会 | 卜铁柱 | 960 | 240 | 8月底完成 | 产业带动
19 | 转移就业和培训 | 脱贫劳动力转移就业项目 | 320 | 210 | 一是按照转移就业奖补政策，对外出、返乡和在乡务工的劳动力给予一次性劳务补助500元，帮助完成转移就业人员4200名以上。二是组织对脱贫户及监测户家庭劳动力进行技能培训，培训不少于1000人次。 | 各乡镇 | 就创局 | 张 强 | 4200 | 4200 | 11月底完成 | 就业带动
20 |  | 职业技术人才赴闽转移就业项目 |  | 30 | 积极与福建企业对接，按照企业需求和学生意愿，对应届毕业生进行集中岗前培训，组织赴闽就业80人以上。 | 各乡镇 | 教体局 | 李瞿鹭 | 80 | 20 | 12月底完成 | 就业带动
21 |  | 隆德县农业技术实训基地建设 项目 |  | 50 | 建设标准化日光温室１座，面积1200平方米，用于新技术品推广、职业学校学生实训和新型技术农民培训工作。 | 山河乡山河村 | 教体局 | 李瞿鹭 | 60 | 30 | 12月底完成 | 产业＋就业带动
22 |  | 乡村振兴干部培训项目 |  | 20 | 围绕深化闽宁协作、巩固脱贫成果、促进乡村振兴等工作，完成县乡村三级乡村振兴干部培训2000人次以上。 | 全县 | 县委党校 | 张兴科 | 2000 |  | 11月底完成 | 就业带动
23 |  | 乡村振兴“领头雁”培训项目 |  | 10 | 在全县98个行政村中选取选择思想素质好，有一定文化及发展基础，且有从事创业活动和有创业意向的50名人员进行创业意识、创业能力、增收致富能力等方面培训，从而带动150名以上脱贫人口和低收入人口稳定增收。 | 各乡镇 | 乡村振兴局 | 王小龙 | 200 | 150 | 9月底完成 | 就业带动
24 | 乡村基础设施建设 | 隆德县乡村基础设施补短板项目 | 140 | 140 | 新建排水渠800米，田间道路拓宽铺沙18.6公里，护坡400立方米，维修过水桥1座等。 | 温堡乡 观庄乡神林乡山河乡张程乡 | 农业农村局 | 张广斌 | 180 | 30 | 8月底完成 | 就业带动
25 | 农村人居环境 整治 | 农村人居环境整治项目 | 100 | 100 | 以行政村为单元，扎实推进“环境卫生综合整治”“粮场整治”等，全面提升农村环境综合整治水平。城关镇6万元、沙塘镇10万元、联财镇6万元、神林乡10万元、温堡乡10万元、观庄乡11万元、杨河乡10万元、张程乡12万元、凤岭乡6万元、好水乡5万元、山河乡4万元、奠安乡5万元、陈靳乡5万元 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各乡镇负责人 | 160 | 140 | 10月底完成 | 就业带动
合 计 |  |  | 4850 | 4850 |  |  |  |  | 9995 | 5860